RAPORT Z REALIZACJI

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

MIASTA TARNOWA NA LATA 2001 – 2015”

ZA LATA 2007 - 2008

Tarnów, maj 2009 r.

Spis treści

Spis treści	2

1. Wprowadzenie	3

1.1 Wstęp	3

1.2. Podstawa prawna	3

1.3. Cel i zakres opracowania	3

1.4. Metodyka prac i materiały wykorzystane do opracowania	4

2. Omówienie realizacji przyjętych w „Programie ochrony środowiska” celów, kierunków działań i zadań	5

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości powietrza atmosferycznego	6

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów wodnych	17

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami	24

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	25

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody	34

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców	43

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	45

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami	48

2.9. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi	56

2.10. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej	60

3. Analiza wskaźników oceny efektów realizacji Programu ochrony środowiska	83

4. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem	86

5. Podsumowanie	87

Spis tabel	89

1. Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Jednym z priorytetów miasta Tarnowa jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Na terenie miasta realizowane są kolejne projekty, mające doprowadzić do poprawy tego stanu. Dokonania Tarnowa zostały kolejny raz docenione -  miasto zostało po raz trzeci nagrodzone w Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku" i dostało tytuł "Promotora Ekologii" To jedna z najbardziej prestiżowych nagród ekologicznych. Wcześniej Tarnów trzykrotnie otrzymał tytuł "Gmina Przyjazna Środowisku".

Tarnów został także wyróżniony nagrodą EKOPRIX w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego”.

Urząd Miasta Tarnowa został doceniony za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną prowadzoną przez ostatnie lata.

1.2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

„Program ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 - 2015” przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/668/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2005 roku w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001-2015 wraz ze strategią krótkoterminową na lata 2005-2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze gmin i powiatów sporządzają co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawiają go odpowiednio radzie gminy lub powiatu.

Niniejszy Raport z realizacji  „Program ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 - 2015” za lata 2007 - 2008 (nazywany dalej Raportem) jest czwartym dokumentem przedstawiającym i podsumowującym działania w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Tarnowa. Wcześniejsze raporty obejmowały następujące przedziały czasowe: lata 2002 – 2003, rok 2004 oraz lata 2005 - 2006.

Niniejszy dokument uwzględnia realizację najważniejszych elementów „Programu ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 - 2015” w latach 2007 – 2008:

- Cele ekologiczne długoterminowe do 2015 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w czterech blokach tematycznych.

- Priorytety i cele ekologiczne do 2008 roku i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 wraz z ich kosztami i źródłami finansowania.

- Monitoring realizacji Programu wraz ze wskaźnikami  monitorowania efektywności Programu.

- Aspekty finansowe wdrażania Programu.

1.3. Cel i zakres opracowania

- Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska.

- W związku z powyższym przyjęto, że sporządzony dla miasta Tarnowa  Raport będzie służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie oraz efektów tych działań. W Raporcie przedstawiono także rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

W wyniku oceny Programu sformułowane zostały propozycje jego zmiany, związane m.in. z koniecznością dostosowania zapisów Programu do:

- aktualnie obowiązującego prawa, stanowiącego implementację przepisów Unii Europejskiej,

- aktualnego stanu środowiska na terenie miasta Tarnowa,

- możliwości finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zostały szerzej omówione w „Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa  za lata 2007 – 2008”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,  Raport  z  realizacji  Programu  ochrony  środowiska  zostanie  przedłożony Radzie Miasta.

1.4. Metodyka prac i materiały wykorzystane do opracowania

W Raporcie przedstawiono pełne dane za lata 2007– 2008.

- Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane w pierwszej kolejności dane statystyczne i informacje o stanie środowiska, które są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji.

Informacje na temat stanu realizacji zadań zawartych w Programie ochrony środowiska pozyskane zostały przede wszystkim z Urzędu Miasta w Tarnowie, a także instytucji i podmiotów wymienionych jako realizatorzy tych zadań.

Dane wykorzystane do sporządzenia Raportu pozyskiwane były również z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, spółek miejskich oraz instytucji finansujących zadania środowiskowe. Ponadto z prośbą o przekazanie informacji nt. działań w zakresie ochrony środowiska realizowanych w latach 2007-2008 zwrócono się także do podmiotów gospodarczych, Organizacji Ekologicznych, Zakładów Dużego Ryzyka, Zakładów Zwiększonego Ryzyka oraz mieszkańców miasta Tarnowa.

Przeważającym  źródłem wszelkich danych statystycznych był Główny Urząd Statystyczny. Publikacje i bazy danych, z których korzystano to m.in. Bank Danych Regionalnych oraz rocznik „Ochrona Środowiska 2007”.

2. Omówienie realizacji przyjętych w „Programie ochrony środowiska” celów, kierunków działań i zadań

„Program ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 – 2015” zakłada realizację celu nadrzędnego, za jaki obrano:

Dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta Tarnowa, gdzie ochrona środowiska stanowi nieodłączną część procesów rozwojowych i jest rozpatrywana razem z nim

W dokumencie przyjęto programy poprawy dla danego sektora ochrony środowiska, zawierające:

- cele długookresowe do roku 2015,

- cele krótkookresowe do roku 2008,

- kierunki działań i zadania z danej dziedziny.

Na bazie przyjętych w „Programie ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 – 2015” priorytetów i celów sformułowano plan operacyjny (harmonogram rzeczowo – finansowy), będący listą przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych do realizacji.

Harmonogram obejmował zadania zaplanowane w szerokim przedziale czasowym, a duża część zadań wykraczała poza ramy czasowe przyjęte podczas sporządzania niniejszego Raportu (lata 2005 – 2006). W niniejszym Raporcie przedstawiono zadania z zakresu poszczególnych sektorów związanych z ochroną środowiska, realizowane w latach 2007 – 2008, ze szczegółowym raportowaniem zadań zapisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ponadto, w Raporcie uwzględniono szereg nowych zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie Tarnowa w latach 2007 – 2008, które nie zostały zapisane w powyższym harmonogramie.

W Programie ochrony środowiska przyjęto następujący podział zagadnień:

- Ochrona powietrza atmosferycznego,

- Ochrona zasobów wodnych,

- Gospodarka odpadami,

- Ochrona przed hałasem,

- Ochrona przyrody,

- Ochrona surowców,

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

- Ochrona przed poważnymi awariami,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Edukacja ekologiczna.

Poniżej przedstawiono stan realizacji zapisów „Programu ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 – 2015” za lata 2007 – 2008 w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Jakość powietrza atmosferycznego zależna jest od wielu czynników, na które władze miasta oraz społeczeństwo Tarnowa nie mają bezpośredniego wpływu. Są to m.in. zanieczyszczenia napływowe lub ekonomiczne uwarunkowania stosowania paliw jako źródeł ciepła. Ponadto, emisja  zanieczyszczeń  decydująca  o  jakości  powietrza w Tarnowie  związana  jest  z procesami produkcji  przemysłowej,  ciepła  i  energii,  komunikacją  oraz  źródłami  z  sektora  komunalno-bytowego. Mimo znacznego wzrostu liczby samochodów nie pogorszył się stan powietrza. Poza zdarzającymi się chwilowymi przekroczeniami norm dwutlenku azotu i pyłu PM10 (i tak najrzadziej w Małopolsce), zanieczyszczenia energetyczne kształtują się znacznie poniżej wielkości dopuszczalnych. Większość wskaźników specyficznych zanieczyszczeń powietrza nie przekracza stężeń dopuszczalnych, a te które nie mieszczą się w normach (benzopiren, fenol) w ostatnim czasie znacznie obniżyły stężenia.

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

Cel  ekologiczny do roku 2015

Poprawa jakości atmosferycznego na terenie miasta Tarnowa

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Ograniczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10

- Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 g/m3

- Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu

Zadania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego dotyczyły głównie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  pochodzących głównie z przemysłu i sektora produkcyjnego, ale także z transportu.

Za istotne kwestie uznano zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez termomodernizację budynków oraz zmianę struktury ogrzewania, z podłączaniem budynków do sieci miejskiej i zmianę źródeł ciepła na ekologiczne (np. węgla na gaz lub olej opałowy), co pozwoliło na ograniczenie niskiej emisji.

Główne zadania dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego były podejmowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, które kontynuowało realizację programu „Modernizacja sieci i węzłów cieplnych”. Spółka obecnie realizuje strategię inwestycyjną obejmującą następujące programy:

- modernizacja źródła centralnego – ciepłowni „Piaskówka”,

- modernizacja sieci i węzłów cieplnych zasilanych z ciepłowni „Piaskówka”.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań należały:

- przyłączenie nowych odbiorców,

- modernizacja części węglowej Ciepłowni,

- wdrożenie systemu telemetrycznej kontroli sieci i węzłów cieplnych,

- zakup systemu ciepłowniczego PKP S.A,

- zakup systemu ciepłowniczego Zakładów Azotowych S.A.

W latach 2007 -2008 zorganizowano akcję dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w ramach programu „Likwidacji niskiej emisji”. Zrealizowano 99 umów na dofinansowanie usunięcia 168 pieców kaflowych oraz 17 pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem. W roku 2006 usunięto 111 pieców kaflowych i 6 pieców centralnego ogrzewania,

Na terenie miasta wykonano liczne termomodernizacje budynków, zarówno publicznych, jak też prywatnych. Do największych inwestycji z tego zakresu to termomodernizacja obiektów:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie,

- Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie,

- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie,

- Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowie,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie,

- Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,

- Gimnazjum nr 7.

Opracowano audyty energetyczne oraz studium wykonalności dla 48 budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa (ujęte w programie termomodernizacji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego).

Działania skierowane powinny być również na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, co na razie na terenie miasta nie jest popularne, głównie ze względu na wyższe koszty uzyskania takiej energii w porównaniu do energii konwencjonalnej.

Na terenie miasta wykonano w latach 2007 – 2008 wiele zadań, których głównym celem nie była co prawda ochrona powietrza atmosferycznego, ale ich realizacja przyczyniła się w efekcie do redukcji emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Do takich zadań zaliczyć można modernizację dróg i usprawnienia w ruchu drogowym, choć z drugiej strony istnieje obawa, że w miejscach takich wzrasta natężenie ruchu pojazdów.

Do najważniejszych projektów ostatnich lat na terenie miasta należy realizacja zadania „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż), z drogą wojewódzką nr 977”. W ramach działania 4.1 schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w dniu 14 lutego 2008 r. została podpisana pre-umowa na wykonanie tego zadania.

Zadaniem drogowym, które otrzymało wsparcie UE ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego–Transport była modernizacja drogi krajowej nr 73 wraz z budową ronda.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła remont tarnowskiej obwodnicy. Wykonywano także prace związane z bieżącym utrzymaniem ulic oraz remontem jezdni i chodników.

Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń duże znaczenie ma usprawnienie ruchu pojazdów. W latach 2007 – 2008 prowadzono liczne zadania w zakresie nadzoru nad organizacją ruchu i sprawnym funkcjonowaniem systemu drogowego, analizą istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa i efektywności, prowadzania kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, drogowej sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach poprawy warunków ruchu drogowego w roku 2007 opracowano „Program budowy i modernizacji miejsc postojowych na terenie miasta Tarnowa”. W latach 2007 – 2008 wykonano nowe lub zmodernizowano istniejące miejsca postojowe w liczbie 1812 miejsc, z czego 1189 to nowe miejsca postojowe, natomiast 623 to miejsca wyremontowane.

W Tarnowie, w obszarze ograniczonym ulicami: Sikorskiego – Szkotnik – Szujskiego – Aleja Solidarności – Mickiewicza – Kołłątaja – Dąbrowskiego – Konarskiego – Narutowicza, z wyłączeniem pasów drogowych tych ulic, wprowadzono strefę płatnego parkowania, z wydzieloną w ścisłym centrum strefą „A”, gdzie pobiera się podwyższoną opłatę za postój w celu ograniczenia natężenia ruchu oraz ochrony zabytkowej części miasta. W strefie „A” znajduje się około 170 miejsc parkingowych. Obejmuje ona głównie okolice Starego Miasta. W strefie „B” znajduje się 2 228 miejsc parkingowych.

Inwestycje związane z ochroną powietrza prowadziło również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., które zakupiło lub zmodernizowało swój tabor.  W 2007 roku w ramach kontynuacji programu mającego na celu zastąpienie starych autobusów napędzanych olejem napędowym, zakupionymi bądź zmodernizowanymi autobusami na sprężony gaz ziemny, dokonano modernizacji konstrukcyjnej z równoczesnym przystosowaniem do zasilania gazem 2 autobusów oraz przystosowano do zasilania gazem ziemnym 3 autobusy, wcześniej zmodernizowane konstrukcyjnie. Modernizacja i przystosowanie do zasilania gazem zostały zrefundowane częściowo przez EkoFundusz. Dokonano również zakupu 12 używanych autobusów marki Volvo zasilanych gazem ziemnym oraz 4 nowych autobusów Iveco. W 2008 roku dokonano zakupu 12 używanych autobusów niskopodłogowych marki Mercedes o napędzie hybrydowym.

Na terenie Tarnowa funkcjonuje sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości około 50 km. W latach 2007 – 2008 powstały nowe ścieżki rowerowe na następujących ulicach: Nowodąbrowska, Lwowska, Słoneczna, ks. Sitki, Słowackiego, Klikowska i Witosa o łącznej długości 5,667 km. Były one również realizowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ogółem, na zadania w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego w latach 2007 – 2008 przeznaczono  38 550 731 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie poprawy jakości powietrza realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: ograniczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PA 1.1. Rozeznanie możliwości dalszego wyprowadzania ruchu tranzytowego z obszaru miasta | Opracowano dokumentację połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem autostrady „Krzyż”. Realizacja tego zadania pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ul. Nowodąbrowskiej o bardzo gęstej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na drogę w obszarze niezabudowanym Zadanie jest kontynuowane | 2007-2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, MIR | środki UE – 80% budżet miasta – 20% | 80000 |
|  |  |  | PA 2. 1. Uaktualnianie planu modernizacji dróg | Plan modernizacji dróg jest uaktualniany każdego roku | zadanie ciągłe | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | w ramach działań etatowych |
|  |  |  | PA 3.2. Połączenie Al. Jana Pawła II w kierunku autostrady | W 2006 r. opracowano dokumentację połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem autostrady „Krzyż” | - | WUAiB | - | - |
|  |  |  | PA 4.1. Opracowanie wspólnie z okolicznymi powiatami projektu ekonomiczno-technicznego rozbudowy drogi Tarnów-Konieczna - zawiązanie związku gmin - kontynuacja działań | Gmina Miasta Tarnowa, wraz z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego terytorialnie związanymi z przebiegiem drogi Tarnów – Konieczna, wystąpiła do Ministra Transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewody Małopolskiego oraz Wojewody Podkarpackiego z inicjatywą stworzenia lobbingu, którego celem będzie podjęcie niezbędnych działań związanych z budową i modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 977 łączącej Tarnów, Grybów i Konieczną z odgałęzieniami do Gorlic i Nowego Sącza. | 2007 - 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | - | - |
|  |  |  | PA 5.3. Budowa sygnalizacji świetlnej Chemiczna-Witosa | Zadanie nie zostało zrealizowane. Na rok 2007 TZDM zaplanował przeprowadzenie badań natężenia ruchu, które będą podstawą do opracowania analizy istniejącego i przewidywanego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, liczby i rodzaju zdarzeń drogowych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolą ocenić konieczność wykonania sygnalizacji świetlnej. | 2007-2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | - | - |
|  |  |  | PA 5.4. Przebudowa ul. Dobrzańskiego | Zadanie zrealizowane | 2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | 100000 |
|  |  |  | PA 5.5. Przebudowa ul. Błonie | Zadanie przesunięte na 2011 rok koncepcja jest w trakcie opracowania | - | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | - | - |
|  |  |  | PA 5.6. Modernizacja skrzyżowania Szkotnik-Szujskiego | Zadanie przesunięte na 2012 rok dokumentacja jest w trakcie opracowania | - | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | - | - |
|  |  |  | PA 5.7. Przebudowa skrzyżowania Al. MB Fatimskiej-Mickiewicza | Zadanie zrealizowane | 2008 - 2009 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | 3000000 |
|  |  |  | PA 6.1. Promowanie stacji diagnostycznych wykonujących okresowo bezpłatnie kontrole stanu technicznego pojazdów - kontynuacja działań | Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzi szereg działań mających na celu między innymi poprawę bezpieczeństwa na drogach. Działania te polegają na eliminowaniu z dróg pojazdów niesprawnych, naruszających wymagania ochrony środowiska oraz swoim stanem technicznym, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te prowadzone są wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Stacjami Diagnostycznymi. | zadanie ciągłe | Policja, stacje diagnostyczne | - | - |
|  |  |  | PA 7.1. Wykonanie modernizacji wraz z remontem kapitalnym kolejnych autobusów | Do zasilania gazem ziemnym przystosowano 6 autobusów wcześniej zmodernizowanych konstrukcyjnie. Zakupiono 12 używanych autobusów marki Volvo zasilanych gazem ziemnym oraz 4 nowe autobusy marki Iveco. | 2007 | MPK | MPK Dofinansowanie: Ekofundusz – 95% | 991000 |
|  |  |  | PA 7.2. Zakup autobusów z wyposażeniem gazowym | W 2008r. zakupiono 12 autobusów miejskich używanych, niskopodłogowych marki mercedes o napędzie hybrydowym. | 2008 | MPK | MPK | 1500000 |
|  |  |  | PA 8.1. Opracowanie planu likwidacji niskiej emisji w obrębie Starego Miasta | W 2005r. opracowano program likwidacji niskiej emisji, Zarządzeniem Nr 51/2005 z dnia 18 marca 2005r. Prezydent Miasta Tarnowa ustalił zasady dofinansowania ze środków GFOŚiGW zmiany ogrzewania w ramach likwidacji „niskiej emisji” w obrębie tarnowskiej Starówki. Wobec mniejszego, niż się spodziewano, zainteresowania mieszkańców Starówki, PMT zarządzeniem Nr 108/2005 z dnia 19 maja 2005r. rozszerzył zasięg terytorialny akcji na cały Tarnów, gdyż wiele interwencji mieszkańców, skarżących się na uciążliwość lokalnego „zadymiania”, pochodziło spoza centrum. Pozostawiono jednak priorytet dla mieszkańców Starówki. O dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do lokalu lub budynku i realizują w nim przedsięwzięcie polegające na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczny. Dofinansowanie udzielane jest osobom, które realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź opartymi na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | PA 8.2. Sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej – kontynuacja działań | Zadanie w trakcie realizacji | 2007-2008 | MPEC | środki własne | 6352000 |
|  |  |  | PA 8.3. Dofinansowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji przez osoby fizyczne | W celu ograniczania negatywnych skutków „niskiej emisji” Urząd Miasta Tarnowa zainicjował akcję „Likwidacji niskiej emisji”. Polega ona na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, mieszkańcom, którzy realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Akcja finansowana jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W 2007 roku zlikwidowanych zostało 86 palenisk węglowych (pieców kaflowych) i 11 pieców węglowych c.o. W 2008 roku zlikwidowano 82 paleniska i 6 pieców węglowych c.o. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | 119000 |
|  |  |  | PA 9.1. Sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczej w ramach posiadanych środków | Zadanie w trakcie realizacji | zadanie ciągłe – do 2012 roku | MPEC | środki własne | 4774000 |
|  |  |  | PA 10.1. Likwidacja kotłowni PKP i przyłączenie jej dotychczasowych odbiorców ciepła do sieci centralnej z „Piaskówki” | Zadanie zrealizowane | 2008 | MPEC | środki własne | 880000 |
|  |  |  | PA 10.2. Likwidacja kotłowni zasilającej Zakłady Mechaniczne S.A. w Tarnowie oraz Klaster Przemysłowy i przyłączenie jej dotychczasowych odbiorców ciepła do sieci centralnej z „Piaskówki” | Zadanie zrealizowane | 2007 - 2008 | MPEC | środki własne | 6189000 |
|  |  |  | PA 11.1. Systematyczna instalacja indywidualnych podzielników ciepła w mieszkaniach indywidualnych - kontynuacja działań | Zadanie realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości | zadanie ciągłe | SM | - | - |
|  |  |  | PA 12.1. Wykonanie termorenowacji kolejnych budynków - kontynuacja działań | Termomodernizacja obiektów | zadanie ciągłe | SM, MZB, Gmina Miasta Tarnowa | Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet miasta środki własne spółdzielni mieszkaniowych i innych właścicieli nieruchomości | 1136351 |
|  |  |  | PA 14.2. Rozważenie możliwości wykorzystania wierzby energetycznej jako paliwa w Elektrociepłowni ECII | Zadanie zrealizowane Przeprowadzono badania na poletkach doświadczalnych wykorzystując jeden sektor ze składowiska odpadów za rzeką Białą. Uzyskane drewno zostało wykorzystane jako paliwo do ogrzania Pompowni Czajki | 2007 - 2008 | ECII Zakładów Azotowych w Tarnowie | środki własne | - |
|  |  |  | PA 15.1. Współpraca z WIOŚ (Delegatura w Tarnowie) oraz PSSE w zakresie monitoringu substancji specyficznych- kontynuacja | Urząd Miasta wspomaga monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Monitoring prowadzony jest również przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Tarnowie | działanie ciągłe | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie, PSSE | budżet miasta (35000 zł) PSSE (120000 zł) | 155000 |
|  |  |  | PA 15.2. Dofinansowanie monitoringu powietrza atm. - kontynuacja działań | W 2007 i 2008 roku WIOŚ-Krakowie na terenie m. Tarnowa przy Al. Solidarności prowadził wysokiej jakości ciągłe pomiary stężeń substancji w powietrzu: SO2, NO2, PM10, CO oraz pomiary manualne benzenu. W 2008 roku rozpoczęto systematyczne pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Wyniki pomiarów są dostępne: - na stronie internetowej www.wios.tarnow.pl, - w biuletynach miesięcznych regularnie przesyłanych do Prezydenta Miasta Tarnowa, - w rocznych „ Raportach oceny jakości powietrza” dostępnych na stronie internetowej www.krakow.pios.gov.pl , - w opracowaniu „Informacja o stanie środowiska w 2008r m. Tarnów” przesłanym do UM Tarnów, | zadanie ciągłe | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie | GFOSiGW w: 2007r.- 15 000,00zł 2008r.– 20 000,00zł | 92700 |
|  |  |  | PA 16.1. Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody | W 2009r. planowane jest przystąpienie do „Programu Szwajcarskiego” obejmującego m.in. dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców województwa małopolskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  | PA 17.1. Modernizacja istniejących kotłowni gazowych (w miarę możliwości) | Zadanie nie realizowane w latach 2007 - 2008 | - | PGNiG | - | - |
|  |  |  | PA 20.1. Ograniczenie emisji niezorganizowanej ze składowisk odpadów | Zadanie w trakcie realizacji. M.in. procesy zamykania i rekultywacji składowisk. | zadanie ciągłe | JRCh | środki własne | - |
|  |  |  | PA 21.1. Analiza zasobów i możliwości wykorzystania istniejących odnawialnych źródeł energii: - biogaz, - biomasa (np. słoma, wierzba energetyczna). | Analiza możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych wykazała, że praktycznie zastosowanie w MPEC Tarnów może znaleźć jedynie biomasa. Na terenie Tarnowa i okolic nie ma wystarczającej zorganizowanej produkcji biomasy na cele energetyczne. Istnieją pojedynczy producenci jednak nie zapewniający bezpieczeństwa energetycznego ewentualnych urządzeń w skali przemysłowej. Prowadzone są rozmowy w sprawie współspalania osadów ściekowych oraz odpadów organicznych. |  |  |  |  |
|  |  |  | PA 23.1. Uporządkowanie stanu formalno-prawnego przez zakłady, które dotychczas tego nie wykonały | Zadanie realizowane w sposób ciągły przez podmioty gospodarcze. | zadanie ciągłe | zakłady przemysłowe | środki własne podmiotów | - |
|  |  |  | PA 24.1 Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu ruchu drogowego na środowisko. | Zadanie w trakcie realizacji | zadanie ciągłe | MIR | - | - |
|  |  | ZADANIA NIE UJETE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizacja Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego | - Wymiana instalacji wyciągowej z wanien do nakładania powłok chromowych oraz wymiana urządzenia ochrony atmosfery - Zakup kabino-suszarki. - Modernizacja technologii obróbki cieplnej. - Modernizacja instalacji wyciągowej z pieców solnych i wanien hartowniczych | 2007 | Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A | 50% środki własne 50% środki z EFRR SKO-WKP | 223100 |
|  |  |  | Zamontowanie filtrów Plymo Vent typ 1200 na stanowisku spawaczy |  | 2008 - 2009 | Wytwórnia Elementów Kominowych „Tarnawa” S.J. | środki własne | 100400 |
|  |  |  | Zakup maszyn i urządzeń do hermetycznego zamykania przepływu gazu do prac na sieci gazowej w Karpackiej Spółce Gazowniczej Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie |  | 2007 - 2008 | Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie | środki własne | 255000 |
|  |  |  | Zakup licencji programu „Zakładowy Bank Zanieczyszczeń„ w Karpackiej Spółce Gazowniczej Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie |  | 2007 - 2008 | Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie | środki własne | 7500 |
|  |  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Starodąbrowska |  | 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet państwa | 2200000 |
|  |  |  | Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową, biegnąca wzdłuż stref aktywności gospodarczej w Tarnowie |  | 2007-2009 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta fundusze UE | 10360680 |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 38 550 731 PLN |  |  |  |  |  |

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów wodnych

W Programie założono osiągnięcie następujących celów:

Cele  ekologiczne do roku 2015

- Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości

- Racjonalizacja zużycia wody

- Rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

- Ochrona przed powodzią

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

- Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia

- Rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków opadowych

Poprawa jakości wód jest działaniem wymagającym dłuższego okresu czasu, aby efekty mogły zostać zauważone. W latach 2007 - 2008 podejmowane były liczne zadania dla poprawy sytuacji w tym zakresie.

W porównaniu ze stanem z poprzedniej dekady, gdy wody powierzchniowe nie mieściły się w żadnej klasyfikacji, w latach 2007 – 2008 jakość wód powierzchniowych ulegała znacznej poprawie.

Największym zadaniem w zakresie poprawy gospodarki wodno – ściekowej w Tarnowie w latach 2007 – 2008 była realizacja Projektu Nr 2003/PL/16/PE/045 ,,Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Tarnowie” realizowanego przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności). Projekt realizowany jest od 2003 roku. Inwestycja ta jest najważniejszym zadaniem realizowanym przez Spółkę w prawie stuletniej historii wodociągów w Tarnowie.

Zadanie to zostało powierzone Spółce przez Gminę Miasta Tarnowa, Gminę Tarnów oraz Gminę Skrzyszów, które uzyskały środki finansowe z funduszu przedakcesyjnego ISPA na szereg zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin, a także budowę Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi. Wartość całego programu oszacowano na około 38,5 mln euro, dotacja z funduszy ISPA (od 2004 roku Funduszu Spójności) wynosi 68%.

Projekt składa się z pięciu kontraktów, a w szczególności:

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra ” realizowany wg żółtego FIDICA.

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-02 ,,Budowa Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi” realizowany wg żółtego FIDICA,

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-03 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora ,,P’ i ,,F’ wraz z kanalizacją w dzielnicy Klikowa” realizowany wg czerwonego FIDICA,

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-04 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy miasta Tarnowa oraz modernizacja rurociągów magistralnych” realizowany wg żółtego FIDICA.

Pozostałe inwestycje realizowane przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2007 – 2008 to:

- rozbudowa zbiornika wodnego w Krzyżu – zakończono realizację inwestycji uzyskaniem w styczniu 2008 roku pozwolenia na eksploatację,

- rozbudowa sieci magistralnej – wykonano badania modelowe systemu magistral wodociągowych miasta Tarnowa oraz koncepcję budowy i projekt budowlany nowej magistrali ø 500 (przewidywany termin zakończenia 2009 r.),

- rozbudowa sieci rozdzielczych wodociągowych (Al. Tarnowskich, ul. Chemiczna, ul. Sosnowa, Szynwałd – hydrofornia oraz w ramach tzw. inicjatyw społecznych – ulice: Ostrogskich, Gładysza, Leńka, Żurawinowa, Błonie, Równa),

- rozbudowa sieci kanalizacyjnych (m.in. ulice: Chemiczna, Spytka z Melsztyna, Marusarz, Modrzejewskiej, Dobrzańskiego, w tym inicjatywy społeczne),

- rozpoczęcie budowy wodociągu tranzytowego do Pogórskiej Woli i gminy Lisia Góra,

- przesył ścieków z gminy Żabno i Lisia Góra – zrealizowano budowę rurociągów tłocznych na terenie Miasta Tarnowa wraz z komorą pomiarową,

- budowa ujęcia infiltracyjnego – wykonano odwierty i studnie, wykonano pompowania próbne i badania jakości wody.

W latach 2007 – 2008  wykonano również szereg prac modernizacyjnych. Do najważniejszych z nich należała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – ujęcie Zbylitowska Góra, Zakładu Oczyszczalni Ścieków, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz obiektów budowlanych i energetycznych.

Zakończenie w ramach projektu Funduszu Spójności ostatniego kontraktu, tj. „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze”, planowane jest w połowie 2009 roku.

Ponadto, na terenie Miasta Tarnowa w latach 2007 – 2008 roku zrealizowano:

- remont (odtworzenie) koryta potoku Wątok na długości 98 mb wzdłuż ul. Spytka z Melsztyna, w ramach remontu wykonano zabezpieczenie skarp potoku narzutem kamiennym,

- bieżącą konserwację 2 potoków (Wątok, Klikowski) i 1 rowu („D”),

- remonty 9 rowów i potoków na łącznej długości około 6,05 km,

- remonty 4 rowów (Bagienko, Od Granicy-2, przy ul. Widok i przy ul. Mościckiego) o łącznej długości 2,3 km

- przebudowę rowu „Od Strzelnicy”, polegającą na ubezpieczeniu rowu specjalnymi elementami żelbetowymi. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a firmą Gemini Holdings Sp. z o.o. w Krakowie, zadanie to refundowane było w całości przez spółkę Gemini Holdings,

- prace związane z konserwacją i utrzymaniem klap zwrotnych przepustów wałowych zlokalizowanych na wylotach rowów odwadniających do potoków Wątok i Stary Wątok,

- odcinek kanalizacji deszczowej na placu zabaw i rekreacji na osiedlu Koszyckim (zadanie zrealizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych przeznaczono 72 114 811 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Realizacja zadań związanych z ochroną zasobów wodnych w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W 1.1. Kontrola indywidualnych posesji | W ramach kontroli prowadzonych przez Straż Miejską sprawdzono 421 posesje pod kątem posiadania zawartych umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych | zadanie ciągłe | Straż Miejska | budżet miasta | w ramach obowiązków etatowych |
|  |  |  | W 1.2. Identyfikacja i ujawnianie nielegalnych odpływów ścieków do wód i ziemi w celu ich likwidacji | Podczas prowadzonych kontroli zidentyfikowano 20 nielegalnych odpływów | 2008 | Straż Miejska | budżet miasta | w ramach obowiązków etatowych |
|  |  |  | W 2.9. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków kanalizacji | Planowe działanie, wynikające z awaryjności sieci | 2007-2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.+ firmy wybrane z przetargów bądź prace zlecone | TW | 1683500 |
|  |  |  | W 5.2. Stosowanie monitoringu wód podziemnych dla obiektów mogących mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne | Zadanie w trakcie realizacji Wykonano prace na temat wpływu instalacji elektrolizy rtęciowej na wody podziemne Ustalono harmonogram prowadzenia monitoringu wód podziemnych | zadanie ciągłe | ZAT SA IETU Katowice | środki własne | 18300 |
|  |  |  | W 6.1. Narzucanie wymogu oczyszczanie wód opadowych z powierzchni, na których odbywa się obrót paliwami | Kontrole z zakresu ochrony środowiska | zadanie ciągłe | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | w ramach obowiązków etatowych |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W 7.3. Rozbudowa zbiornika Krzyż | Zadanie zrealizowane. | 2007 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie | TW | 1585400 |
|  |  |  | W 8.1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra I | Zadanie w trakcie realizacji. | 2007 - 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Instal Kraków | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 3885800 |
|  |  |  | W 8.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świerczków | Zadanie zrealizowane. | 2007 - 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.+ firmy wybrane z przetargów bądź prace zlecone | TW | 217500 |
|  |  |  | W 8.3. Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu | Planowe działanie, wynikające z awaryjności sieci. | 2007 - 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.+ firmy wybrane z przetargów bądź prace zlecone | TW | 1325600 |
|  |  |  | W 9.2. Kontrola przestrzegania wymagań stref ochronnych wód podziemnych, aktualizacja terenów stref ochrony pośredniej ujęć wody, ustalenie warunków ograniczonego użytkowania | Prowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania wymagań strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Kępie Bogumiłowickiej, aktualizacji zasięgu stref ochronnych do końca 2008 r. nie przeprowadzono. | 2007 - 2008 | Tarnowskie Wodociągi | TW | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków opadowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W 10.1. Budowa kolektora odwadniającego ul. Zagumnie | Zadanie zrealizowane. Wykonano przepompownię wód opadowych na obecnym kolektorze odwadniającym, która usprawniła działanie kolektora i nie zachodzi konieczność budowy nowego kolektora odwadniającego. | 2007 | ZAT SA | środki własne | 80000 |
|  |  |  | W 11.1. Kontynuacja modernizacji rowów i potoków na terenie miasta | Działania polegały na bieżącej konserwacji rowów oraz bieżącym utrzymaniu, czyszczeniu i odmulaniu przepustów. Przeprowadzono remonty 4 rowów (Bagienko, „Od Granicy – 2”, przy ul. Widok, przy ul. Mościckiego) i potoku Wątok na długości ok. 2,3 km, konserwację, utrzymanie klap zwrotnych przepustów wałowych zlokalizowanych na wylotach rowów odwadniających do potoków Wątok i Stary Wątok, bieżącą konserwację potoku Wątok i Klikowski oraz rowu „D” na łącznej długości ok. 8,4 km. | 2007-2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | 418743 |
|  |  | ZADANIA NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitoring wód powierzchniowych | W zakresie monitoringu wód powierzchniowych prowadzono badania : w 1ppk na rzece Biała Tarn. w Tarnowie oraz w 1 ppk na rzece Wątok w Tarnowie. | zadanie ciągłe | WIOŚ |  | 81500 |
|  |  |  | Budowa nowych odcinków kanalizacji | Budowa kanalizacji w ul. Górska i Szczytowa. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 654600 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w ul. H.Marusarz. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 2044200 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w dzielnicy Strusia. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 2886700 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w dzielnicy Klikowa + kolektor F. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Hydrobudowa Polska SA | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 12031700 |
|  |  |  |  | Budowa kolektora "P" III etap oraz skanalizowanie jego zlewni. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Hydrobudowa Polska SA | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 13023300 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w dzielnicy Zabłocie | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 10345200 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji na osiedlu Koszyce i Czerwona | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 10744100 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w dzielnicy Świerczków | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. PIS Insbud Sp. z o.o. | 32% - TW 68% - fundusz spójności | 2728200 |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji w ul.Orkana, Krzyska | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. |  | 200000 |
|  |  |  | Zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych w firmie Sokołów S.A Oddział Zakłady Mięsne Jarosław - Filia Tarnów |  | 2008 | Sokołów S.A Oddział Zakłady Mięsne Jarosław - Filia Tarnów | środki własne | 70000 |
|  |  |  | Modernizacja Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego | - Zainstalowanie myjki warsztatowej - Zainstalowanie myjki ultradźwiękowej - Modernizacja instalacji wody płuczącej | 2008 | Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA | środki własne | 39300 |
|  |  |  | Zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych |  | 2008 | Gospodarstwo Rolno – Produkcyjne Z. Gleisner i A. Pałach S.J. | środki własne | 70000 |
|  |  |  | Prace związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej (przepusty, podnoszenie studni, odwodnienie ulic, czyszczenie krat ściekowych) |  | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 407770 |
|  |  |  | Przebudowa rowu „Od Strzelnicy” | W 2008 r. w ramach realizacji zadania, finansowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowano kolejny etap przebudowy rowu – na długości 754,7 m rów został wyłożony korytkami i płytami betonowymi. | 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 313998 |
|  |  |  | Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Zakładów Azotowych SA | zadanie zrealizowane wykonano instalację do odwadniania osadów ściekowych | 2007 | ZAT SA Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. | środki własne | 800000 |
|  |  |  | Modernizacja wylotu ścieków deszczowych do Rowu Chyszowskiego | zadanie w trakcie realizacji wykonano pomiary i mapę geodezyjną oraz projekt techniczny | 2008 - 2011 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | TW | - |
|  |  |  | Modernizacja pompowni przeciwpowodziowej | wykonano podwyższenie ścian komory zrzutowej ścieków oczyszczonych do odbiornika oraz zakupiono nową pompę zatapialną wraz z szybem rurowym | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | TW | - |
|  |  |  | Modernizacja pompowni ścieków | Przepompownia ścieków ul. Kalinowa, Krzyż – w istniejącej pompowni dwie wyeksploatowane pompy wirnikowe zastąpiono nowymi pompami dostosowując do nich orurowanie pompowni. | 2008 | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | TW | - |
|  |  |  |  | Przepompownia wód opadowych ul. Kwiatkowskiego – dla zwiększenia wydajności w okresie intensywnych opadów deszczu zamontowano trzecią pompę (dotychczas rezerwową) wykonując orurowanie oraz instalację elektryczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Przepompownia ścieków w Skaryszewie P3, P6 oraz w Tarnowcu – wyposażono w nowe pompy i orurowanie. W przepompowni P6 zamontowano szafę sterowniczą. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 72 114 811 PLN |  |  |  |  |  |

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

Szczegółowy opis działań przedstawiono w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Tarnowa za lata 2007 – 2008.

Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi dotyczyły w przeważającej mierze gospodarki odpadami. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w osobnym Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa za lata 2007 – 2008.

Poprzez sukcesywne rozmieszczanie koszy na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz organizację kolejnych akcji porządkowych można zauważyć systematyczną poprawę czystości miasta.

Zrekultywowano I sektor składowiska odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej. Powierzchnia zrekultywowanego terenu to 2,4 ha.

W latach 2007 – 2008 organizowano szereg przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami:

- wiosną i jesienią zorganizowano akcje wywozu „wielkich gabarytów”, podczas których zebrano z terenu miasta 521,18 ton odpadów wielkogabarytowych,

- jesienią odebrano 549,88 ton liści,

- w ramach likwidacji „dzikich wysypisk” usunięto odpady w ilości 389,74 Mg oraz usunięto odpady z powierzchni 28,2 ha z tzw. „powierzchniowych wysypisk śmieci”,

- w parkach i przy chodnikach ustawiono 146 nowych koszy betonowych oraz zakupiono 22 sztuki pojemników typu „igloo” na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów,

- kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest, unieszkodliwiono 132,38 ton odpadów azbestowych.

Wprowadzono powszechny system segregacji odpadów, obejmując selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców, rozbudowano kompostownię, wykorzystuje się gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej, rozwijane są systemy uzupełniające selektywnej zbiórki odpadów.

Na zadanie inwestycyjne: budowę V sektora składowiska odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą techniczną uzyskano preferencyjną, umarzalną (w wysokości do 35%) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Duże nakłady inwestycyjne w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poniesiono na zakup (2 szt.) i modernizację (2 szt.) samochodów przeznaczonych do wywozu odpadów. Pozostałe nakłady dotyczyły doposażenia sortowni odpadów wstępnie posegregowanych wraz z myjnią sprzętu.

Utworzono punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK przy ul. Cmentarnej w Tarnowie (numer rejestrowy GIOŚ E0003995Z).

Zadania związane z gospodarką odpadami przedstawiono także w rozdziale dotyczącym ochrony powierzchni ziemi.

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

W Tarnowie występują następujące rodzaje źródeł hałasu: drogowy, kolejowy, przemysłowy i komunalny, często kumulując się na niektórych obszarach. Tarnów należy do miast najbardziej zagrożonych hałasem, zarówno pod względem liczby ludności narażonej na hałas jak i wielkości powierzchni objętej ponadnormatywnym hałasem. Na terenie miasta głównym źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny (samochodowy i kolejowy).

W ostatnich latach hałas ma charakter wzrostowy z uwagi na znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów. Największe zagrożenie hałasem występuje w pobliżu głównych ulic i dróg wjazdowych, gdzie równoważny poziom dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej niejednokrotnie przekracza 75 dB i jest wyższy od wartości dopuszczalnych o 10 – 20 dB. Największy udział  w powstawaniu wysokich poziomów hałasu mają pojazdy ciężkie i autobusy.

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przed hałasem:

Cel ekologiczny do roku 2015

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Rozpoznanie klimatu akustycznego, zwłaszcza w centrum miasta i na terenach przyległych do obwodnic oraz identyfikacja zagrożeń hałasem

- Obniżenie poziomu hałasu i zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców

- Odpowiednie planowanie przestrzenne

- Analiza istniejącego stanu komunikacji w mieście i identyfikacja uciążliwości

- Obniżenie uciążliwości akustycznych poprzez poprawę rozwiązań komunikacyjnych

Część zadań związana z ochroną przed hałasem jest zbieżna z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony powietrza – dotyczy to modernizacji dróg oraz usprawnienia komunikacji w mieście. Jednakże należy podkreślić, że prawidłowe kształtowanie klimatu akustycznego polega przede wszystkim na zmniejszeniu poziomów hałasu u samego  źródła oraz na zmniejszaniu poziomów hałasu metodami akustyczno – urbanistycznymi i akustyczno – budowlanymi na drodze między  źródłem, a odbiorcą. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego poprzez modernizację taboru i poprawę nawierzchni dróg jest mało skuteczne, gdyż jednocześnie często wzrasta natężenie ruchu pojazdów. Podstawową metodą jest budowa ekranów akustycznych i indywidualna ochrona w postaci zwiększenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

W latach 2007 – 2008 w ramach ochrony przed hałasem kontynuowano prace związane z budową ekranów akustycznych przy Al. Jana Pawła II od strony osiedla Zielonego na długości 320 mb oraz na odcinku od ul. Westerplatte w kierunku ul. Błonie na długości 157 mb. Prace te realizowane były z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto, w ramach warunkowego naboru Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, złożony został wniosek na kwotę 1.803.303,39 zł o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie”.

Ogółem, w latach 2007 – 2008 na zadania w zakresie ochrony przed hałasem przeznaczono 43 231 783  złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed hałasem realizowane w latach 2007– 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Realizacja zadań związanych z ochroną przed hałasem w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozpoznanie klimatu akustycznego zwłaszcza w centrum miasta i na terenach przyległych do obwodnic oraz identyfikacja zagrożeń hałasem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H1.1. Kontynuacja monitoringu hałasu wzdłuż najbardziej uciążliwych tras komunikacji samochodowej. | W 2007 i 2008 roku WIOŚ Delegatura w Tarnowie kontynuowała pomiary poziomu hałasu drogowego w wybranych punktach miasta Tarnowa: 1 punkt przy ul. Mickiewicza dla pory dziennej i nocnej, 2 punkty przy ul. Krakowskiej, dla pory nocnej i dziennej. Ponadto w 2007 r. wykonano pomiary poziomu hałasu przy ul. Słowackiego, ul. Pułaskiego i ul. Mościckiego oraz w 1 punkcie pomiary hałasu kolejowego. Dofinansowano kwotą 35 000 zł monitoring środowiska na terenie miasta Tarnowa, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie | zadanie ciągłe | WIOŚ - del. Tarnów, Gmina Miasta Tarnowa | WIOS-Kraków Delegatura w Tarnowie | 24800 |
|  |  |  | H1.2. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu wzdłuż linii kolejowych. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H1.3. Wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem map akustycznych dla dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych terenach. | Zadanie nie było realizowane w latach 2007 - 2008 | - | zarządzający drogą lub linią kolejową | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Obniżenie poziomu hałasu i zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych ekranów akustycznych przy ulicach: Słonecznej, Krakowskiej, Czerwonych Klonów, obwodnicy pd. | - | - | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich Gmina Miasta Tarnowa | - | - |
|  |  |  | H2.2. Budowa ekranów akustycznych. | Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Jana Pawła II W 2007r. w ramach IV etapu realizacji wykonano 320 mb ekranów akustycznych przy ul. Aleja Jana Pawła II od strony os. Zielonego. W 2008 r. w ramach V etapu wykonano ekran akustyczny przy ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od ul. Westerplatte w kierunku ul. Błonie długości 157mb. Ekrany zostały wykonane z użyciem płyt betonowych i przezroczystych płyt pleksiglas | 2007-2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet Miasta, WFOŚiGW. | 1750000 |
|  |  |  | H2.3. Wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach, przy których nie ma możliwości obniżenia poziomu hałasu innymi metodami np. poprzez budowę ekranów. | Zadanie realizowane w sposób ciągły, przez właścicieli i zarządzających nieruchomościami | zadanie ciągłe | Gmina Miasta Tarnowa Spółdzielnie mieszkaniowe Pozostali właściciele nieruchomości | - | - |
|  |  |  | H2.4. Bieżąca kontrola zakładów pracy w zakresie emisji hałasu. | W 2007 roku WIOŚ wykonał na terenie m. Tarnowa 3 kontrole, w trakcie których wykonane zostały pomiary hałasu przemysłowego w środowisku. Wszystkie trzy kontrole wykonywane były jako kontrole interwencyjne, przy czym 2 na wniosek obywateli, a 1 na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa. Przeprowadzone pomiary hałasy wykazały, że w 2-ch przypadkach zostały przekroczone dopuszczalne standardy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz.826). W 2008 roku WIOŚ wykonał na terenie m. Tarnowa 2 kontrole, w trakcie których wykonane zostały pomiary hałasu przemysłowego w środowisku. Kontrole wykonywane były jako kontrole interwencyjne, obie na wniosek obywateli. W jednym przypadku pomiary wykazały przekroczenie poziomów ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym i w związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary biegnącej, a po zakończeniu roku wymierzono karę pieniężną łączną za stwierdzone przekroczenie. | zadanie ciągłe | WIOS-Kraków Delegatura w Tarnowie |  | 3300 |
|  |  |  | H2.5. Działania obniżające ponadnormatywny hałas w zakładach pracy m.in. w ZAT. | Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze W ZAT SA zamontowano 3 tłumiki | zadanie ciągłe | podmioty gospodarcze, w tym ZAT SA | środki własne podmiotów | - |
|  |  |  | H3. Wykonanie programu działań na podstawie map akustycznych dla tras komunikacyjnych |  |  | Wojewoda |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Odpowiednie planowanie przestrzenne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H4.1. Określenie obszarów ograniczonego użytkowania i dokonanie odpowiednich zapisów określających zakres ograniczeń np. lokalizacja nowej zabudowy. | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dwóch lokalnych programów rewitalizacji dla obszarów miasta Tarnowa. | 2007 - 2008 | WUAiB | budżet miasta | 433763 |
|  |  |  | H4.2. Lokalizacja zabudowy chronionej akustycznie na obszarach, gdzie nie występuje ponadnormatywny poziom hałasu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H4.3. Zapisy w planie określające rodzaj terenu powinny umożliwiać jednoznaczne przyporządkowanie do rodzajów terenu określonych w Rozporządzeniu MŚ określającemu dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H4.4. Lokalizacja terenów, na których przewiduje się ponadnormatywny hałas (np. lokalizacja nowych dróg ) z dala od zabudowy chronionej akustycznie. |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Analiza istniejącego stanu komunikacji w mieście i identyfikacja uciążliwości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H5.1. Wykonanie pomiarów natężenia i struktury ruchu na najbardziej uciążliwych ulicach i skrzyżowaniach. | Zadanie zrealizowane | 2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | - | - |
|  |  |  | H5.2. Określenie największych problemów komunikacyjnych i wyznaczenie tras komunikacyjnych i skrzyżowań o niewystarczającej przepustowości, celem podjęcia działań dążących do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia uciążliwości akustycznych. | Zadanie zrealizowane. Opracowano Program rozwoju sieci drogowej w Tarnowie. | 2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | 60000 |
|  |  |  | H6.1. Rozpoznanie zapotrzebowania w zakresie komunikacji zbiorowej: - - rodzaj transportu, - - pora przejazdu, - - najbardziej uczęszczane trasy. | Zadanie w trakcie realizacji. | zadanie ciągłe | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Obniżenie uciążliwości akustycznych poprzez poprawę rozwiązań komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H7.1. Bieżące remonty nawierzchni dróg z uwzględnieniem doboru odpowiednich materiałów do budowy i modernizacji dróg (nawierzchnie ciche). | W 2007 roku wykonane zostały: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 16.120 m2, - nowe nawierzchnie bitumiczne – 30.420 m2, - remonty nawierzchni żwirowych – 48.515 m2, - remonty ulic (drogi gminne o nawierzchni żwirowej oraz drogi osiedlowe o nawierzchni wzmocnionej) – 5.212 m2, - remonty chodników o łącznej pow. 13.360 m2 W 2008 roku przeprowadzono: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o powierzchni 20.896 m2 - nakładki bitumiczne o powierzchni 99.109 m2 - remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych o powierzchni 94.800 m2 - remonty ulic o powierzchni 19.197 m2 remonty chodników o łącznej powierzchni 26.268 m2 | 2007 - 2008 | zarządzający drogą | budżet miasta | 22449520 |
|  |  |  | H7.2. Modernizacja DK4 Kraków - Tarnów. | Zadanie w trakcie realizacji. | - | Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | - | - |
|  |  |  | H8.1. Kontynuacja odpowiedniej organizacji ruchu m.in. poprzez przebudowę skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. | Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sygnalizacji świetlnej. | zadanie ciągłe | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | 1000000 |
|  |  |  | H8.2. Działania zmierzające do usprawnienia płynności ruchu drogowego. | Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sygnalizacji świetlnej. | zadanie ciągłe | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | - | - |
|  |  |  | H9.1. Budowa nowych parkingów na obrzeżach centrum miasta. | W 2007 r. w ramach programu wykonano nowe lub zmodernizowano istniejące miejsca postojowe na łączną ilość 574 sztuki z czego 439sztuk to nowe miejsca natomiast 135sztuk to miejsca wyremontowane. W 2008r. w ramach programu wykonano nowe lub zmodernizowano istniejące miejsca postojowe na ulicach: Nowy Świat, Lwowskiej, Do Prochowni, Leśnej, Westerplatte -8, Marynarki Wojennej, Olszynowej, Topolowej, Asnyka, Przecznica Strusińska, Mościckiego, Pułaskiego, Klikowska, Westerplatte- 9, Klikowska 48, Romanowicza, Klikowska 8, Jagiełły, Szpitalna, Klikowska 40, Rydza Śmigłego, Bitwy Pod M.Casino, Do Prochowni, Kasprzyków, Kwiatkowskiego, Zarzyckiego, Hodowlana, Westerplatte 17, Ks. Indyka, Kalinowa-Jagodowa, Bitwy o Wał Pomorski 5, Orkana, Do Prochowni, Promienna 18, Pułaskiego, Bitwy pod Monte Cassino 9, Bitwy o Wał Pomorski, Łazienna, Gumniska, Westerplatte 3, Burtnicza 3, Solidarności, Westerplatte 15, oś. Legionów 7, Dwernickiego 10, Romanowicza, Fredry, Kasztanowa, Tuchowska, Reca-Indyka o łącznej ilości –1238 sztuk, z czego 750 szt. to nowe miejsca postojowe a 488 szt. to istniejące miejsca postojowe wyremontowane. | 2007-2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | budżet miasta | 4500000 |
|  |  |  | H9.2. Zorganizowanie sprawnego połączenia poprzez komunikację zbiorową z parkingów do centrum miasta. | Dotacja dla Zarządu Komunikacji Miejskiej na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego – na organizację przewozów pasażerów w komunikacji miejskiej | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 13010400 |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 43 231 783 PLN |  |  |  |  |  |

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

Cel  ekologiczny do roku 2015

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności, w tym wzrost terenów zielonych

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody

- Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych

- Zwiększanie liczebności i jakości zieleni miejskiej

- Zwiększanie powierzchni terenów rekreacyjnych

- Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków

- Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej

W główne działania w latach 2007 – 2008 z zakresu ochrony przyrody polegały na urządzeniu i utrzymaniu terenów zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą. Wykonano mi.in. nowe zieleńce, nasadzono drzewa, krzewy i kwiaty, dokonano cięć pielęgnacyjnych koron drzew w parkach miejskich, jednorazowych koszeń terenów własności Gminy Miasta Tarnowa. Zadania zostały dofinansowane dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w wysokości 180 496 złotych.

Opracowano także Program Rewitalizacji Zieleńców Miejskich i Program Rewitalizacji Parków Miejskich.

Przeprowadzono, z udziałem szkół, akcję ekologiczną „Bokashi” polegającą na rewitalizacji, przywróceniu równowagi biologicznej i oczyszczeniu wody w stawie w Parku Strzeleckim z zastosowaniem nowatorskiej japońskiej metody wykorzystującej efektywne mikroorganizmy, tzw. EM.

W 2007r. ustanowiono pomnik przyrody – aleja lipowa (141 drzew) przy ul. Obrońców Lwowa, w 2008r. ustanowiono pomnik przyrody - 3 dęby czerwone położone przy ul. Jarzębinowej.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony przyrody przeznaczono  7 202 752 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przyrody realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4. Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA PRZYRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 1.1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomników przyrody i innych cennych przyrodniczo obiektów w Tarnowie | Zadanie zrealizowane. | 2007 - 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | OP 1.2 Monitoring stanu obiektów chronionych | Monitoring stanu obiektów chronionych prowadzony jest na bieżąco. Informacje na temat stanu pomników przyrody przekazywane są również przez mieszkańców Tarnowa oraz przez szkoły opiekujące się pomnikami przyrody występującymi na ich terenie bądź w pobliżu. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ szkoły | - | - |
|  |  |  | OP 2.1. Wykonanie oznaczeń i zabezpieczeń pomników przyrody | Zadanie realizowane jest na bieżąco. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenach zieleni miejskiej | W roku 2007 i 2008 zakupiono i zamontowano wyposażenie placów zabaw przy ul. Bitwy pod Studziankami, ul. Bitwy pod M.Cassino, ul. Burtniczej, ul. Westerplatte, ul. Kruczkowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Powstańców Warszawy, ul. Sucharskiego, ul. Skowronków, ul. Krzyskiej, ul. Fąfary, os. Legionów, os. XXV-lecia, a także na Górze św. Marcina, w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Romanowicza, w parku Piaskówka oraz w Przedszkolu Publicznym nr 31 i Przedszkolu Publicznym nr 33 oraz żłobku nr 3przy ul. Goslara. | 2007 - 2008 | WGKiOŚ, | budżet miasta | 783500 |
|  |  |  | OP 4.1. Modernizacja infrastruktury Parku Sanguszków | - | - | WGKiOŚ | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie liczebności i jakości zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 5.1. Kontynuacja programu zazieleniania miasta (A) | Wysadzono drzewa i krzewy oraz założono kwietniki przy ul. Jana Pawła II, pl. Bohaterów Getta, ul. Wojska Polskiego | cały rok 2007 | WGKiOŚ | budżet miasta | 850100 |
|  |  |  |  | Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parków miejskich: im. E. Kwiatkowskiego, Plant Kolejowych, Sanguszków i Strzeleckiego. W ramach realizacji zadania, finansowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonano II etap przebudowy alejek w parku im. E. Kwiatkowskiego, który obejmował wykonanie alejek betonowych o pow. 2.266 m2 i schodów żelbetowych na skarpie w rejonie ul. Topolowej. | cały rok 2007 |  | budżet miasta -40% WFOŚiGW– 60% |  |
|  |  |  |  | Pielęgnacja drzew w Parku Piaskówka. Wykonano I etap przebudowy alejek w parku Piaskówka, który obejmował wykonanie parkingu, odcinka drogi i alejek betonowych o łącznej pow. 1.770 m2 i alejek z tłucznia o pow. 584 m2. | cały rok 2008 |  | budżet miasta -40% WFOŚiGW– 60% |  |
|  |  |  |  | Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic Jasnej, Słonecznej, Jana Pawła II, Starodąbrowskiej-Nowodąbrowskiej. | cały rok 2008 |  | budżet miasta -40% WFOŚiGW– 60% |  |
|  |  |  |  | Wykonanie trawników na terenie miasta Tarnowa – park Legionów. | cały rok 2008 |  | budżet miasta -56% WFOŚiGW– 44% |  |
|  |  |  |  | Wykonanie trawników na terenie miasta Tarnowa - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana. | cały rok 2008 |  | budżet miasta -40% WFOŚiGW– 60% |  |
|  |  |  |  | Nasadzenie drzew i krzewów w Parkach i na osiedlach. | cały rok 2008 |  | budżet miasta |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie zieleni na pl. Sienkiewicza Opracowano projekt zagospodarowania placu oraz przygotowano teren pod realizację inwestycji, tj. wycięto i wykarczowano część drzew. | 2008 | - | - | - |
|  |  |  |  | Modernizacja infrastruktury Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” – dostawa skrzynek licznikowych wraz z montażem Wykonano i przyłączono do ogródków działkowych 30 skrzynek licznikowych wraz z licznikami. | 2008 | - | - | - |
|  |  |  |  | Wykonano, ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zagospodarowanie skweru im. A. Małkowskiego - wybudowano postument pod pomnik wraz z elementami małej architektury (totemy, tablice). | - | - | - | 95383 |
|  |  |  | OP 5.3. Zakładanie pasów zieleni ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych | Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic Jasnej, Słonecznej, Jana Pawła II, Starodąbrowskiej-Nowodąbrowskiej. | 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta -40% WFOŚiGW– 60% | 226000 |
|  |  |  | OP 5.4. Stosowanie wymogu nasadzeń rekompensacyjnych w zamian za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | Przy wydawaniu decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów nakładany jest na wnioskodawcę obowiązek nasadzeń kompensacyjnych związanych z ubytkiem zieleni. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie powierzchni terenów rekreacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 6.1. Propagowanie zakładania nowych obiektów rekreacyjnych i baz noclegowych na terenie miasta (gospodarstwa agroturystyczne) | 1) Budowa boiska całorocznego przy Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie Wybudowano boisko do piłki nożnej o wym. 30 x 60 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w ramach programu rządowego „Blisko boisko”. 2) Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie Zadanie zrealizowane w ramach Programu „Orlik 2012”. Wybudowano: dwa boiska o sztucznej nawierzchni - do piłki nożnej oraz piłki koszykowej i siatkowej, budynek socjalno-szatniowy wraz z zagospodarowaniem terenu. 3) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18,5 x 37 m o nawierzchni z trawy syntetycznej. | 1)30 IV 2008 2) 20 XI 2008 3) 30 X 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | 1)budżet miasta – 67% dotacja MSiT – 11 % PZU S.A. – 11 % PZUŻycie S.A. –11 % 2) budżet miasta–52 % dotacja Wojewody Małopolskiego – 24 % dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego – 24 % 3) budżet miasta–72 % dotacja MSiT – 28 % | 2630869 |
|  |  |  | OP 6.2. Budowa ścieżek rowerowych | W 2007r. w ramach V etapu realizacji programu wykonano ścieżki rowerowe na ulicac:h Słoneczna, Ks. Sitki, Słowackiego, Klikowska, Lwowska na długości 2367mb. W 2008r. w ramach VI etapu realizacji programu wykonana została ścieżka rowerowa o nawierzchni betonowej przy ul. Nowodąbrowskiej długości 2000mb oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki przy ul. Witosa długości 0,8 km i ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki przy ul. Lwowskiej o dł. 0,5 km | 2007 - 2008 | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich | TZDM | 2410000 |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 8.1. Propagowanie wśród mieszkańców informacji o kulturze regionu i stylu architektonicznym nawiązujących do miejscowej tradycji | Wydruk serii 16 rodzajów ulotek propagujących kulturę regionu i stylu architektonicznego nawiązujących do miejscowej tradycji (nakład 160 tys. egzemplarzy). Organizacja cyklu letnich spotkań z historią Tarnowa Pt. „Spacery po Tarnowie (8 spotkań w 2007 roku i 5 w 2008). | 2007-2008 | Tarnowskie Centrum Informacji | budżet miasta | 23000 |
|  |  |  | OP 9.2 Rozwój małej architektury (kwietniki, ławki, kosze, nawierzchnie chodnikowe itp.) | W roku 2007 na terenie Miasta Tarnowa zamontowano 146 nowych koszy na odpady komunalne, a w 2008r. – 116 koszy i 76 wkładów do koszy. | cały rok 2007 cały rok 2008 | WGKiOŚ, | budżet miasta | 141200 |
|  |  |  |  | Zakupiono i zamontowano na terenie parków i zieleńców 117 szt. ławek. | XII 2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kupno kwiatonów przeznaczonych do zawieszania na lampach oświetleniowych. | cały rok 2007 cały rok 2008 |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 11.1. Ochrona dolin rzecznych | Od 2002 roku Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania przepływającego przez miasto potoku Wątok. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół, studenci PWSZ w Tarnowie, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracownicy i stażyści Urzędu Miasta Tarnowa. Od wiosny 2003 roku do porządkowania terenów przyległych do potoku włączyła się sąsiednia gmina Skrzyszów, gdyż tylko objęcie kompleksową opieką Wątoku na całej jego długości może przynieść zamierzone efekty. Również w 2003 roku akcje porządkowe rozszerzono na pocegielniane wyrobisko Kantoria. Najczęściej "wyławiane" były butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, zdarzały się też stare wiadra, skrzynki plastikowe, złom żelazny. O sukcesie akcji świadczy fakt, iż ilość zbieranych odpadów jest z roku na rok mniejsza w porównaniu z pierwszymi akcjami, oraz nie spotyka się odpadów niebezpiecznych i szczególnie uciążliwych. Porządkowanie potoku było również przygotowaniem do działań inwestycyjnych, prowadzonej od 2003 roku przebudowy odcinka koryta, zwiększającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wraz z budową bulwarów spacerowych dla mieszkańców miasta. Efektem prowadzonej akcji jest pojawienie się rodziny bobrów w dolnym odcinku Wątoku. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | OP 11.2. Zwiększanie powierzchni terenów zalesionych | Zalesianie terenów wokół Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. Posadzono łącznie 3.580 szt. drzewek olchy czarnej, klonu-jawora oraz sosny pospolitej, na wykonanie poprawek i uzupełnień na terenach zalesionych w latach poprzednich oraz zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę. | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 33800 |
|  |  |  |  | Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli gruntów, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 16684 |
|  |  |  |  | Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zlecony na podstawie porozumienia Nadleśnictwu Gromnik. | 2007 | Nadleśnictwo Gromnik | budżet miasta | 4000 |
|  |  |  | OP 12.1. Wytyczanie tras turystycznych i ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych na obszarach cennych przyrodniczo | - | - | WGKiOŚ, Gmina Miasta Tarnowa | - | - |
|  |  |  | OP 13.1. Badania chemizmu gleb w miejscach szczególnie intensywnych upraw i pozyskiwania warzyw i owoców (ogródki działkowe) | W 2007r. na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa, zostały wykonane badania gleb na terenie naszego miasta. Badania przeprowadziła Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie. Przebadano łącznie 50 próbek gleby oznaczając odczyn (pH), zawartość fosforu, potasu i magnezu. Dodatkowo w 25 próbach badano zanieczyszczenie metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) oraz rtęcią (Hg). Badania gleb prowadzono na terenie ogródków działkowych oraz w wybranych gospodarstwach rolnych w dzielnicach: Krzyż, Klikowa, Rzędzin, Mościce. | 2007 | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 4900 |
|  | ZADANIA NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Od kilku lat prowadzona jest akcja ratowania kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka. Współpracują szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe i duże zakłady pracy, a także do wszyscy mieszkańcy. W akcję niszczenia liści angażuje się głównie młodzież tarnowskich szkół oraz mieszkańcy osiedli. Opadłe liście kasztanowców zbierane są do przekazanych przez UMT worków koloru czerwonego i wywożone do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych, gdzie są spalane. Efekty tego przedsięwzięcia można już obserwować - kasztanowce zostały uratowane. |  | 2007 - 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | - |
|  |  |  | Urząd Miasta co roku prowadzi różnego rodzaju akcje związane z sadzeniem drzew i krzewów. W ciągu ostatnich lat nasadzono w pasach drogowych kilka tysięcy drzew różnych gatunków (lipy, klony, jesiony, brzozy, olchy czarne, jarząby, głogi, wiązy, graby). W 2007 r. nasadzono 1485 drzew, w roku 2008 – 7151 drzew i krzewów. |  | 2007-2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | - |
|  |  |  | Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych | Zakupiono przyczepę jednoosiową do samochodu służącą do przewozu kosiarek oraz kontenery socjalne dla pracowników. | 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | - |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 7 202 752 PLN |  |  |  |  |  |

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony surowców:

Cele ekologiczne do roku 2015

- Racjonalne gospodarowanie zasobami złóż surowców

- Eksploatacja zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Waloryzacja bazy surowcowej miasta

- Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony surowców realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 5. Realizacja zadań związanych z ochroną surowców w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA SUROWCÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2004: Waloryzacja bazy surowcowej miasta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SM 1.1. Aktualizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie ochrony złóż kopalin. | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dwóch lokalnych programów rewitalizacji dla obszarów miasta Tarnowa | 2007-2008 | Referat Planowania Przestrzennego UMT | budżet miasta | koszty ujęte w tabeli: Ochrona przed hałasem |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2004: Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SM 2.1. Wykonanie kontroli przeprowadzonych rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | W okresie 2007r. i 2008r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie prowadził kontroli planowanych w zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Ze strony Prezydenta Miasta Tarnowa nie wpłynął do rozpatrzenia w tym temacie żaden wniosek. | - | - | - | - |
|  |  |  | SM 2.2. Wykonanie raportu nt. stanu wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie miasta Tarnowa. | W 2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany kierunku rekultywacji złoża Konstancja – Mieszczanka. | - | WGKiOŚ, Urząd Marszałkowski | - | - |

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

Cel  ekologiczny do roku 2015

- Ochrona miejsc dostępnych dla ludzi przed ponadnormatywnym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Rozpoznanie poziomów niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku

- Obniżenie poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6. Realizacja zadań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozpoznanie poziomów niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PEM 1.1. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia, rozdzielni i stacji transformatorowych (110kv, 220kV i 400kV). | W 2007 roku w m. Tarnowie monitorowano w zakresie PEM w ramach PMŚ- Plac Kazimierza Wielkiego i nie stwierdzono przekroczeń. Informacja o pomiarach PEM jest zamieszczona w „Raporcie o stanie środowiska woj. małopolskiego”. W 2008 roku nie prowadzono pomiarów PEM na terenie m. Tarnowa. W 2008r złożono 13 analiz porealizacyjnych wraz z wynikami pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta Tarnowa. Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, która ma zawierać porównanie przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zasięgów obszarów, dla których przekroczony jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego (gęstość mocy większa od 0,1 W/m2) z rzeczywistymi pomiarami pól elektromagnetycznych wykonanymi bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji został narzucony na inwestorów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. | 2007 2008 | WIOŚ | - | - |
|  |  |  | PEM 1.2. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wokół stacji nadawczych telefonii komórkowej. |  |  | Operator sieci telefonii komórkowej WIOŚ | - | - |
|  |  |  | PEM 1.3. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wokół urządzeń nadawczych emitujących niejonizujace promieniowanie elektromagnetyczne innych podmiotów (nadajniki telewizyjne i radiowe itp.). |  |  | Właściciel instalacji WIOŚ | - | - |
|  |  |  | PEM 1.4 Państwowy monitoring PEM w środowisku na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. |  |  | WIOŚ | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Obniżenie poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PEM 2.1. Modernizacja, przebudowa lub likwidacja instalacji będących źródłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego. | Nie stwierdzono ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego. | 2007 2008 | Właściciel instalacji | - | - |

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych:

Cele ekologiczne do roku 2015

- Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii

- Ograniczanie skutków powstałych poważnych awarii

- Stosowanie się do wszystkich przepisów szczególnych

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Zapobieganie wystąpieniu poważnej awarii

- Przeszkolenie mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia zagrożenia

- Przestrzeganie bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego jego nadzorowania

Gmina Miasta Tarnowa, jako pierwsza jednostka samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, opracowała nowy Planu Reagowania Kryzysowego dla miasta Tarnowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz wytycznymi wojewody małopolskiego.

W 2008 r. Zespół Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie przeprowadziły w Urzędzie Miasta Tarnowa kontrolę z zakresu realizacji zadań obronnych zawartych w zestawach zadań operacyjnych z „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Tarnowa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Kontrola ta zakończyła się oceną dobrą.

Ratownictwo chemiczne (likwidacja zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach przemysłowych), składowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych to istotna kwestia w problematyce bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska. Gmina Miasta Tarnowa podpisała umowę z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., na mocy której Jednostka:

- utrzymywała w gotowości ratowniczej w systemie 24-godzinnym trzyosobowy zespół ratowników awaryjnych wyposażonych w sprzęt ratowniczy i środki transportu do udziału w likwidacji awarii chemicznych, zagrożeń ludności lub klęsk żywiołowych na terenie miasta, działających na wezwanie wyznaczonych w Planie Reagowania Kryzysowego osób funkcyjnych Urzędu Miasta Tarnowa lub kierującego akcją funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- przyjęła do utylizacji 10 sztuk pochłaniaczy wielogazowych z ujęcia wodnego Zbylitowska Góra należącego do Tarnowskich Wodociągów,

- poddała utylizacji (na podstawie umowy) lekarstwa pochodzące ze zbiórki z 10 aptek z terenu Tarnowa,

- przeprowadziła szkolenie dotyczące wykonywania transportu Toksycznych Środków Przemysłowych oraz innych materiałów niebezpiecznych wg obowiązującej w Unii Europejskiej normy ADR dla:

- pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Tarnowa – 5 osób,

- funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – 15 osób,

- pracowników zakładów pracy i instytucji miasta Tarnowa – 30 osób.

W 2008 r. kontynuowano działania wynikające z umowy-porozumienia z Zespołem Elektrowni Wodnych Rożnów-Czchów o współdziałaniu w zakresie przekazywania informacji w ramach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i możliwością wystąpienia powodzi w strefie rzeki Dunajec.

Z pozostałych zadań należy wymienić:

- dofinansowanie i zaopatrzenie w sprzęt i inne środki  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na poprawę stanu pożarowego zabezpieczenia Miasta Tarnowa. Zakupiono m i.n. samochód ratowniczo–gaśniczy,  sorbenty i środki neutralizujące,

- przeprowadzenie na terenie Tarnowa inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia znajdującego się w ewidencji zakładów i instytucji z terenu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

- zorganizowanie szkolenia prowadzonego przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej dla:

- funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – 20 osób,

- pracowników zakładów pracy i instytucji z terenu Tarnowa – 30 osób.

Opracowano dokumentację dostosowania do wymogów przeciwpożarowych:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie,

- internatu i budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie,

- Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie (przy ul. Św. Anny i ul. Sanguszków),

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie,

- internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie,

- Przedszkola Publicznego Nr 24 w Tarnowie,

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi przeznaczono 11 621 192 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7. Realizacja zadań związanych z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapobieganie wystąpieniu poważnej awarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N 1.1 Wykonywanie ciągłej aktualizacji instalacji/zdarzeń mogących spowodować sytuację kryzysową | Zaktualizowano procedury postępowania służb miejskich i służb rządowych. Zaktualizowano oceny zagrożenia miasta Tarnowa dla służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Przeszkolono w oparciu o umowę z Jednostką Ratownictwa Chemicznego funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej oraz pracowników tarnowskich zakładów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie toksycznych środków przemysłowych w obrębie Tarnowa wg normy Unii Europejskiej ADR. | zadanie ciągłe | WZKiOL Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, WIOŚ, Inspekcja Weterynaryjna, | środki własne poszczególnych służb budżet miasta | w ramach etatowych obowiązków wymienionych służb i straży |
|  |  |  | N 1.2. Współpraca z zakładami przemysłowymi/usługowymi z terenu miasta Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | Comiesięczne odprawy rozliczeniowo – zadaniowe z przedstawicielami zakładów i instytucji organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli właściwych dla danego tematu służb, inspekcji i straży. Na każdy miesiąc roku (bez 07 i 08) kontrola realizacji zadań w zakładach i instytucjach miasta Tarnowa dotyczących tej tematyki. Coroczne odnawianie umowy z Jednostką Ratownictwa Chemicznego w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W terminach określonych umowami z kierownictwem Zakładów Azotowych SA w Tarnowie uzgadnianie normy tzw. „najwyższego stężenia” (NDS) dla substancji produkowanych lub używanych w procesie produkcji w zakładzie z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie monitoringu oraz działalności organizacyjno – planistycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w Tarnowie. | zadanie ciągłe | WZKiOL WGKiOŚ Zakłady przemysłowe | środki własne poszczególnych służb budżet miasta | w ramach etatowych obowiązków wymienionych służb i straży |
|  |  |  | N 2.2. Kontynuacja współpracy z jednostkami włączonymi w działania na wypadek wystąpienia poważnej awarii (JRCh, Straż Pożarna, Policja, inne zakłady przemysłowe, etc.) | Ćwiczenia - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie. | 21-23.05.2007 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | środki własne | w ramach etatowych obowiązków |
|  |  |  |  | Ćwiczenia - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie . | 28-29.05.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe „Amoniak 2008” – Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie. | 29-30.09.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ćwiczenia – Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” „Sokołów” S.A. Filia w Tarnowie. | 19.11.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Szczegółowe zadania dla służb, inspekcji i straży oraz miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie zawarte są w aneksach funkcjonalnych i innych załącznikach w Planie Reagowania Kryzysowego Miasta Tarnowa. | zadanie ciągłe | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Urząd Miasta Tarnowa Państwowa Straż Pożarna Policja Straż Miejska | budżet miasta | 60000 |
|  |  |  | N 3.1. Podtrzymywanie współpracy z JRCH sp. z o.o. w zakresie usuwania skutków poważnej awarii oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku akcji ratowniczych | Szczegółowe zadania zawarte są w zawieranej corocznie umowie podlegającej aktualizacji na dany rok w oparciu o zaistniałe dotąd nieidentyfikowale zdarzenia Wydatki, zgodnie z zawartym porozumieniem z Jednostką Ratownictwa Chemicznego, poniesione zostały na utrzymanie gotowości ratowniczej i likwidację skutków zdarzeń z udziałem toksycznych środków przemysłowych na terenie miasta, przyjmowanie i utylizację substancji chemicznych, uczestnictwo w likwidacji awarii chemicznych i skutków wypadków drogowych na terenie miasta, prowadzenie szkoleń oraz konserwację i utrzymanie systemu alarmowego w miejskim magazynie OC. | zadanie ciągłe | Urząd Miasta Tarnowa JRCh Sp. z o.o. | budżet miasta | koszty zawarte w pozycji N2.2. |
|  |  |  | N 3.2 Przekazywanie informacji do WZKiOL o transporcie toksycznych substancji przez teren Tarnowa | Zadanie realizowane w sposób ciągły | zadanie ciągłe | Komenda powiatowa policji | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Przeszkolenie mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia zagrożenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N 4.1. Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | Ćwiczenia - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie. | 21-23.05.2007 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | - | - |
|  |  |  |  | Ćwiczenia - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie. | 28-29.05.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe „Amoniak 2008” – Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie. | 29-30.09.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ćwiczenia – Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” „Sokołów” S.A. Filia w Tarnowie. | 19.11.2008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Szkolenia prowadzone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnowa: 2007 – liczba przedsięwzięć – 119, liczba uczestników – 30701, formy szkolenia: stacjonarne, wykłady, wystąpienia, ulotki, broszury, foldery, konkursy, audycje RTV, wystawy, artykuły prasowe. 2008 – liczba przedsięwzięć – 53, liczba uczestników – 1042 formy szkolenia: stacjonarne, wykłady, wystąpienia, ulotki, broszury, foldery, konkursy, audycje RTV, wystawy, artykuły prasowe. | 2007-2008 | WZKiOL | środki własne poszczególnych służb budżet miasta | w ramach etatowych obowiązków wymienionych służb i straży |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Przestrzeganie bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego jego nadzorowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N 5.1. Wykonywanie systematycznej kontroli pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne przez patrole drogowe policji. | Zadanie realizowane w sposób ciągły | zadanie ciągłe | Policja | - | - |
|  |  |  | N 6.1. Opracowanie projektu optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych przez teren miasta Tarnowa i jego wdrożenie | Zadanie zrealizowane | 2008 | WZKiOL TZDM, Miejski Inżynier Ruchu | - | - |
|  | ZADANIA NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Częściowo wymiana systemu chłodzenia z amoniaku na freon R-507 | Zadanie w trakcie realizacji | 2008 - 2010 | Mlektar SA | środki własne | 279000 |
|  |  |  | Doraźne opiniowanie projektów budowy lub dobudowy obiektów infrastruktury przemysłowo – handlowej znajdującej się w pobliżu strefy bezpośredniej ochrony przed powodzią na ciekach wodnych przepływających przez Tarnów | Zadanie realizowane | działanie doraźne | WZKiOL podmioty gospodarcze z terenu 56iasta Tarnowa | budżet miasta | w ramach etatowych obowiązków |
|  |  |  | Uzupełnianie sprzętu i bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie (wydatki inwestycyjne) | Wydatki związane były z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet państwa budżet 56iasta budżet starostwa powiatowego | 1732000 |
|  |  |  | Utrzymanie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie Mościcach i Rzędzinie oraz zakup sprzętu specjalistycznego |  | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 95156 |
|  |  |  | Zakup sprzętu i materiałów OC oraz sprzętu i materiałów dla potrzeb konserwacji sprzętu OC oraz systemu alarmowania i ostrzegania ludności, zakup materiałów i pomocy szkoleniowych dla potrzeb organizowanych szkoleń w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem magazynu OC przy ul. Krzyskiej. |  | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 72807 |
|  |  |  | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej |  | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 215733 |
|  |  |  | Dostarczenie wody na cele przeciwpożarowe (zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o.) |  | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 2856 |
|  |  |  | Modernizacja mostu na rzece Biała w ciągu ul. Mościckiego | W 2008 r. realizując zadanie wykonano remont filarów mostu, umocnienie brzegów rzeki oraz dylatację z żywic epoksydowych na płycie mostu. Pełny zakres inwestycji to przebudowa płyty mostu wraz z dojazdami o łącznej długości 108 m (42 m płyta mostu, 66 m dojazdy) polegająca na wymianie płyty żelbetowej zbrojonej stalą, przebudowa przyczółków, umocnienie brzegów koryta rzeki oraz zabezpieczenie i umocnienie terenów zalewowych. | 2007 - 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 8900000 |
|  |  |  | Dokumentacja dostosowania obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych | Opracowano dokumentację projektową dostosowania do wymogów przeciwpożarowych: Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, internatu i budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Bursy Międzyszkolnej przy ul. Św. Anny i przy ul. Sanguszków, internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych oraz Przedszkola nr 24. | 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | - | - |
|  |  |  | Zabezpieczenie muru – skarpy ul. Zakątna 9 / ul. Bernardyńska 16 Zabezpieczono skarpę o wysokości ok. 6 m przez wykonanie przestrzennego masywnego muru oporowego – dwóch ścian pionowych biegnących w kierunku wschód – zachód (długości 15,7 m) i czterech ścian pionowych w kierunku północ – południe (długości 6,3 m) połączonych płytą poziomą; zabezpieczono mur ceglany od strony wschodniej przez częściową rozbiórkę. |  | 2008 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet gminy | 263640,12 |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 11 621 192 PLN |  |  |  |  |  |

2.9. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

Cele ekologiczne do roku 2015

- Zapobieganie zanieczyszczeniu i niekorzystnemu przekształceniu powierzchni ziemi

- Utrzymywanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów

- Doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Rekultywacja terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

Z przeprowadzonych w listopadzie 2007 roku badań agrochemicznych gleb na terenie Tarnowa wynika, że w zdecydowanej większości analiz zawartość zanieczyszczeń określana jest jako „stopień 0”, czyli gleby niezanieczyszczone, o naturalnej zawartości metali ciężkich. Oznaczono następujące parametry gleb: pH, P, K, Mg, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni i Hg metodą ASA.

Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi dotyczyły w przeważającej mierze gospodarki odpadami. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w osobnym Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa za lata 2007 – 2008. Realizację części zadań opisano w Rozdziale  2.3. niniejszego Raportu.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi przeznaczono 5 485 224 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Realizacja zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rekultywacja terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OZ 2.1 Badania jakości gleby i ziemi | W 2007 r. na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa, zostały wykonane badania gleb na terenie miasta. Badania przeprowadziła Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie. Przebadano łącznie 50 próbek gleby oznaczając odczyn (pH), zawartość fosforu, potasu i magnezu. Dodatkowo w 25 próbach badano zanieczyszczenie metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) oraz rtęcią (Hg). Badania gleb prowadzono na terenie ogródków działkowych oraz w wybranych gospodarstwach rolnych w dzielnicach: Krzyż, Klikowa, Rzędzin, Mościce. | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | budżet miasta | koszty uwzględnione w tabeli: Ochrona przyrody |
|  | ZADANIA NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W mieście prowadzona jest akcja zbiórki opakowań plastikowych, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania. Udział dzieci i młodzieży w tej akcji przynosi co najmniej potrójną korzyść: zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska odpadów, odzyskanie wartościowego surowca z masy odpadów oraz uzyskanie środków finansowych, które mogą wspomóc budżet np. klasowych wycieczek krajoznawczych połączonych z poznawaniem piękna przyrody oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że stan środowiska zależy w dużym stopniu od drobnych działań każdego człowieka. Akcja ta polega na zbieraniu w szkołach i przedszkolach plastikowych butelek typu PET, PP i PE. Następnie butelki są odbierane i przewożone do recyklera w celu ich przetworzenia. W roku szkolnym 2007/2008 w akcji wzięło udział 25 placówek oświatowych, blisko 15 ton tych odpadów – cennych surowców wtórnych. We wrześniu 2008r. rozpoczęto kolejną akcję zbiórki butelek obejmującą rok szkolny 2008/2009. |  | 2007 - 2008 | WGKiOŚ KOMETAL | budżet miasta | 10000 |
|  |  |  | Urząd Miasta Tarnowa regularnie prowadzi likwidację powierzchniowych wysypisk odpadów oraz usuwa odpady z ,,dzikich wysypisk”. W 2007r. usunięto 133 tony odpadów, oczyszczono powierzchnię 12 ha, w roku 2008 usunięto 290 ton odpadów, oczyszczono powierzchnię 16,5 ha. |  | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | 139900 |
|  |  |  | Urząd Miasta Tarnowa organizuje akcję usuwania odpadów wielkogabarytowych. Odpady o dużych rozmiarach, nie mieszczące się w pojemnikach na śmieci, wywożone są nieodpłatnie w ramach akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto” każdej wiosny i jesieni. Mieszkańcy informowani są wcześniej o terminie i miejscu ich odbierania. Akcja prowadzona jest w formie „wystawek”. Ma ona na celu nie tylko ułatwienie mieszkańcom pozbycia się niepotrzebnych sprzętów, ale i zapewnienie większej estetyki w mieście. W 2007r. zebrano 291 ton odpadów wielkogabarytowych, a w 2008r. – 230 ton. |  | IV-V 2007 IX-X 2007 IV-V 2008 IX-X 2008 | WGKiOŚ ZSOK | budżet miasta | 180000 |
|  |  |  | Począwszy od 2007r. akcja odbierania od mieszkańców odpadów zielonych trwa cały rok. W wyniku tej akcji nie tylko sprząta się miasto, ale też odzyskuje odpady, które po przekompostowaniu stanowią cenny nawóz naturalny (w II półroczu 2007 r. zebrano 260 ton odpadów zielonych, które zostały przetworzone na kompost, w 2008r. - 290 Mg odpadów). |  | 2007 - 2008 | WGKiOŚ ZSOK | budżet miasta | 45000 |
|  |  |  | Wdrożenie przez TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. w Tarnowie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” | Podstawienie na terenie miasta pojemników do selektywnej zbiórki oraz ich systematyczne opróżnianie, jak też zaopatrzenie właścicieli prywatnych posesji w worki na selektywną zbiórkę wraz z ich comiesięcznym odbiorem. | 2007 - 2008 | TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. w Tarnowie | środki własne | 80000 |
|  |  |  | Realizacja porozumienia o współfinansowaniu inwestycji na składowisku odpadów komunalnych w Tarnowie Krzyżu (Gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Wojnicz, Ryglice, Radłów, Pleśna, Czchów, Wierzchosławice) |  | 2007-2008 | Gmina Miasta Tarnowa Gminy | dotacja | 480529 |
|  |  |  | Zakup wanien wychwytujących pod beczki z paliwami w Karpackiej Spółce Gazowniczej Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie |  | 2008 | Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. O/ZG w Tarnowie | środki własne | 3000 |
|  |  |  | Budowa magazynu odpadów w zakładzie Lenze Tarnów Sp. z o.o. |  | 2008 | Lenze Tarnów Sp. z o.o. | środki własne | 350000 |
|  |  |  | Rekultywacja terenu | Rekultywacja terenu w rejonie transformatora zlokalizowanego przy ul. Harcerskiej w Tarnowie. W wyniku kradzieży oleju transformatorowego nastąpił wyciek oleju z transformatora do gruntu. Podjęto działania rekultywacyjne polegające na zebraniu warstwy gleby w ilości 9 m2. Zanieczyszczona gleba została poddana utylizacji. | 2007 | ENION Sp. z o.o. | środki własne | bd |
|  |  |  | Budowa V sektora składowiska odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie | Zadanie realizowane w latach 2008-2009. W 2008 r. wykonano ukształtowanie niecki sektora oraz częściowe uszczelnienie dna i skarp (ok. 30 % całego zakresu zadania). | 2008-2009 | Gmina Miasta Tarnowa | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet miasta | 1723313 |
|  |  |  | Zimowe i letnie utrzymanie ulic (odśnieżanie, zamiatanie, wywóz nieczystości) przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich. |  | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 2459452 |
|  |  |  | Wstępna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowa wraz z określeniem kierunków optymalizacji efektów i kosztów. |  | 2007 | Gmina Miasta Tarnowa | budżet miasta | 14030 |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 5 485 224 PLN |  |  |  |  |  |

2.10. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie edukacji ekologicznej:

Cel ekologiczny do roku 2015

- Edukacja ekologiczna – droga do kształtowania wyobraźni ekologicznej pojmowanej jako zdolność i umiejętność przewidywania ekologicznych skutków działań człowieka, tj. dostrzegania powiązań między rozwojem cywilizacji i sposobem życia ludzi a procesami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym

Cele krótkookresowe do roku 2008

- Popularyzacja wśród mieszkańców Tarnowa modelu ekologicznego społeczeństwa

Edukacja ekologiczna to jedno z istotnych zadań realizowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa. Stosując różne środki oddziaływania – lokalne media i internet, konkursy w placówkach edukacyjnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi – władze miasta starają się dotrzeć do każdej grupy odbiorców. Doskonalone są sprawdzone formy działania, a jednocześnie trwa poszukiwanie nowych, bardziej przekonywujących i ciekawszych.

W 2007 roku ustanowiona została nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa za promowanie ochrony środowiska i edukację ekologiczną „Tarnowski Ekolog”. W czerwcu, z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” statuetka została wręczona pierwszej laureatce.

W latach 2007 – 2008 podjęte zostały następujące działania:

- przekazano dotację Towarzystwu Promocji Oświaty Ekologicznej na „cykl wykładów i szkoleń na temat selektywnej zbiórki odpadów” oraz szkolenie „Edukacja zgodnie z rozwojem zrównoważonym” dla nauczycieli,

- dofinansowano przewóz dzieci na „zielone szkoły i wycieczki ekologiczne z Przedszkola Publicznego nr 32, Domu Dziecka Nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum, Gimnazjum nr 6, VII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 15,

- zorganizowano szereg cyklicznych akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata – Polska 2007 i Polska 2008, wiosenne sprzątanie Wątoku, zbiórkę baterii i opakowań plastikowych (PET) czy zbiórkę leków przeterminowanych,

- zorganizowano szereg konkursów związanych z ekologią m.in.: „Mam pomysł na odzysk odpadów”, „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”, konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zieleń blisko nas”, regionalny konkurs wiedzy o lasach, konkurs na gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej „ Rozwój a środowisko”, międzyszkolny konkurs ekologiczny, konkurs fotograficzny „Park krajobrazowy pasma Brzanki w obiektywie”, konkurs plastyczny „Kiedy drzewo jest szczęśliwe?”, przedszkolny konkurs plastyczny „Krajobraz jesienny”, konkurs ekologiczny „Las szansą na zdrowie”, międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy „Zdrowe Żywienie”, międzyszkolny konkurs ekologiczny „Ochrona środowiska naturalnego – nasz wspólny cel” oraz konkursy organizowane z okazji „Dnia Ziemi”,

- odbyły się przeglądy filmów ekologicznych „EkoŚwiat”, wraz z wystawami przyrodniczymi towarzyszącymi przeglądom: „Formy Ochrony Przyrody”, „Zielona Apteka”,

- wydano: ulotki „Zielone perły Tarnowa”: „Park w Zbylitowskiej Górze”, „ Las Lipie”, plan Miasta Tarnowa z pomnikami przyrody oraz drogami rowerowymi, plakaty „Nie spalaj śmieci”, „Nie wypalaj traw”, ulotki o tematyce ekologicznej oraz wykonano kalendarze ekologiczne na rok 2008 i 2009, aktualizowano ulotkę „Zielone perły Tarnowa – Debrza”, zrealizowano film „Polski biegun ciepła. Tarnowska przyroda”.

- zakupiono 3700 sztuk toreb bawełnianych wielokrotnego użytku, które są przekazywane uczestnikom konkursów i akcji ekologicznych,

- rozpoczęto program profilaktyczny „Jestem Eko-Trendy – Zamiast Foliówki Używam Wielorazówki”. Program ten został opracowany i przeprowadzony przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Tarnowie.

- zrealizowano projekt przyrodniczy „Spotkajmy się w miejskim ogrodzie” wspólnie z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej, przybliżający uczniom tarnowskich szkół przyrodę Parku Strzeleckiego,

- zakup książek oraz kaset DVD i CD do Biblioteki Ekologicznej,

- akcje: „Przedszkolak - przyjacielem przyrody”, „Ochrona środowiska zaczyna się w przedszkolu”, „Przedszkolaki z ekologią na TY”, „Przyroda nie ma dla nas tajemnic”,

- wsparcie finansowe otrzymały szkolne koła ekologiczne,

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie zrealizowała projekt „Wspólnie zadbajmy o nasze osiedle”. W jego ramach przeprowadzono działania w zakresie edukacji ekologicznej poprzez akcje zachęcające mieszkańców do współodpowiedzialności za ochronę środowiska.

Wspólnie z przedstawicielami samorządów oraz ośrodków naukowych z Francji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, Miasto Tarnów partycypowało w projekcie „Greening SME’s”, zaakceptowanego w ramach europejskiego programu URBACT (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Celem projektu było podjęcie współpracy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w przedmiocie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym, poprzez rozwój przyjaznych dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzono Akcję Serduszkową Wyprawka Szkolna, która ma na celu propagowanie wśród dzieci postaw proekologicznych i wrażliwości na drugiego człowieka. Uczestniczą w niej placówki oświatowe, straż miejska i firmy wspomagające akcję. Strażnicy wspólnie z dziećmi zbierają surowce wtórne, które przekazują do recyklingu. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone są na zakup wyprawek szkolnych (plecaków, wyposażenia, odblasków) dla najbiedniejszych uczniów szkół biorących udział w akcji. Od początku akcji (czyli od 2006 roku) zebrano 15,031 Mg surowców wtórnych, zakupiono za to 225 wyprawek szkolnych. W akcji uczestniczyło 18 szkół podstawowych, jedno gimnazjum i jedno przedszkole. Współdziałały Starostwo Powiatowe w Tarnowie i firma Ekopartner.

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie w 2008 r. współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie w zakresie edukacji ekologicznej; udostępniano studentom teren składowiska w celu zbierania danych do prac naukowych.

Ogółem, na zadania w zakresie edukacji ekologicznej przeznaczono  286 400 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie edukacji ekologicznej realizowane w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa

|  |  |  | Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2007 – 2008 w zł | Nakłady poniesione ogółem w latach 2007 – 2008 w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZADANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O 1.1. Dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej nt. zmniejszania ilości odpadów oraz właściwej gospodarki odpadami | Kontynuowana jest akcja informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów. Zmierza ona do popularyzacji segregacji odpadów oraz korzystania z systemów uzupełniających (zbiórka leków, baterii, butelek PET, surowców wtórnych). Uczniowie dzięki wykładom w szkołach zapoznają się z tematem, a następnie rozpowszechniają w swoim otoczeniu ulotki wydane przez Urząd Miasta „Nasze rady na odpady”. Akcja ta doskonale uzupełnia się inną akcją prowadzoną przez UMT - „Zabierz torbę na zakupy”, które ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów dostarczanych na składowisko i promowanie opakowań wielokrotnego użytku. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | O 1.2. Kontynuacja wydawania ulotki "Czy konsumujesz w sposób zrównoważony?" | Zadanie zrealizowane | 2007 - 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | O 1.3 Promowanie opakowań wielokrotnego użytku – zachęcenie mieszkańców do kupna towarów w opakowaniach zwrotnych | Na stronach internetowych UMT rozpoczęto akcję ekologiczną, mająca na celu zachęcić mieszkańców Tarnowa do pakowania zakupów w torby wielokrotnego użytku, wykonane z materiałów naturalnych. W Urzędzie Miasta Tarnowa zakupiono torby bawełniane „Tarnów Promotor Ekologii”, które doskonale mogą zastąpić jednorazowe reklamówki. Internauci, mieszkańcy Tarnowa, którzy zadeklarują, że chcą w ten sposób dbać o środowisko, będą mogli otrzymać za darmo bawełnianie worki na zakupy. Co kilkanaście dni odbywały się losowania osób, które otrzymują torby. Pełna lista osób dbających o ekologię będzie cały czas uzupełniania i publikowana na portalu tarnow.pl. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | - |
|  |  |  | O 1.4 „Nie zapomnij siatki” - promowanie Korzystania z toreb i reklamówek na zakupy wielokrotnego użytku | „Akcja „Zabierz torbę na zakupy” -zakup toreb tekstylnych i promowanie opakowań wielokrotnego użytku” jako sposób na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, zmiana przyzwyczajeń, rezygnacja ze stosowania jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych, edukacja ekologiczna mieszkańców. Zakup 3700 szt. toreb bawełnianych rozdawanych uczestnikom konkursów ekologicznych, mieszkańcom Tarnowa przystępującym do segregacji odpadów komunalnych, uczestnikom konkursu internetowego , którzy złożyli deklarację ”Dbam o środowisko, Na zakupy postaram się chodzić z torbą z tkaniny wielokrotnego użytku, a plastikowe worki ograniczyć do niezbędnego minimum” | V-XII 2007r. V-XI.2008r. | WGKiOŚ | budżet miasta 62% WFOŚiGW 38% budżet miasta 60% WFOŚiGw 40% | 16000 |
|  |  |  | O 1.5 Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – „segregujesz – mniej płacisz” | Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej zorganizowało cykl wykładów i szkoleń na temat selektywnej zbiórki odpadów. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapobieganie powstawaniu “dzikich” wysypisk odpadów i ich bieżąca likwidacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O 2.1. Przeprowadzenie akcji “Sprzątanie Świata” | Zadanie realizowane cyklicznie. Z roku na rok do akcji włącza się coraz więcej jednostek: przedszkola, szkoły, domy dziecka, kluby ekologiczne, wędkarze i inni mieszkańcy. W każdym roku zbieranych jest ok.10 ton odpadów (w tym coraz więcej selektywnie). Przy okazji prowadzonej akcji, likwidowane są „dzikie” wysypiska odpadów. Urząd Miasta koordynuje i organizuje w Tarnowie akcję, w której uczestniczy blisko 6.000 mieszkańców. | IX 2007 IX 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | 15000 |
|  |  |  | O 2.2 Kontynuacja corocznej akcji „Sprzątanie Wątoku” - organizowanej w ramach obchodów dnia ziemi | Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania przepływającego przez Tarnów potoku -„Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Co roku w akcji bierze udział ponad 200 uczestników, w tym uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, Ochotniczy Hufiec Pracy. Do akcji porządkowej przyłączyli się osadzeni z Zakładu Karnego w Mościcach, którzy posprzątali tereny przy rzece Biała poniżej ujścia Starego Wątoku i rejon ulicy Kassali oraz działkowicze z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor” nad Białą. Udział w akcji wzięli również samorządowcy i uczniowie z gminy Skrzyszów, przez którą przepływa Wątok w górnym biegu, zbierając różnego rodzaju zanieczyszczenia i przenosząc je do Tarnowa. Najczęściej "wyławiane" były butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, zdarzały się też stare wiadra, skrzynki plastikowe, złom żelazny. | IV 2007 IV 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | 6000 |
|  |  |  | O 2.3. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji nt. preferencyjnego przyjmowania niektórych odpadów na składowisko odpadów komunalnych | W 2007r. wydane zostały ulotki dotyczące segregacji odpadów w systemie dwuworkowym i selektywnej zbiórki odpadów w Tarnowie, jak również plakaty „Nie wypalaj traw” i „Nie spalaj śmieci”. Plakaty i ulotki zostały przekazane do tarnowskich jednostek oświatowych, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Ulotki, plakaty, jak również pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat zbiórki odpadów przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci oraz młodzieży. | IX-XII 2007 | WGKiOŚ, ZSOK | budżet miasta | 4600 |
|  |  |  | O 2.4 Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o kosztach ponoszonych z tytułu nielegalnego usuwania odpadów | Informacje na temat nielegalnego usuwania odpadów rozpowszechniane są w mediach oraz podczas kontroli posesji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników WGKiOŚ | zadanie ciągłe | WGKiOŚ, Straż Miejska, ZSOK | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 ug/m3 Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PA 1.1. Organizacja i propagowanie akcji "Zamień samochód na rower" oraz “Zamień samochód na autobus” (A) | Zadanie zrealizowane Nagłośnienie w lokalnych mediach | IX.2007 – IX-2008 | WGKiOŚ, ZKM | - | - |
|  |  |  | PA 1.2 Organizacja obchodów „Dnia bez Samochodu” | Jest to akcja o charakterze edukacyjnym, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu niekontrolowanego rozwoju motoryzacji oraz popularyzacji przyjaznego środowisku transportu miejskiego oraz rowerowego. UMT włącza się do obchodów przygotowując ulotki, organizując przejazdy rowerzystów oraz umożliwiając korzystanie ze środków komunikacji miejskiej bez biletu – na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu. | IX. 2007r. IX. 2008r. | WGKiOŚ, ZKM, Policja, Straż Miejska, sponsorzy | - | - |
|  |  |  | PA 3.1. Propagowanie zmiany ogrzewania węglowego na bardziej przyjazne środowisku | W celu ograniczania negatywnych skutków „niskiej emisji” Urząd Miasta Tarnowa, w marcu 2005 roku, zainicjował akcję „Likwidacji niskiej emisji”. Polega ona na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, mieszkańcom, którzy realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ MPEC | budżet miasta | koszty ujęte w tabeli: Ochrona powietrza |
|  |  |  | PA 3.2 Promowanie: liczników ciepła w każdym domu, izolacji cieplnej budynków, wymiany okien, zmiany systemów grzewczych, alternatywne źródła energii | Zadanie w trakcie realizacji. | zadanie ciągłe | Gmina Miasta Tarnowa spółdzielnie mieszkaniowe administratorzy budynków | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Poprawa jakości wód powierzchniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W 1.1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w budynkach nie podłączonych do kanalizacji | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa. | zadanie ciągłe | WGKIOŚ Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | - | - |
|  |  |  | W 1.2 Przygotowanie i aktualizacja informacji o podmiotach uprawnionych do wywozu ścieków | Zadanie zrealizowane. | 2007 - 2008 | WGKiOŚ, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. | - | - |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 1.1. Umieszczenie w folderze reklamowym miasta informacji nt. obiektów chronionych | Zadanie zrealizowane – wydany został plan miasta z zaznaczonymi pomnikami przyrody i innymi obiektami i terenami chronionymi | 2007 | WGKiOŚ, | budżet miasta | - |
|  |  |  | OP 1.2. Wydanie informatora “Pomniki przyrody m. Tarnowa" wraz z planem ścieżek rowerowych | W 2007 r. opublikowane zostało III wydanie, poszerzone, uzupełnione i zaktualizowane, informatora „Tarnów - Pomniki przyrody” - planu miasta z naniesioną lokalizacją pomników przyrody oraz ścieżek rowerowych, które w zamyśle mają łączyć tereny zieleni i rekreacyjne z osiedlami mieszkaniowymi. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie mieszkańcom atrakcji przyrodniczych oraz promowanie roweru jako środka komunikacji i sposobu na rekreację. | 2007 | WGKiOŚ | budżet miasta | 2300 |
|  |  |  | OP 1.3 Wydawanie ulotek informacyjnych z serii „Zielone Perły Tarnowa” | Urząd Miasta Tarnowa od kilku lat wydaje ulotki informacyjne z cyklu „Zielone perły Tarnowa”, opisujące ciekawe przyrodniczo miejsca w mieście, które warto zobaczyć. W 2007r. wydana została ulotka „Park w Zbylitowskiej Górze”, a w 2008r. „Las Lipie” oraz aktualizacja ulotki „Rezerwat przyrody Debrza”. Wcześniej ukazały się: „Głazy narzutowe”, „Rezerwat przyrody Debrza”, „Potok Wątok”, „Planty Kolejowe”, „Las na górze św. Marcina”, „Park Sanguszków”, „Zbiornik Kantoria”. | V-XI 2007r. V-XI 2008r. | WGKiOŚ | budżet miasta 40% WFOŚiGW 60% | 6000 |
|  |  |  | OP 1.4 Zrealizowanie filmu dokumentalnego o cennych obiektach przyrodniczych w Tarnowie i powielenie go na kasetach video | Przygotowano film „Tarnów. Polski biegun ciepła” w ramach kampani „Tarnowska przyroda”. Film na płytach DVD przekazano m.in. do wszystkich placówek oświatowych w Tarnowie. Celem nakręcenia filmu było pokazanie mieszkańcom miasta i regionu oraz turystom piękna przyrody w najbliższym otoczeniu oraz sposobu prowadzenia działań przyczyniających się do jej zachowania w niezmienionym stanie. | V-XI 2008r. | WGKiOŚ | budżet miasta 60% WFOŚiGW 40% | 21900 |
|  |  |  | OP 1.5 Opieka szkół nad pomnikami przyrody | Szkoła Podstawowa nr 11 opiekuje się lipą drobnolistną pomnikiem przyrody, rosnącą na terenie dawnych stajni Sanguszków w Chyszowie, obok SP nr 11, przy ul. Mościckiego 177a. | zadanie ciągłe | Szkoła Podstawowa Nr 11 | - | - |
|  |  |  | OP 1.7 Inwentaryzacja zieleni w mieście - Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych w Tarnowie - współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie – prace dyplomowe studentów | Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w ramach prac licencjackich opracowują inwentaryzacje obiektów przyrodniczych w Tarnowie. Prace te studenci wykonują pod opieką pracowników Wydziału. Badają i opisują cenne przyrodniczo miejsca na terenie miasta Tarnowa. W 2007r. powstała 1 praca licencjacka pt: „Ścieżka przyrodniczo-historyczna z Białej do Krzyża w Tarnowie”. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ PWSZ w Tarnowie | - | - |
|  |  |  | OP 1.8 Szkolenie dla mieszkańców - Prawidłowe gospodarowanie w lesie, pielęgnacja upraw leśnych, przybliżenie zasad UE. | Celem przeprowadzanych szkoleń jest przybliżenie właścicielom lasów zagadnień z dziedziny gospodarki leśnej (przepisy i hodowla lasu) oraz zalesień i formy dotacji zalesień (z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, funduszu leśnego). | XI 2007 r. XI 2008 r. | Współpraca WGKiOŚ z Nadleśnictwem Gromnik | budżet miasta | 300 |
|  | Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie powierzchni i poprawa jakości zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP 2.1. Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon w mieście | W 2007r. zorganizowano VIII konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zieleń blisko nas”. Do konkursu zgłoszone zostały 64 obiekty w tym: 12 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 21 ogrodów przy budynkach wielorodzinnych, 18 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych, 16 balkonów. W 2008r. zorganizowano IX konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zielony Tarnów”. Do konkursu zgłoszonych zostało 59 obiektów w tym: 15 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 12 ogrodów przy budynkach wielorodzinnych, 15 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych, 17 balkonów. | V-XI 2007 V-XI 2008 | WGKiOŚ | 30 % WFOŚ i GW 20 % budżet miasta 50 % Sponsorzy | - |
|  |  |  | OP 2.2 Kontynuacja tworzenia otuliny leśnej wokół Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej oraz zalesianie w innych rejonach miasta | W 2007r i w 2008 r. UMT założył nową uprawę leśną o powierzchni 2,02 ha wokół ZSOK wykonując jednocześnie pielęgnację wcześniejszych upraw. Akcja tworzenia otuliny leśnej wokół ZSOK przy ul. Cmentarnej trwa od 2001 r. |  | WGKiOŚ | budżet miasta | 33800 |
|  | Cel krótkoterminowy do 2008 roku: Popularyzacja wśród mieszkańców Tarnowa modelu ekologicznego społeczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E 1.1. Organizacja konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej | Konkurs dla uczniów tarnowskich szkół na najciekawszą gazetkę szkolną o problematyce ekologicznej. Prace umieszczone są w widocznym miejscu, przez co trafiają ze swoją tematyką do szerokiego kręgu uczniów i rodziców. W 2007r. hasło konkursu brzmiało: „Rozwój a środowisko”, a w 2008r. „Odpady w domu – wiem co z nimi robić”. | III-XI 2007 III-XI 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta 40% WFOŚiGW 60% | 10000 |
|  |  |  | E 1.2. Organizacja konkursów wiedzy ekologicznej | Konkurs ekologiczny „Ochrona Środowiska i Zagrożenia Ekologiczne Ziemi Tarnowskiej” w IV LO w Tarnowie jest organizowany jest od kilkunastu lat. Biorą w nim udział uczniowie szkół średnich z Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. | II IV2007 II-IV2008 | WGKiOŚ, IV LO w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Zespół Paków Krajobrazowych Pogórza | budżet miasta 60%, WFOŚiGW 40% | 7000 |
|  |  |  |  | Urząd Miasta Tarnowa wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie i Nadleśnictwem Gromnik przygotował kolejną edycję „Regionalnego Konkurs wiedzy o lasach”. Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. lasów, dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Parków Krajobrazowych Pogórza oraz Nadleśnictwa Gromnik. W 2007r. konkurs obejmował swym zasięgiem 13 gmin (w tym miasto Tarnów) – łącznie 63 gimnazja. W dniu 2008r. w konkursie wzięło w nim udział 52 uczniów reprezentujących 14 gimnazjów. | 2007 2008 | WGKiOŚ Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza | budżet miasta 40 % WFOŚiGW 60% | 7750 |
|  |  |  | E 1.3. Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej dla tarnowskich szkół | Prenumerata dla wszystkich tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich miesięcznika „AURA”, poświeconego zagadnieniom ochrony środowiska. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | 12000 |
|  |  |  | E 1.4. Współpraca ze szkołami i in. jednostkami (prowadzenie edukacji ekologicznej,konkursy, wystawy przyrodnicze, zielone obozy, itp.) | Dofinansowanie nagród dla dzieci i uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej. | 2007 2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | 15000 |
|  |  |  |  | „Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży- Mam pomysł na wykorzystanie odpadów” – III i IV edycja Do konkursu zgłoszono prace o tematyce: 1.Nowe propozycje wykorzystania odpadów w życiu codziennym: w domu, w szkole, w przedszkolu- w sposób indywidualny lub zbiorowy 2. Proponuję wykorzystanie odpadów do produkcji… Celem konkursu jest edukacja dzieci , rozwój ich pomysłowości w zakresie możliwości powtórnego wykorzystania rzeczy (odpadów) nieużytecznych. | IX-XI 2007 IX-XI2008 |  | budżet miasta budżet miasta 40% WFOŚiGW 60% | 9750 |
|  |  |  |  | „Poznajemy zasady ochrony środowiska i żyjemy ekologicznie - program edukacji ekologicznej uczniów” dot. Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Tarnowie i Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum w Tarnowie ul. Błotna 2 W ramach programu: - 2 wycieczki ekologiczne - Udział dzieci i młodzieży szkolnej w akcjach i konkursach organizowanych przez Miasto. - Przeprowadzenie 4 szkolnych konkursów ekologicznych: „Kwiaty ozdobą naszej klasy”, „Konkurs wiedzy ekologicznej”, ”Konkurs recytatorski- przyroda w poezji polskiej”, „Liściaki-kompozycje jesienne” , - Stworzenie bazy pomocy dydaktycznych do edukacji ekologicznej, - Utworzenie szkolnych biblioteczek ekologicznych - Realizacja projektu „Szkoła w zieleni” – zagospodarowanie terenów zielonych szkoły, Zajęcia o tematyce ekologicznej przeprowadzane w szkolnych kołach ekologicznych. | V-X.2008 |  | budżet miasta 60% WFOŚiGW 40% | 9000 |
|  |  |  |  | „Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Publicznym Nr 32 w Tarnowie” obejmujący konkursy plastyczne oraz wiedzy ekologicznej, utworzenie i wyposażenie kącika przyrodniczego oraz wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą. | V-XI2008 |  | WFOŚiGW 80% UMT 20% | 5700 |
|  |  |  |  | „Przedszkolaki z ekologią na ty – program edukacji ekologicznej w wychowaniu przedszkolnym” – w Przedszkolu Publicznym Nr 34 w Tarnowie, obejmujący konkursy plastyczne oraz wiedzy ekologicznej, utworzenie i wyposażenie kącika ekologicznego oraz wycieczkę ekologiczną. | V-XI2008 |  | WFOŚiGW 80% UMT 20% | 5000 |
|  |  |  |  | „Ochrona przyrody zaczyna się w przedszkolu” - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Tarnowie, obejmujący konkursy plastyczne oraz wiedzy ekologicznej, utworzenie i wyposażenie kącika ekologicznego oraz wycieczkę ekologiczną. | V-XI2008 |  | WFOŚiGW 80% UMT 20% | 4000 |
|  |  |  |  | „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – programu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Sióstr Serafitek w Tarnowie, obejmujący konkursy plastyczne oraz wiedzy ekologicznej, utworzenie i wyposażenie kącika ekologicznego oraz wycieczkę ekologiczną. | V-XI2008 |  | WFOŚiGW 80% UMT 20% | 4000 |
|  |  |  | E 1.6. Organizacja szkolenia nauczycieli pn.: “Szkoła miejscem edukacji zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego” | TPOE zorganizowało wykłady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, edukacji zgodnie z rozwojem zrównoważonym itp. Ich celem było przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zdrowego i ekologicznego życia, wpojenie nawyków proekologicznych oraz przekazywanie idei ekorozwoju. W drugim półroczu 2007 roku przeprowadzono szereg audycji w radiu RDN na temat ograniczenia konsumpcjonizmu współczesnego człowieka i zasad selektywnej zbiórki odpadów w systemie„dwuworkowym” na terenie miasta oraz opracowano projekt plakatu dotyczącego systemu selektywnej zbiórki odpadów, który został przekazany do wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Tarnowa. W 2008 roku opracowano i przygotowano broszurę – „Przewodnik konsumenta, czyli jak i dlaczego należy uczyć się przyjaznych zachowań wobec ludzi i środowiska” oraz ulotkę „Zostań Świadomym Zielonym Konsumentem”. Jednocześnie zorganizowano otwarte seminarium ekologiczne „Konsumpcja zrównoważona”, którego uczestnikami byli nauczyciele, uczniowie oraz inni mieszkańcy miasta. Każdy z nich otrzymał materiały warsztatowe z prezentacją. W tym samym roku przygotowano również ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Śladami Sanguszków”. W tym celu zaprojektowano 9 tablic informacyjnych opisujących przystanki ścieżki. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ, Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej | budżet miasta | 15000 |
|  |  |  | E 1.7. Dofinansowanie działalności POE (szkolenia, konkursy, wycieczki o tematyce ekologicznej, prelekcje) | Od kilku lat Urząd Miasta Tarnowa organizuje i współorganizuje wiele konkursów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz przedszkoli. Głównym celem organizowania konkursów ekologicznych jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei ochrony środowiska oraz dążenie do wzrostu ich aktywności w podejmowaniu działań proekologicznych. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi oraz przedszkolami przygotowano prelekcje i panele dyskusyjne. W ostatnich latach odbyło się już kilka takich spotkań z uczniami tarnowskich szkół i przedszkoli. Dotyczyły one ochrony środowiska w Tarnowie, a przede wszystkim ochrony ziemi przed odpadami. Pogadanki dla dzieci nt. segregacji odpadów i oszczędzania zasobów Ziemi. Organizowane są również wycieczki „Bliżej natury” do ciekawych przyrodniczo miejsc w Tarnowie i okolicy, m in. do rezerwatu „Debrza” do Parku Strzeleckiego, gdzie jest wyznaczona ścieżka przyrodnicza oraz do ośrodka Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Polichtach, które są połączone z lekcjami przyrody. Organizujemy również wycieczki szkolne do oczyszczalni ścieków czy na składowisko odpadów. Konkury i szkolenia o tematyce ekologicznej realizowane są również we współpracy z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji zgodnie z rozwojem zrównoważonym. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | - |
|  |  |  | E 1.8 Akcja zbiórki zużytych baterii w szkołach | Urząd Miasta od lat prowadzi w tarnowskich szkołach i przedszkolach zbiórkę zużytych baterii. Zużyte ogniwa gromadzone są w specjalnie przygotowanych pojemnikach, rozstawionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i domach dziecka a także w budynku Urzędu Miasta Tarnowa. W akcji wzięło udział 64 placówki, które w roku szkolnym 2007/2008 zebrały rekordową ilość – 4,3 ton baterii. We wrześniu 2008r. rozpoczęto kolejną akcję zbiórki baterii obejmującą rok szkolny 2008/2009. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ ARGO-FILM | budżet miasta | 7000 |
|  |  |  | E 1.9. Zakup książek o tematyce ekologicznej, rozwój „Biblioteki Ekologicznej” (A) | Uzupełnianie zbiorów „Biblioteki ekologicznej” o nowe materiały dydaktyczne w celu ułatwienia zainteresowanym dostępu do najnowszych materiałów dotyczących ochrony środowiska. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | UMT 40%, WFOŚiGW 60% | 10000 |
|  |  |  | E 1.10. Organizacja “Przeglądu Filmów Ekologicznych” EKO ŚWIAT | VIII Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT odbył się w dniach 18,19, 20.IX.2007 roku w Kinie Marzenie w Tarnowie. W Przeglądzie zostały wyemitowane następujące filmy: „Po rozum do mrówek”, „Niewygodna prawda”. Projekcji filmu „Niewygodna prawda” towarzyszyła emisja filmu dokumentalnego "Przyroda Ziemi Tarnowskiej - Rezerwaty". Filmy „Niewygodna prawda”, „Po rozum do mrówek”- obejrzało 3 tysiące widzów. VIII Przeglądowi Filmów Ekologicznych towarzyszyła wystawa przyrodnicza pt. „Formy Ochrony Przyrody”. IX Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT odbył się w dniach 30. IX.– 3.X.2008 roku w Tarnowie. Podczas przeglądu można było obejrzeć filmy: „Mój przyjaciel lis”, „10 000 BC” oraz film dokumentalny „Tarnowska Przyroda: Tarnów Polski biegun ciepła”. Filmy obejrzało 3 tysiące widzów. Przeglądowi filmów towarzyszyła wystawa o tematyce przyrodniczej pt. „Zielona Apteka”. | III-X.2007r. III-X.2008r | WGKiOŚ Tarnowskie Centrum Kultury | WFOŚIGW 40% UMT 60% | 26000 |
|  |  |  | E 1.11 „Bliżej natury” - wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze dla szkół, przedszkoli do parków (m.in. Park Strzelecki, Park Sanguszków, Rezerwat Debrza, Góra św. Marcina) oraz innych miejsc, interesujących z punktu widzenia ekologii (oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, osadniki Czajki, itp.). | Celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z miejscami ciekawymi z punktu widzenia ochrony środowiska. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ | budżet miasta | - |
|  |  |  | E 1.12 „Z prawem ochrony środowiska na ty”, „Zapytaj – odpowiemy” – cykliczne prezentacje w mediach informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawa. (udział w audycjach EKOMAKS, Eko PLUS Eko) | Urząd Miasta Tarnowa współpracuje z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, gazetami i telewizją w zakresie przekazywania mieszkańcom Tarnowa informacji dotyczących problemów związanych z ochroną środowiska, podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej. Pracownicy Urzędu Miasta uczestniczą w audycjach radiowych między innymi w programach lokalnej telewizji, Radia ESKA, Magazynie Ekologicznym Radia RDN, Radia Kraków oraz dyskusjach, które poruszają tematy ekologiczne, aktualne problemy z tym związane, dostarczają informacji na temat stanu środowiska w Tarnowie oraz informują o podejmowanych działaniach i akcjach proekologicznych. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ wraz z rozgłośniami radiowymi | - | - |
|  |  |  | E 1.13 Kontynuacja zbiórki leków nieużytecznych | Od 2001 roku trwa w Tarnowie zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw i termometrów rtęciowych. W 2008r. do akcji przyłączyły się kolejne z aptek, tak że obecnie w 11 wyznaczonych aptekach ustawione są specjalne pojemniki, w których mieszkańcy gromadzą zużyte i przeterminowane lekarstwa. Pojemniki po napełnieniu są regularnie odbierane a zawartość unieszkodliwiana. W 2007r. do utylizacji przekazano 500 kg przeterminowanych lekarstw a w roku 2008 650 kg, W sumie w ciągu 9 lat trwania akcji zebrano około 2 ton tych odpadów. Leki są specyficznym odpadem komunalnym i wymagają innego traktowania niż tradycyjne składowanie. Przeprowadzając akcję „Zbiórka leków nieużytecznych” przyczyniamy się do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców oraz do zwrócenia uwagi na potrzebę segregacji odpadów „u źródła”. Działanie te są wspierane przez akcję edukacyjną w mediach, na stronach www oraz poprzez ulotki. | zadanie ciągłe | WGKiOŚ, JRCH, Apteki | 1.Akcja w większości sponsorowana przez JRCH w Tarnowie. 2. Koszt zakupu pudełek UMT | 3000 |
|  | ZADANIA NIE UJĘTE W HARMONOGRAMIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plansze edukacyjne wraz ze zdjęciami, poświęcone następującym tematom: - Formy ochrony przyrody w Polsce - Parki narodowe w Polsce - Rezerwaty przyrody - Recykling - Parki Krajobrazowe - Co szkodzi przyrodzie? - Problemy w ochronie przyrody nieożywionej zostały przekazane do wszystkich szkół Miasta Tarnowa |  | XII.2007 | WGKiOŚ | budżet miasta | 15000 |
|  |  |  | Urząd Miasta Tarnowa zakupił materiały edukacyjne „RECYKLING”, które zostały przekazane do wszystkich tarnowskich przedszkoli wraz z zachętą do poznawania możliwości ograniczenia zużycia surowców i korzyści z tego płynących. |  | 2007-2008 | WGKiOŚ | budżet miasta | 7300 |
|  |  |  | Konkurs Fotograficzny „Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie”. Do konkursu przystąpiło 13 fotografików, nadsyłając łącznie kilkadziesiąt prac – fotografii prezentujących piękno przyrody, krajobrazu i architektury okolic Tarnowa. Rozstrzygnięcia konkursu połączone z prezentacją wszystkich nadesłanych fotografii odbyło się 27 września 2007r. w Tarnowie. Wszystkie nadesłane fotografie zostały zaprezentowane na wernisażu w sali narad Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 i można było je oglądać do dnia 4 października 2007 |  | III-X.2007r. | WGKiOŚ Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza Ośrodek Kultury w Ryglicach | budżet miasta 40% WFOŚiGW 60% | 5000 |
|  |  |  | Konkurs Fotograficzny „Wakacyjna Przyroda” miał charakter otwarty i przeznaczony był dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Do konkursu przystąpiło 15 osób, nadsyłając w sumie 66 zdjęć, w tym w kategorii przyroda Tarnowa i okolic - 41 zdjęć, w kategorii zabytki i architektura Tarnowa - 25 zdjęć. Zorganizowane w Urzędzie Miasta Tarnowa podsumowanie konkursu i wręczenie nagród było połączone z prezentacją wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych fotografii. |  | III-XI 2008r. | WGKiOŚ | budżet miasta 40% WFOŚiGW 60% | 3000 |
|  |  |  | W 2007r. Prezydent Tarnowa ustanowił nagrodę „Tarnowskiego Ekologa”, która jest przyznawana corocznie osobie najbardziej zaangażowanej w edukację ekologiczną i promowanie ochrony przyrody. Otrzymała ją p. Lidia Hytroś – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie. W 2008r. nagrodę „Tarnowskiego Ekologa” otrzymała p. Marii Barczyk prezes Towarzystwa Promocji Oświaty Ekologicznej. Statuetki wręczone zostały przy okazji obchodów Dnia Ochrony Środowiska w miejskim Parku Strzeleckim, podczas których miało miejsce również podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii oraz opakowań plastikowych a także akcji „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. |  | 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | Od kilku lat prowadzony jest program „Zielone Skrzynki”, który jest formą konsultacji społecznych w sprawach ekologii. W Tarnowie w największych centrach handlowych umieszczone są skrzynki, do których mieszkańcy mogą składać interwencje, wnioski czy propozycje w zakresie poprawy stanu i kształtowania środowiska oraz spraw dotyczących gospodarki komunalnej. Możliwe jest cieszące się coraz większą popularnością przekazywanie wniosków drogą elektroniczną na adres w.srodowiska@umt.tarnow.pl. |  | 2007 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | Na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa redagowany jest dział „Ekologia”, gdzie prezentowane są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Przybliża on społeczeństwu problematykę ekologiczną, ułatwia zaznajomienie z aktualnymi przedsięwzięciami służącymi ochronie środowiska, umożliwienie poznania stanu środowiska w naszym mieście, a także przedstawia osiągnięcia i sukcesy w tej dziedzinie. W dziale tym dostępny jest m.in. „Plan edukacji ekologicznej”, „Zaktualizowany Program Ochrony Środowiska m. Tarnowa na lata 2001-2015”, „Plan gospodarki odpadami dla m. Tarnowa na lata 2004 – 2015”, „Program ochrony środowiska przed hałasem dla m. Tarnowa na lata 2004 – 2008”, coroczne „Informacje o stanie środowiska w Tarnowie”, komunikaty ekologiczne – informacje o bieżących wydarzeniach w zakresie ochrony środowiska czy opis tarnowskich pomników przyrody. Na stronie tej umieszczane są również informacje o organizowanych przez Urząd imprezach, konkursach i akcjach ekologicznych (m.in. akcje likwidacji niskiej emisji, zbiórki leków nieużytecznych, usuwania odpadów azbestowych, konkurs „Zielony Tarnów” itp.). |  | 2007 - 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | Każdego roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opracowywana jest „Informacja o stanie środowiska w Tarnowie”. Z roku na rok widoczna jest poprawa stanu środowiska w mieście, co wiąże się z wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców i ich zainteresowaniem przyrodą. Obserwujemy zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków oraz wzrost segregacji odpadów. Informacja jest udostępniana wszystkim zainteresowanym na stronach www.tarnow.pl. |  | IV 2007 IV 2008 | WGKiOŚ | - | - |
|  |  |  | Prelekcje w szkołach, zajęcia edukacyjne na szkółce leśnej i w rezerwacie przyrody "Debrza" |  | 2007-2008 | Nadleśnictwo Gromnik | środki własne | - |
|  |  |  | RAZEM KOSZTY W LATACH 2007 – 2008: 286 400 PLN |  |  |  |  |  |

3. Analiza wskaźników oceny efektów realizacji Programu ochrony środowiska

W celu dokonania oceny stopnia wdrażania Programu i jego efektów przyjęto w dokumencie wskaźniki, opisujące stan środowiska i presję na środowisko, a także mierniki konkretnych działań związanych z ochroną środowiska. Podstawowym zadaniem analizy wskaźnikowej było zobiektywizowanie oceny realizacji celów i kierunków działań.

W Programie ochrony środowiska przyjęto zestaw wskaźników, opierając się na licznych źródłach danych: Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Miasta Tarnowa, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, itp.

Jako stan bazowy przyjęto 31 grudzień 2003 roku, a końcowy - 31 grudnia 2008 roku. Poniżej przedstawiono omówienie najważniejszych trendów w oparciu o porównanie wartości poszczególnych wskaźników.

Tabela 10. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska

| SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Ilość ludności | Osób | 120 000 | 116 237 |
| Gęstość zaludnienia | Osób/km2 | 1 666 | 1 605 |
| SFERA EKONOMICZNA |  |  |  |
| Wskaźnik | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Stosunek wydatków na ochronę środowiska do wydatków ogólnych | [%] | 10 | 13 |
| Wydatki na ochronę środowiska na jednego mieszkańca | [PLN] | 267 | 404 |

| SFERA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ochrona powietrza |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 507,3 | 548,96 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 142,2 | 103,0 |
|  | Razem | Mg/rok | 649,5 | 651,96 |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 7 930,6 | 11510,52 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 681,6 | 555,21 |
|  | Razem | Mg/rok | 8 612,2 | 12065,73 |
| Wielkość emisji CO2 do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 1 106 413,2 | 1 565 363,7 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 123 622,0 | 97 348,0 |
|  | Razem | Mg/rok | 1 230 035,2 | 1662711,7 |
| Wskaźnik emisji pyłów | dla Tarnowa | Mg/km2 | 9,0 | 9,0 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 0,5 | 0,3 |
| Wskaźnik emisji NO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 60,4 | 88,5 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 1,1 | 1,15 |
| Wskaźnik emisji SO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 52,4 | 67,9 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 3,0 | 2,6 |
| Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii |  | [%] | 0,0 | bd |

| 2. Ochrona zasobów wodnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Ilość pobieranej wody | na cele komunalne | mln m3 | 8,2 | 10,1 |
|  | na cele przemysłowe |  | 1,6 | 13,7 |
| Źródło pobieranej wody | wody powierzchniowe | % | 66 | 75 |
|  | wody podziemne |  | 34 | 25 |
| Jakość wód rzeki Białej | ChZT - Cr | mg O2/l | 23,6 | 17,48 |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 6,1 | 4,75 |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,39 | 0,39 |
|  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 25,0 | 22,42 |
| Jakość wód Potoku Wątok | ChZT - Cr | mg O2/l | 21,75 | 20,1 |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 5,25 | 4,13 |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,34 | 0,25 |
|  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 17,50 | 34,0 |
| Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności - stopień zwodociągowania |  | % | 95 | 97 |
| Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności - stopień skanalizowania |  | % | 90 | 92 |
| Ilość odprowadzanych ścieków | komunalnych | mln m3 | 13,1 | 12,57 |
|  | przemysłowych |  | 6,4 | 6,48 |
| Udział ścieków oczyszczonych w ogólnej ilości odprowadzanych ścieków | ścieki komunalne | % | 100 | 100 |
|  | ścieki przemysłowe |  | 89 | 98,5 |

| 4. Ochrona przyrody, w tym użytkowanie gruntów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 |
| Ilość form przyrodniczych objętych ochroną prawną | [szt.] | 27 | 39 |
| Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną | [ha] | 9,5 | 72,1 |
| Udział powierzchni gruntów leśnych w ogólnej powierzchni, w tym urządzona zieleń miejska | [%] | 8,5 | 8,6 |
| Powierzchnia terenów zielonych przypadająca na jednego mieszkańca | [ha] | 0,0049 | 0,0073 |
| Udział powierzchni uzytków rolnych w ogólnej powierzchni | [%] | 32,1 | 33 |

| 5. Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Obszary, na których przekroczono standardy jakości gleby i zmieni | Powierzchnia zanieczyszczona | [ha] | 0,9869 | 0,009 |
|  | Powierzchnia zrekultywowana | [ha] | 0,2035 | 0,009 |

4. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, a rozbieżności dotyczące terminów ich realizacji i wynikają głównie z:

- zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji większości zadań,

- przesunięcia części zadań na okres późniejszy,

- opóźnień w procesie decyzyjnym i planistycznym,

- zmiany priorytetów inwestycyjnych w mieście,

- ograniczonych możliwości finansowych na realizację niektórych wytyczonych zadań.

5. Podsumowanie

- Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Tarnowa na lata 2001 - 2015 sporządzony jest po raz czwarty i obejmuje lata 2007-2008.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) nie  określa  wymagań  dotyczących  zakresu  i formy  Raportu.  Przyjęto za główny cel niniejszego opracowania analizę realizacji przyjętych priorytetów, celów  ekologicznych, kierunków działań i zadań.

- Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z dwuletniego okresu realizacji celów i zadań, określonych w Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. Raport przedstawia podjęte w latach 2007 – 2008 działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie miasta Tarnowa oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez miasto i podmioty gospodarcze.

- Stan środowiska na terenie miasta uległ poprawie, odnotowano widoczne efekty w tym zakresie.

- Z uwagi na sposób sformułowania celów (nie są one w każdym przypadku kwantyfikowane, wymierne) nie można w sposób jednoznaczny ocenić stopnia ich realizacji. Można jedynie stwierdzić, że podjęto działania mające na celu wypełnienie wszystkich założonych celów.

- Większość zadań wytyczonych do realizacji w perspektywie 2 lat udało się zakończyć, lub są one w trakcie wykonywania. Dotyczy to szczególnie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, budowy i modernizacji dróg , gospodarki odpadami i ochrony przyrody.

- Nie odnotowano wyraźnych postępów we wdrażaniu następujących priorytetów: ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych (jest to związane z rozwojem transportu i wzrostem liczby pojazdów poruszających się po drogach) oraz  osiągnięciem wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego.

- Także poprawa jakości wód powierzchniowych jest zadaniem o znaczeniu ponadlokalnym – stan wód ulega niewielkiej, ale stopniowej poprawie, na co wpływ mają liczne inwestycje związane z gospodarką ściekową w całym regionie. Generalnie, realizacja celów i zadań związanych z poprawą jakości wód przebiega prawidłowo.

- Stan gospodarki odpadami został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008. Nastąpiła znaczna poprawa w tej dziedzinie, na co wpływ miało objęcie większej liczby mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów, rozwój selektywnej zbiórki odpadów, a także zmniejszanie strumienia odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Poczyniono liczne inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

- Ochrona terenów przyrodniczo cennych i terenów zieleni urządzonej prowadzona była prawidłowo.

- Prowadzono ciągłą i różnorodną edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, jak również dla dorosłych, w postaci akcji, konkursów, szkoleń i informacji dostarczanych w prasie lub Internecie.

- Większość wykonywanych zadań wpływała pozytywnie na więcej niż jeden element środowiska (przykładowo, oczyszczanie dróg i ulic przyczynia się do ochrony powierzchni ziemi, a także do ograniczenia pylenia wtórnego, czyli ochrony powietrza).

- W przypadku niektórych wykonywanych zadań niemożliwe było ustalenie, jaka część poniesionych  nakładów finansowych w sposób rzeczywisty przyczyniła się do poprawy stanu  środowiska (np. w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

- Część wykonywanych działań miała natomiast oddziaływanie dualne – jednocześnie przyczyniając się do poprawy stanu środowiska w jednym segmencie, a pogarszając jego stan w drugim. Jest to szczególnie widoczne w działaniach związanych z remontami dróg i usprawnianiem komunikacji miejskiej. Jest to związane ze skomplikowanymi procesami przebiegającymi w środowisku wielkiego miasta i trudnościami z jego zrównoważonym rozwojem, ze względu na wielokierunkowość i skalę presji wywieranych przez działalność człowieka na poszczególne sektory środowiska.

- Większość wykonywanych zadań realizowana jest w ramach zadań własnych jednostek budżetowych miasta (np. oczyszczanie miasta, utrzymanie  zieleni urządzonej, remonty dróg).

- Większość zadań wytyczonych w Programie ma charakter ciągły – dlatego proponuje się ich kontynuację podczas wykonywania aktualizacji Programu.

- Z analizy struktury wydatków na ochronę środowiska wynika, że zadania ekologiczne przyjęte w Programie zostały w większości określone prawidłowo, podobnie jak ich hierarchia.

- Podsumowując należy stwierdzić, że stan infrastruktury służącej ochronie środowiska uległ w ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi, a presja wywierana na środowisko przez poszczególne działy gospodarki w wielu przypadkach uległa zmniejszeniu.

- Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki finansowe, a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury przetargowe.

- Większy nacisk proponuje się położyć na zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, a także na aspekty związane z powierzchnią ziemi (tereny poprzemysłowe, zdegradowane). Należy wskazać kierunki ochrony cennych ciągów przyrodniczych, szczególnie poprzez niedopuszczenie do tworzenia barier przestrzennych.

- Proponuje się rozszerzenie kwestii związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych: energooszczędnością, wodooszczędności, ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów.

- Założone cele powinny być kwantyfikowane i wymierne oraz zgodne z programami wyższego rzędu. Przyjęte w Programie wskaźniki powinny dobrze odzwierciedlać zmiany zachodzące w środowisku w sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w materiałach sprawozdawczych urzędów statystycznych i organów zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku.

- Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze informacje i plany.

- W perspektywie następnych lat konieczne będzie dokonanie weryfikacji i aktualizacji obowiązującego Programu ochrony środowiska uwzględniającej:

a) zmiany w programach wyższego szczebla, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa,  w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego.

b) plany i programy rozwoju miasta Tarnowa przyjęte do roku 2015,

c) zmiany zaistniałe w stanie środowiska na terenie miasta Tarnowa,

e) dostosowanie do zmienionych, aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Spis tabel

Tabela 1. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	9

Tabela 2. Realizacja zadań związanych z ochroną zasobów wodnych w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	19

Tabela 3. Realizacja zadań związanych z ochroną przed hałasem w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	27

Tabela 4. Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	36

Tabela 5. Realizacja zadań związanych z ochroną surowców w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	45

Tabela 6. Realizacja zadań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	47

Tabela 7. Realizacja zadań związanych z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	51

Tabela 8. Realizacja zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi w latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	58

Tabela 9. Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną latach 2007 – 2008 na terenie miasta Tarnowa	63

Tabela 10. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska	84

| Skrót | Wyjaśnienie skrótu |
| --- | --- |
| bd | brak danych |
| bdk | bez dodatkowych kosztów |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GFOŚiGW | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GMT | Gmina Miasta Tarnowa |
| MPEC | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Tarnowie |
| MPK | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. |
| MUW | Małopolski Urząd Wojewódzki |
| MZB | Miejski Zarząd Budynków |
| MIR | Miejski Inżynier Ruchu |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| PFOŚiGW | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| POE | Pozarządowe Organizacje Ekologiczne |
| RDLP | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
| SM | Spółdzielnie mieszkaniowe |
| SPO-T | Sektorowy Program Operacyjny - Transport |
| SPO WKP | Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw |
| TW | Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. |
| TZDM | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich |
| UMT | Urząd Miasta Tarnowa |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WGKiOŚ | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT |
| WI | Wydział Inwestycji UMT |
| WIOŚ – Del. Tarnów | Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Tarnowie |
| WUAiB | Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa |
| ZAT | Zakłady Azotowe w Tarnowie S.A. |
| ZPORR | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego |