RAPORT Z REALIZACJI

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA TARNOWA

na lata 2009 – 2016

wraz ze strategią krótkoterminową na lata 2009-2012”

ZA LATA 2009 - 2010

Tarnów, czerwiec 2011 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3

1.1.Podstawa prawna.	3

1.2.Cel i zakres opracowania.	4

1.3. Metodyka prac i materiały wykorzystane do opracowania.	4

2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W „PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA” CELÓW, KIERUNKÓW DZIAŁAŃ I ZADAŃ	5

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i lasów	6

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów wodnych	17

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi	25

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów geologicznych	27

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami	30

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	36

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	49

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	54

2.9. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej	58

3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OCENY EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	80

4. PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI CELAMI I DZIAŁANIAMI, A ICH WYKONANIEM	83

5. PODSUMOWANIE	83

SPIS TABEL	85

# WPROWADZENIE

# 1.1.Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

W dniu 12 lipca 2001r. Rada Miejska w Tarnowie uchwałą Nr XL/756/2001 przyjęła  „Program ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001 – 2015 wraz ze strategią krótkoterminową na lata 2001-2004”. Program co 4 lata podlegał weryfikacji i aktualizacji.  W roku 2004, w związku z dobiegającym końca planem krótkoterminowym oraz w wyniku znacznych zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska po akcesji do Unii Europejskiej, podjęto działania zmierzające do aktualizacji Programu. Uchwałą Nr XXXIX/668/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2005 roku uchwalony został zaktualizowany „Programu Ochrony Środowiska Miasta Tarnowa na lata 2001-2015 wraz ze strategią krótkoterminową na lata 2005-2008”. W 2009r., po upływie kolejnych czterech lat, Rada Miejska w Tarnowie w dniu 22 października 2009r uchwałą Nr XL/561/2009 przyjęła „Program ochrony środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2016 ze strategią krótkoterminową na lata 2009-2012”.

Nadrzędnym celem Programu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miasta Tarnowa poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Program obejmuje:

- diagnozę stanu środowiska przyrodniczego na terenie Tarnowa, zawierającą charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu,

- długoterminową politykę na lata 2009-2016 polegającą na wytyczeniu kierunków działań w obrębie przyjętych celów głównych,

- strategię krótkoterminową na lata 2009 – 2012, zawierającą uszczegółowienie celów głównych w postaci listy działań, czyli planu operacyjnego na lata 2009-2012,

- charakterystykę uwarunkowań  realizacyjnych programu w zakresie zarządzania, źródeł finansowania i zasad monitorowania efektywności programu.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze gmin i powiatów sporządzają co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawiają go odpowiednio radzie gminy lub powiatu. Niniejszy Raport z realizacji  „Programu ochrony środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2016” za lata 2009 - 2010 (nazywany dalej Raportem) jest piątym dokumentem przedstawiającym i podsumowującym działania w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Tarnowa. Wcześniejsze raporty obejmowały następujące przedziały czasowe: lata 2002 – 2003, rok 2004, lata 2005 – 2006 oraz lata 2007 – 2008.

Raport przedstawia realizację najważniejszych elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym „Programu ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2016” w latach 2009 – 2010, uwzględniając opis podjętych działań i stan realizacji, ewentualne przyczyny opóźnień czy odstąpienia od w realizacji działań, koszty realizacji oraz źródła finansowania.

Integralną częścią Programu ochrony środowiska jest Plan gospodarki odpadami, który jako odrębny dokument podlega uchwaleniu na podstawie Ustawy o odpadach. Aktualnie obowiązujący Plan gospodarki odpadami przyjęty został Uchwałą XLV/608/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”. Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 oraz  Nr 203, poz 1351) wykonane zostało sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie to stanowi odrębny dokument.

# 1.2.Cel i zakres opracowania.

- Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska. W związku z powyższym przyjęto, że sporządzony dla miasta Tarnowa  Raport będzie służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie oraz efektów tych działań. W Raporcie przedstawiono także rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,  Raport  z  realizacji  Programu  ochrony  środowiska  zostanie  przedłożony Radzie Miasta.

# 1.3. Metodyka prac i materiały wykorzystane do opracowania.

W Raporcie przedstawiono pełne dane za lata 2009– 2010. Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane statystyczne i informacje o stanie środowiska, które są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji. Informacje na temat stanu realizacji zadań zawartych w Programie ochrony środowiska pozyskane zostały przede wszystkim z Urzędu Miasta Tarnowa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Wydział Realizacji Inwestycji), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie a także instytucji i podmiotów wymienionych jako realizatorzy tych zadań m.in. spółek miejskich, zakładów przemysłowych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji.

# OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W „PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA” CELÓW, KIERUNKÓW DZIAŁAŃ I ZADAŃ

„Program ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2016 ze strategią krótkoterminową na lata 2009-2012” zakłada realizację celu nadrzędnego, za jaki obrano:

Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Miasta Tarnowa  poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska

W dokumencie przyjęto programy poprawy dla danego sektora ochrony środowiska, zawierające:

- cele długoterminowe do roku 2016,

- cele krótkoterminowe do roku 2012,

- kierunki działań i zadania z danej dziedziny.

Na bazie przyjętych w „Programie ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2016” priorytetów i celów sformułowano plan operacyjny (harmonogram rzeczowo – finansowy), będący listą przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych do realizacji.

Harmonogram obejmował zadania zaplanowane w szerokim przedziale czasowym, a duża część zadań wykraczała poza ramy czasowe przyjęte podczas sporządzania dokumentu. W niniejszym Raporcie przedstawiono zadania z zakresu poszczególnych sektorów związanych z ochroną środowiska, realizowane w latach 2009 – 2010, ze szczegółowym raportowaniem zadań zapisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W Programie ochrony środowiska przyjęto następujący podział zagadnień:

- ochrona przyrody, krajobrazu i lasów

- ochrona zasobów wodnych

- ochrona powierzchnia ziemi

- ochrona zasobów geologicznych

- ochrona przed poważnymi awariami

- ochrona powietrza atmosferycznego

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

- edukacja ekologiczna

Poniżej przedstawiono stan realizacji zapisów „Programu ochrony środowiska Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2016” za lata 2009 – 2010 w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.

# 2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i lasów

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i lasów:

Długoterminowe cele  ekologiczne do roku 2016

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności, w tym zwiększenie terenów zielonych.

- Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego.

- Zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka  leśna.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Zabezpieczenie obiektów objętych ochroną przyrody.

- Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych.

- Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych.

- Ochrona krajobrazu, w tym kulturowego i zabytków.

- Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej.

- Uwzględnianie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju miasta.

- Usprawnienie zarządzania dziedzictwem przyrodniczym: dostosowanie systemu zarządzania do obecnego ustroju miasta oraz potrzeb koordynacji działań na terenach zarządzanych przez różne podmioty.

- Zwiększanie powierzchni i zasobów leśnych oraz wzrost ich różnorodności biologicznej

Główne działania w latach 2009 – 2010 z zakresu ochrony przyrody polegały na urządzeniu i utrzymaniu terenów zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą. Między innymi zagospodarowano skwer na Placu Ofiar Stalinizmu, teren Alei Dębów Katyńskich, zamontowano nowe urządzenia zabawowe i sportowo-rekreacyjne na placach zabaw, wykonano nowe zieleńce: przy Placu Kubińskiego, przy pomniku św. M.M. Kolbego, odnowiono zielenic przy pomniku gen. J. Bema, dokonano nasadzeń na rabatach, zieleńcach parkach, wykonano ogród różany w Parku Sanguszków. Zadania związane z kontynuacją programu zazieleniania miasta zostały dofinansowane dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w wysokości 53.552 złotych.

Jesienią 2009 roku UMT otrzymał bezpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kilkanaście tysięcy  sadzonek drzew i krzewów, które sadzone były na terenach zielonych Tarnowa. Drzewa (brzozy, głogi, jarząby, jesiony, klony, lipy, migdałek, wiśnie, świerki) oraz krzewy (tawuła japońska i szara, berberys, ognik szkarłatny, żylistek wysmukły, pigwowiec pośredni) pochodzą ze szkółki ogrodniczej znajdującej się w miejscu, gdzie budowana jest autostrada z Krakowa do Tarnowa. Nasadzenia drzew i krzewów rozpoczęto wiosną 2010 r. Blisko 3 tys. sadzonek zostało przekazanych do tarnowskich szkół i przedszkoli. Pozostała część otrzymanego materiału roślinnego jest sukcesywnie wysadzana na terenie Tarnowa, wzbogacając szatę roślinną naszego miasta, tereny zieleni, miejskie skwery, pasy przydrożne.

W ramach realizacji programu zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta zagospodarowano trzy skwery: na Placu ks. J. Popiełuszki z fontanną w formie schematu Układu Słonecznego, przy ul. Bóżnic oraz skwer A. i J. Piszów, wydatkując na ten cel 1.544.413 zł, w tym 1.062.724 zł pochodziło z funduszy unijnych.

Podjętych zostało wiele działań w zakresie poprawy architektonicznej osiedli mieszkaniowych a także służących rozwojowi małej architektury, zarówno na terenach miejskich jak i należących do spółdzielni mieszkaniowch.

Realizując cel zwiększania powierzchni terenów rekreacyjnych wybudowano kolejne odcinki ścieżek rowerowych.

W 2009r. uchwałą Nr XLII/576/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2009r. ustanowiono pomnikiem przyrody lipę drobnolistną o obwodzie 288cm, rosnącą na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13, przy ul. Przedszkolaków. W 2010r. ustanowiono dwa pomniki przyrody: dąb bezszypułkowy „Wacław” o obwodzie 270 cm (uchwałą Nr LVI/702/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r.) oraz buk zwyczajny „Łukasz” o obwodzie 175 cm (uchwałą Nr LVI/701/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie w Tarnowie z dnia 4 listopada 2010r.), rosnące na posesji przy ul. Norwida.

Główne działania w latach 2009 – 2010 z zakresu ochrony lasów prowadzone były w kierunku zwiększenia i odnawiania terenów zalesionych.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i lasów przeznaczono  12.536.300 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i lasów realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i lasów w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody |  |  |  |  |  |
| OP 1.1 Monitoring stanu obiektów chronionych | Monitoring stanu obiektów chronionych prowadzony jest na bieżąco. Informacje na temat stanu pomników przyrody przekazywane są również przez mieszkańców Tarnowa oraz przez szkoły opiekujące się pomnikami przyrody występującymi na ich terenie bądź w pobliżu. | zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| OP 2.1. Uzupełnianie oznaczeń i zabezpieczeń pomników przyrody | Zadanie realizowane na bieżąco. | zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zielonych oraz fontann miejskich |  |  |  |  |  |
| OP 3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury parków miejskich | W 2009r. zrealizowano II etap remontu alejek spacerowych w Parku Piaskówka. Wykonano 346,5 mb alejek o nawierzchni betonowej oraz 1542,5 mb alejek o nawierzchni tłuczniowej. Wykonano również pomiary hydrogeologiczne i geodezyjne związane z planowaną kontynuacją zagospodarowania i przebudowy w Parku Piaskówka. Ponadto wykonano ogród różany w Parku Sanguszków złożony z 756 róż 11 gatunków oraz alejki z piaskowca z dużymi głazami i pergolami. Wykonano projekt oświetlenia alejek w Parku im. Kwiatkowskiego. W 2010r. wykonano oświetlenie alejek spacerowych w Parku im. E. Kwiatkowskiego. W Parku Legionów wykonano tor rowerowy DIRT złożony z przeszkód ziemnych z elementami drewnianymi. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta, GFOŚiGW | 609 |
| OP4.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury skwerów i placów zabaw | W 2009r. w ramach realizacji zadania: - wykonano ogrodzenie z elementów metalowych na skwerze z Pomnikiem gen.J.Bema przy ul. Wałowej, - na skwerze u zbiegu ulic Lwowska - Szeroka wykonano palisadę, kamienie ozdobne oraz mur oporowy o dł. 11 mb., - na Placu Stanisława Kubińskiego wykonano alejki betonowe o pow. 280 m2, - wykonano dokumentację na zagospodarowanie skweru przy ul.:Jarzębinowej-Topolowej-Białych Klonów, - wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie skweru Plac Ofiar Stalinizmu, - zamontowano nowe urządzenia zabawowe i sportowo-rekreacyjne na terenie miasta Tarnowa w następujących miejscach: plac przy ul. Fąfary, plac przy ul. Ogrodowej, plac na os. XXV-lecia, plac na os. Westerplatte, plac przy ul. Pułaskiego, plac przy ul. Kruczkowskiego, plac przy ul. Pracy, teren Przedszkola nr 12 przy ul. Jasnej 6, teren przedszkola nr 8 przy ul. Olszynowej 10, teren Przedszkola nr 21 przy ul. Burtniczej 11, teren Przedszkola nr 35 przy ul. Topolowej 4, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz placu zabaw przy Żłobku nr 3, wykonano ogrodzenie o dł. 130 mb z 2 furtkami wejściowymi na placu zabaw w Parku Piaskówka. W 2010r.: - przygotowano teren pod plac zabaw przy ul. Kołłątaja oraz wykonano tam plac betonowy o pow. 64 m2 przeznaczony do gry w koszykówkę, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i wyposażenie na placu przy ul. Kołłątaja i ul. Ogrodowej oraz na terenie przedszkoli nr: 5, 7, 13, 17, 27 i żłobka nr 1, - zagospodarowano skwer na Placu Ofiar Stalinizmu, na którym wykonano nawierzchnie utwardzone – alejki i chodniki 2726 m2, obrzeża chodnikowe i krawężniki 644,5 mb, powierzchnie żwirowe 89 m2, zamontowano 33 ławki, 5 szt. donic betonowych, tablicę informacyjną, 8 koszy na śmieci, 6 osłon na drzewa , 6 krat pod drzewa, 7 stojaków na rowery, 258 słupków chodnikowych, 14 latarni parkowych z oprawami, 2 oprawy oświetleniowe wbudowane w grunt, - zagospodarowano teren Alei Dębów Katyńskich poprzez wykonanie i zamontowanie 3 tablic informacyjnych, 2 pylonów oraz 4 postaci żołnierzy ze stali, 24 tablic żeliwnych z informacjami o poległych w Katyniu mieszkańcach Ziemi Tarnowskiej. | 2009-2010 | UMT | GiPFOŚiGW budżet miasta | 1.889 |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |
| OP 5.1. Kontynuacja programu zazieleniania miasta | W 2009r. w ramach zadania: - założono trawnik oraz posadzono 20 dębów na Alei Dębów Katyńskich przy ul.Wojska Polskiego, - wykonano rewitalizację zieleńca przy pomniku gen. J.Bema, - nasadzono 505 krzewów w Parku im.E.Kwiatkowskiego, - zagospodarowano teren zieleni przy ul. Czerwonej (Plac im.S.Kubińskiego), - zagospodarowano zieleniec przy ul. Lwowska-Szeroka, - wykonano projekty: nasadzeń na rabatach, nasadzeń w Parku im.E.Kwiatkowskiego, zagospodarowania zieleni przy pomniku gen. J.Bema, zagospodarowania terenu wschodniej części Parku Sanguszków, aranżacji trawnika w pasach zieleni wzdłuż al.Solidarności na odc. od Nowego Światu do Klikowskiej oraz inwentaryzacji zieleni na zieleńcu im. W.Muchy, - zakupiono sadzonki roślin, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz 37 ławek na tereny zieleni miejskiej. W 2010r. w ramach zadania wykonano: - projekty: aranżacji zieleni na skwerze im.o.M.M. Kolbego przy ul.Dąbka, nasadzeń drzew i krzew na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul.Sucharskiego, zagospodarowania terenu wokół pomnika przy ul.Lwowskiej, aranżacji zieleni na skwerze im.Józefa Starkla, na skwerze przy ul. Brodzińskiego, na zieleńcu przy ul. Powstańców Warszawy, nasadzeń kwiatów jednorocznych, - zakupiono sadzonki roślin, nasion, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz 49 ławek parkowych, - posadzono drzewa i krzewy na os. Jasna, wykonano zielenic przy ul. Powstańców Warszawy, zieleniec przy pomniku św. M.M.Kolbego, zagospodarowano zielenic przy ul. Targowej, posadzono drzewa i krzewy przy ul. Sucharskiego, nasadzono drzewa przy ul. Wypoczynkowej. | 2009-2010 | UMT | GFOŚiGW, budżet miasta, WFOŚiGW, | 582 (53,5 dotacja z WFOŚiGW) |
| OP 5.3. Zakładanie pasów zieleni ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych | Jesienią 2009 roku UMT otrzymał bezpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kilkanaście tysięcy sadzonek drzew i krzewów, które sadzone były na terenach zielonych Tarnowa. Drzewa (brzozy, głogi, jarząby, jesiony, klony, lipy, migdałek, wiśnie, świerki) oraz krzewy (tawuła japońska i szara, berberys, ognik szkarłatny, żylistek wysmukły, pigwowiec pośredni) pochodzą ze szkółki ogrodniczej znajdującej się w miejscu, gdzie budowana jest autostrada z Krakowa do Tarnowa. Drzewka i krzewy musiały zostać usunięte, a Tarnów uzyskał zgodę Ministra Infrastruktury na przekazanie sadzonek dla samorządu miasta. Nasadzenia drzew i krzewów rozpoczęto wiosną 2010 r. Blisko 3 tys. sadzonek zostało przekazanych do tarnowskich szkół i przedszkoli. Pozostała część otrzymanego materiału roślinnego jest sukcesywnie wysadzana na terenie Tarnowa, wzbogacając szatę roślinną naszego miasta, tereny zieleni, miejskie skwery, pasy przydrożne. | 2009-2010 | UMT TZDM | - | bdk |
| OP 5.4. Stosowanie wymogu nasadzeń rekompensacyjnych w zamian za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | Przy wydawaniu decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów nakładany jest na wnioskodawcę obowiązek nasadzeń kompensacyjnych związanych z ubytkiem zieleni. | zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Zwiększanie powierzchni terenów rekreacyjnych |  |  |  |  |  |
| OP 6.1. Propagowanie zakładania nowych obiektów rekreacyjnych i baz noclegowych na terenie miasta | Promocja miasta jako atrakcyjnego turystycznie na targach turystycznych, imprezach studyjnych, na stronie internetowej. | zadanie ciągłe | TCI | budżet TCI | Zadania statutowe TCI – finansowanie z budżetu TCI |
| OP 6.2. Budowa ścieżek rowerowych | W 2009r. w ramach zadania dostosowano istniejące chodniki do ciągów pieszo rowerowych na ul. Słonecznej, Ks. Indyka i ul. Koszyckiej o łącznej długości 2060mb. W 2010r. wykonano ciągi pieszo-rowerowe przy ul. Lwowskiej o dł 420 mb, przy ul. Szujskiego o dł. 149 mb, przy ul. Okrężnej o dł. 692 mb, przy ul. Braci Saków o dł. 373 mb, przy ul. Wojska Polskiego o dł. 620 mb i przy ul. Chemicznej o dł. 152 mb. Ścieżka przy ul Wojska Polskiego ma nawierzchnię betonowa, pozostałe ścieżki nawierzchnię z kostki betonowej. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 2.876 |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków |  |  |  |  |  |
| OP7.2. Realizacja programu zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum Miasta. OP7.3. Poprawa estetyki i rewaloryzacja obszaru „Starówki” | W 2009r. wykonane zostały projekty zagospodarowania skwerów: Bóżnic, Piszów i ks.J.Popiełuszki. W 2010r. w ramach programu zagospodarowano następujące skwery: 1. Plac ks. J. Popiełuszki. Na skwerze wykonano fontannę w formie schematu Układu Słonecznego. Centrum fontanny stanowi podświetlany element kainerowo – szklany obrazujący Słońce, wokół którego umieszczono 9 kul z granitu polerowanego. Wykonano również plac z kostki granitowej o powierzchni 765 m2 w którym zamocowano szyny ze stali nierdzewnej o długości 420 m oraz zamontowano oprawy dogruntowe w ilości 33 szt. W murku okalającym fontannę, wykonanym z betonu i okładziny granitowej, zainstalowano wąż świetlny LED o długości 81 m oraz siedziska pokryte drewnem. 2. Skwer przy ul.Bóżnic. Wykonano alejki o powierzchni 506 m2 z kostki brukowej, palisadę o dł. 35mb. Zamontowano 6 szt. latarni, 39 szt. opraw dogruntowych, 9 szt. oprawa wmontowanych w palisadę oraz 35 szt. przęseł na 38 słupkach granicznych. Ponadto wyposażono skwer w 8 szt. ławek żeliwnych, 8 szt. koszy oraz tablicę informacyjną. | 2010/2011 | UMT | budżet miasta fundusze UE | 1.544 |
|  | 3.Skwer A. i J. Piszów. Wykonano alejki o powierzchni 355 m2 z kostki brukowej i ogrodzenie ze słupków żeliwnych o dł. 36 mb. Zamontowano 5 szt. latarni, 52 szt. opraw dogruntowych. Ponadto wyposażono skwer w 5 szt. ławek żeliwnych, 5 szt. koszy oraz tablicę informacyjną. |  |  |  |  |
| OP 8. Promowanie stylu regionu w budownictwie mieszkaniowym na terenach prowadzących działalność agroturystyczną | Wydruk serii kilkunastu rodzajów ulotek oraz serii widokówek propagujących kulturę regionu i stylu architektoniczny nawiązujące do miejscowej tradycji (nakład blisko 200 tys egz. – 2009 i 2010 r.) Organizacja cyklu letnich spotkań z historią Tarnowa pn. „Spacery po Tarnowie” (po 5 spotkań w 2009 r. i 2010 r.) Informacja umieszczona na stronie internetowej www.tarnow.travel | zadanie ciągłe | TCI | budżet TCI | 85 |
|  | Tarnowskie Centrum Informacji w 2010r. otrzymało: - certyfikat „Czysta turystyka” - certyfikat „Obiekt przyjazny rowerom” - wyróżnienie w konkursie "Czysty Biznes" w kategorii "produkt i usługa w turystyce" | 2010 | TCI | - | bdk |
| OP 9.1 Poprawa architektoniczna osiedli mieszkaniowych (blokowisk) | Miejski Zarząd Budynków wykonał w roku 2009 i 2010 remonty elewacji budynków, dachów, balkonów oraz dokonał wymiany okien i drzwi zewnętrznych budynków należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Tarnowa. | zadanie ciągłe | MZB | budżet MZB | 2.016 |
|  | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała wymiany 73 szt. balustrad balkonowych w 4 budynkach. |  | TSM | budżet TSM | 235 |
|  | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaskółka” w Tarnowie wykonała w roku 2009 i 2010 wymianę bram wejściowych w 16 budynkach, wymianę stolarki okiennej klatek schodowych i lokali użytkowych w 11 budynkach, daszki nad wejściami do klatek w 6 budynkach, miejscowy remont elewacji 12 budynków, remont balkonów i loggii w 58 budynkach (365 szt.), remont wejść do klatek w 13 budynkach, remont szczelin dylatacyjnych w 11 budynkach. Ponadto zdemontowane zostały azbestowe balustrady balkonowe. |  | SM „Jaskółka” | budżet Spółdzielni | 859 |
| OP 9.2 Rozwój małej architektury (kwietniki, ławki, kosze, nawierzchnie chodnikowe itp.) | W 2009r. zakupiono 144 kosze uliczne wraz z 44 dodatkowymi wkładami, 20 dystrybutorów worków wraz z pojemnikami na psie odchody. W 2010r. zakupiono 110 betonowych koszy ulicznych wraz z zapasowymi 50 wkładami, 10 stacji PSI PAKIET - dystrybutorów worków wraz z pojemnikami zbiorczymi oraz 6 tabliczek z zakazem wysypywania śmieci. | 2009-2010 | UMT | GiPFOŚiGW budżet miasta | 84 |
|  | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała wymiany (remontu) nawierzchni ciągów pieszych, jezdnych, parkingów przy 38 budynkach. | 2009-2010 | TSM | budżet TSM | 847 |
|  | Wykonano 12 placów zabaw na terenach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. | 2009-2010 | TSM | budżet TSM | 272 |
|  | Na terenach należących do SM „Jaskółka” przebudowano chodniki i ciągi pieszo-jezdne, placyki gospodarcze, sięgacze do klatek schodowych i parkingi przy 26 budynkach. | 2009-2010 | SM „Jaskółka” | budżet Spółdzielni | 472 |
|  | SM „Jaskółka” wyremontowała 34 ławki, wymieniła 26 koszy na śmieci wykonała remont lub wybudowała 7 altan śmietnikowych. | 2009-2010 | SM „Jaskółka” | budżet Spółdzielni | 97 |
|  | Na terenach należących do SM „Jaskółka” wyremontowanych zostało 6 placów zabaw. | 2009 | SM „Jaskółka” | budżet Spółdzielni | 27 |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej |  |  |  |  |  |
| OP 10.1. Kontynuacja inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie miasta Tarnowa | Zadanie realizowane na bieżąco. Każdego roku ustanawiane są nowe pomniki przyrody. W 2009r. ustanowiono pomnikiem przyrody lipę drobnolistną o obwodzie 288cm, rosnącą na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13, przy ul.Przedszkolaków. W 2010r. ustanowiono dwa pomniki przyrody: dąb bezszypułkowy „Wacław” o obwodzie 270 cm oraz buk zwyczajny „Łukasz” o obwodzie 175 cm, rosnące na posesji przy ul. Norwida. Obecnie w Tarnowie jest 41 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew, parki aleje drzew i głazy narzutowe. W Tarnowie znajduje się 1 rezerwat przyrody „Debrza” oraz ciekawe przyrodniczo tereny, nie objęte ochroną wśród nich: kompleks „Stawów Krzyskich” wraz z przyległymi lasami i gruntami rolnymi, dolina rzeki Białej i Dunajca oraz lasy (Lipie, Góra św. Marcina, Soślina), starorzecze rzeki Białej w rejonie ul. Rudy-Młyny, okolica zbiornika Kantoria. W 2010r. wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki istniejącym drzewostanem i kosztorysem prac pielęgnacyjnych – pomnika przyrody – alei wiązowej przy ul. Krzyskiej. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | 8,5 |
| OP 11.1. Ochrona dolin rzecznych | Od 2002 roku Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania przepływającego przez miasto potoku Wątok. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół oraz członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Od wiosny 2003 roku do porządkowania terenów przyległych do potoku włączyła się sąsiednia gmina Skrzyszów, gdyż tylko objęcie kompleksową opieką Wątoku na całej jego długości może przynieść zamierzone efekty. Również w 2003 roku akcje porządkowe rozszerzono na pocegielniane wyrobisko Kantoria. Podczas akcji co roku zbieranych jest kilka ton odpadów, ich ilość w kolejnych latach maleje, co świadczy o szerszej świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W roku 2009 i 2010 zebrano po ok. 3 tony odpadów. Porządkowanie potoku było również przygotowaniem do działań inwestycyjnych, prowadzonej od 2003 roku przebudowy odcinka koryta, zwiększającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wraz z budową bulwarów spacerowych dla mieszkańców miasta. W 2009r. wykonano dokumentację projektową przebudowy kolejnego odcinka koryta potoku Wątok wraz z budową alejki spacerowej od mostu w ul.Panny Marii do ok. 20 m poniżej mostu w ul.Narutowicza. Ponadto w roku 2009 i 2010 na przeprowadzono szereg działań innych działań m.in. usunięto drzewa i zakrzaczeń z brzegów pot. Wątok na odcinku od granicy miasta ze Skrzyszowem do mostu na ul. Okrężnej w Tarnowie oraz z koryta Białej, wykonano remont - odtworzenie koryta potoku w km 2+152 - 2+251 wzdłuż ul.Spytka z Melsztyna. W ramach usunięcia szkód powstałych podczas powodzi zlikwidowano rumosz, udrożniono i uporządkowano koryto oraz zlikwidowano osuwiska na Wątoku. | zadanie ciągłe | UMT, Polski Związek Wędkarski, tarnowskie szkoły | GiPFOŚiGW, budżet miasta | koszt ujęte w zadaniach EE 2.2 i W 10.1. |
| OP 11.2. Zwiększanie powierzchni i odnawianie terenów zalesionych | W 2009r. i 2010r. wykonano pielęgnację uprawy leśnej założonej w latach 2006-2008 na terenach Gminy Miasta Tarnowa położonych przy ul. Cmentarnej. Uzupełnione zostały wypady w ilości 1000 szt. olchy czarnej, 500 szt. dębu, 1500 szt. brzozy oraz zabezpieczono sadzonki przed zgryzaniem przez zwierzęta. Nadleśnictwo Gromnik wykonało odnowienia w cięciach złożonych na po. 0,22 ha. | 2009-2010 | UMT | budżet Miasta środki RDLP | 11,8 |
|  | Kontynuowany był nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zlecony na podstawie porozumienia Nadleśnictwu Gromnik. | 2009-2010 | GMT | budżet miasta | 4 |
|  | Zrealizowano wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia | 2009-2010 | UMT | Środki ARiMR | 18 |
| OP 12.1. Wytyczanie tras turystycznych i ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych na obszarach cennych przyrodniczo | W latach 2009-2010 nie zostały wytyczone nowe trasy turystyczne i ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze na obszarach cennych przyrodniczo. | - | UMT, TCI, RDLP | - | - |

# 2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów wodnych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony zasobów wodnych:

Długoterminowe cele  ekologiczne do roku 2016

1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Zapewnienie wystarczającej ilości wody o  odpowiedniej jakości.

3. Racjonalizacja zużycia wody.

4. Ochrona przed powodzią.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych.

- Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości wody do picia.

- Rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych.

- Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Poprawa jakości wód jest działaniem wymagającym dłuższego okresu czasu, aby efekty mogły zostać zauważone. W latach 2009 - 2010 podejmowane były liczne zadania dla poprawy sytuacji w tym zakresie.

Jednym z głównych zadań służących poprawie gospodarki wodno – ściekowej w Tarnowie w latach 2009 – 2010 była kontynuacja Projektu Nr 2003/PL/16/P/PE/045 ,,Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Tarnowie” realizowanego przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności). Projekt realizowany jest od 2003 roku. Inwestycja ta jest najważniejszym zadaniem realizowanym przez Spółkę w prawie stuletniej historii wodociągów w Tarnowie.

Zadanie to zostało powierzone Spółce przez Gminę Miasta Tarnowa, Gminę Tarnów oraz Gminę Skrzyszów, które uzyskały środki finansowe z funduszu przedakcesyjnego ISPA na szereg zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin, a także budowę Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi. Wartość całego programu oszacowano na około 38,5 mln euro, dotacja z funduszy ISPA (od 2004 roku Funduszu Spójności) wynosi 68%.

W latach 2009-2010 w ramach Projektu realizowano kontrakty:

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-03/01 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora ,,P’ i ,,F’ wraz z kanalizacją w dzielnicy Klikowa” – część I „Budowa kanalizacji w mieście Tarnów”.

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-6 „Budowa kanalizacji w mieście Tarnów”.

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-02 ,,Budowa Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi”.

- Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra ”.

Ponadto Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2009 – 2010 realizowały szereg innych inwestycji, m.in.:

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Jaracza oraz w rejonie ul. Przemysłowej,

- wymianę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,

- w oczyszczalni ścieków modernizację: pompowni recyrkulacji osadów,  pompowni ścieków miejskich, osadnika DORA, komory napowietrzania, pompowni osadu zagęszczonego, instalacji nawadniania osadu,

- w Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze modernizację studni ujęciowych, pompowni niskiego ciśnienia,

- wymianę odcinków sieci wodociągowej wykonanej z azbestu,

- rozbudowę magistralnej sieci wodociągowej.

W czerwcu 2009r. oraz maju i czerwcu 2010 r., na skutek ulewnych deszczy, Tarnów został dotknięty przez powódź. Straty i zniszczenia dotyczyły zarówno majątku miasta, jak i prywatnych terenów i budynków należących do mieszkańców i instytucji. W związku z powyższym, konieczne było wykonanie na ciekach wodnych szeregu prac usuwających skutki powodzi, a więc zabudowę wyrw i skarp, odbudowę uszkodzonych przepustów, udrożnienie koryt. Ponadto podejmowane były również prace mające na celu przeciwdziałanie powodziom, polegające głównie na przebudowie, odbudowie, remoncie oraz konserwacji rowów i potoków zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa. Prace te mają na celu poprawę stanu technicznego cieków oraz zwiększenie przepustowości koryta i przepływu w nich wody poprzez ich odmulenie, udrożnienie przepustów, usunięcie zakrzaczeń i zatorów, likwidację wyrw oraz umocnienie dna i skarp elementami kamiennymi bądź betonowymi zabezpieczającymi je przed obrywaniem się, szczególnie podczas przepływu wielkich wód.

W 2010r. zakupiono również i zainstalowano stację pomiarową poziomu wody w rzece Biała Tarnowska. Sonda ta zamontowana została na moście w ciągu ul. Krakowskiej i włączona w system monitoringu powodziowego rzeki Biała, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych przeznaczono 56.905.400 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Realizacja zadań związanych z ochroną zasobów wodnych w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych Cel krótkoterminowy do roku 2012: Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |
| W 1. Kontrola zagospodarowania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych miasta Tarnowa | Straż Miejska w Tarnowie w latach 2009-2010 przeprowadziła 465 kontroli w zakresie gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych i udokumentowania ich opróżniania oraz pod kątem posiadania zawartych umów na odbiór odpadów. | zadanie ciągłe | Straż Miejska | budżet miasta | bdk |
| W 2.1. Realizacja planu inwestycji związanych z modernizacją i budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Tarnowa | Kontrakt 2003/PL/16/P/PE/045-03/01 Budowa kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora P i F wraz z kanalizacją na terenie dzielnicy Klikowa Część 1 Budowa kanalizacji w mieście Tarnów. | 2009-2010 | TW | Fundusz Spójnosci -68 % TW 32 % | 2181 |
|  | Kontrakt 2003/PL/16/P/PE/045-6 Budowa kanalizacji w mieście Tarnów. | 2010 | TW |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowie w rejonie ul. Przemysłowej. | 2010 | TW | środki własne Spółki | 775 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaracza. | 2010 | TW | środki własne Spółki | 460 |
| W2.2. Rozwój i modernizacja przepompowni ścieków | Wymiana pompy. | 2010 | TW | środki własne Spółki | 103 |
| W 2.3. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków kanalizacji | Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta. | 2009-2010 | TW | środki własne Spółki | 967 |
| W 2.4. Rozbudowa tranzytu ścieków – likwidacja gminnych oczyszczalni ścieków | Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. | - | TW | - | - |
| W 3.2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków W 3.2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków | Kontrakt 2003/P/16/P/PE/045-02 Budowa sysytemu gospodarki osadami ściekowymi. | 2009 | TW | Fundusz Spójnosci -68 % TW 32 % | 3139 |
|  | Modernizacja pompowni recyrkulacji osadów | 2009 | TW | środki własne Spółki | 125 |
|  | Modernizacja pompowni ścieków miejskich | 2009 | TW |  | 227 |
|  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium mikrobiologi | 2009-2010 | TW |  | 448 |
|  | Modernizacja osadnika DORA | 2009 | TW |  | 169 |
|  | Modernizacja komory napowietrzania | 2010 | TW |  | 153 |
|  | Modernizacja pompowni osadu zagęszczonego | 2010 | TW |  | 14 |
|  | Modernizacja instalacji odwadniania osadu | 2010 | TW |  | 569 |
| W 4.1. Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie | Zadanie nie zostało zrealizowane. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków oddana została do ZAT S.A. z dniem 1.01.2011r. | - | JRCh | - | - |
| W 4.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trudną sytuację Spółki. | - | ZM | - | - |
| W 4.3. Remont urządzeń oczyszczalni ścieków przemysłowych: piaskownika wód deszczowych i osadnika ścieków przemysłowych | Wykonano konserwację części stalowych, wymianę podestów, uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej. | 2009 | ZM | Środki własne zakładu | 3,3 |
| W 4.4. Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych | Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej zrezygnowały z przeprowadzenia modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Ścieki bytowe zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. Włączenie odpływu ścieków bytowych zakładu do kolektora „F” miejskiej sieci kanalizacyjnej powinno nastąpić do 31.12.2012r. | - | Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w up. likw. | - | - |
| W.4. Modernizacja zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych | Wykonano remont przepompowni ścieków sanitarnych: zmiana zasilania, remont pomp, malowanie pomieszczeń, remont dachu. | 2010 | ZM | Środki własne zakładu | 5 |
| W 5.1. Stosowanie monitoringu wód podziemnych dla obiektów mogących mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne | W ramach realizacji projektu PL0302 pn. „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” w latach 2009-2010 przeprowadzono badania wód w ujęciach wód podziemnych w zlewni Dunajca w 3 punktach zlokalizowanych w Tarnowie-Świerczkowie. | 2009-2010 | WIOŚ – del. w Tarnowie | Budżet WIOŚ, Środki NMF | - |
| W 6.1. Narzucanie wymogu oczyszczanie wód opadowych z powierzchni, na których odbywa się obrót paliwami | W pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych z terenów stacji paliw i ścieków przemysłowych z myjni samochodowych każdorazowo narzucany jest warunek zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe lub ścieki z substancji ropopochodnych. | zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| W 6.2. Zakup i zabudowa separatora oleju wraz z osadnikiem na kanalizacji zbiorczej | W związku z trudną sytuacją prawno-finansową Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej przesunęły realizację zadania na rok 2011r. | - | Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej | - | - |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości wody do picia |  |  |  |  |  |
| W 7.1. Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu | Wymiana odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Sadowa-Tulipanowa, Wspólna, Orkana, Stanisza, Drzymały, Kwiatkowskiego, Kossaka, Przedszkolaków, Moniuszki, Sanguszków. | 2009-2010 | TW | Środki własne Spółki | 806 |
| W 7.2. Modernizacja sieci wodociągowej i wymiana odcinków sieci w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przeprowadzaną restrukturyzację Spółki. Poprawiono jedynie stan techniczny sieci wodociągowej przeznaczonej do wymiany poprzez zlokalizowanie ubytków i usunięcie nieszczelności. | 2009-2010 | ZM | Środki własne zakładu | 5,1 |
| W 8.1. Rozwój i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zblitowskiej Górze | Kontrakt 2003/PL/16/P/PE/045-01 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra | 2010 | TW | Fundusz Spójnosci -68 % TW 32 % | 37380 |
|  | Modernizacja studni ujęciowych | 2009-2010 | TW | środki własne Spółki | 6 |
|  | Modernizacja pompowni niskiego tłoczenia | 2009-2010 | TW | środki własne Spółki | 390 |
| W 8.2. Rozbudowa ujęć wód podziemnych | Modernizacja pompowni wysokiego ciśnienia | 2009 | TW | środki własne Spółki | 12 |
|  | Modernizacja pompowni niskiego ciśnienia | 2009-2010 | TW | środki własne Spółki | 233 |
| W 8.3. Rozbudowa sieci wodociągowych | W 2009 wykonano: magistralę wodociągową w ul. Krakowskiej, wodociąg w ulicach Kwiatkowskiego, Orkana, 16 Pułku Piechoty, Starodąbrowskiej oraz magistralę wodociągową łączącą ZUW Świerczków i ZUW Zbylitowska Góra z systemem wodociągowym miasta Tarnowa. W 2010 wykonano wodociąg w ulicach: Jasna, Orkana, Kossaka, Krakowska, Kwiatkowskiego | 2009-2010 | TW | środki własne Spółki | 6142 |
| W 8.4. Rozwój i modernizacja hydroforni | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę ul. Lwowska likwidacja hydroforni | 2010 | TW | środki własne Spółki | 196 |
| W 8.5. Rozbudowa systemu gromadzenia wody | Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. | - | TW | - | - |
| W 8.6. Kontrola przestrzegania wymagań stref ochronnych wód podziemnych, aktualizacja terenów stref ochrony pośredniej ujęć wody, ustalenie warunków ograniczonego użytkowania | Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. | - | TW | - | - |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych Cel krótkoterminowy do roku 2012: Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego |  |  |  |  |  |
| W 9.1. Kontynuacja modernizacji lub rozbudowy ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej w warunkach deszczów nawalnych | Montaż klap na przelewach burzowych ul. Mostowa ul. Skorupki. | 2010 | TW | środki własne Spółki | 11 |
| W 10.1. Kontynuacja modernizacji rowów i potoków na terenie miasta | W ramach zadania - przebudowa rowu "Od Strzelnicy" w 2009 roku zrealizowano kolejny etap przebudowy rowu. Na długości ok. 105 mb został wyłożony korytkami i płytami betonowymi. | 2009 | UMT | PFOŚGW GFOŚGW budżet miasta | 1.188 |
|  | W 2009 r. wykonana zastała dokumentacja projektowa przebudowy koryta Wątoku wraz z budową alejki spacerowej na odcinku od mostu w ul.Panny Marii do ok. 20 m poniżej mostu w ul.Narutowicza. |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzono konserwację pot.Klikowskiego, pot.Wątok, rowu "D" oraz usunięto drzewa i zakrzaczenia z brzegów Wątoku na odcinku od granicy miasta ze Skrzyszowem do mostu na ul. Okrężnej w Tarnowie. |  |  |  |  |
|  | Wykonano remont - odtworzenie koryta Wątoku w km 2+152 - 2+251 wzdłuż ul.Spytka z Melsztyna, udrożnienie Wątoku, remonty rowów: k/Działek na dł. 560 mb, Od Nowego Cmentarza, Świerczkowskiego, k/Tuczarni w km 0-1390, Olszynowego od ul.Dąbrowskiej do ujścia do Mrozówki, utrzymanie i konserwację klap zwrotnych przepustów wałowych przy ul.Spytka z Melsztyna i ul.Głogowej |  |  |  |  |
|  | Usunięto szkody powstałe na rowach i potokach podczas powodzi: odmulono i udrożniono rowy: Bagienko na dł. 380 mb, przy ul.Widok na dł. 30 mb, Świerczkowski na dł.100 mb, Jaracza na dł. 780 mb; odbudowano przepusty na rowach Jaracza i przy ul.Wiśniowej; usunięto rumosz oraz udrożnieniono i uporządkowano koryto Wątoku; zlikwidowano osuwiska na Wątoku, rowie Od Strzelnicy, pot.Bródka. |  |  |  |  |
|  | W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie potoku Wątok i rzeki Biała wykonano koncepcję zabudowy i zabezpieczenia przeciwpowodziowego pot. Wątok na odcinku od mostu w ul.Dąbrowskiego do kładki w ul.Kossaka oraz projekt rozbiórki budynku przy ul.Spytka z Melsztyna, w miejscu którego ma być zlokalizowana przepompownia. | 2010 | UMT | PFOŚGW GFOŚGW budżet miasta | 1.160 |
|  | Odtworzono rów Świerczkowski na dł. 373 mb od przepustu w ul.Dunajcowej do ul.Wędkarskiej. Zakres prac obejmował odtworzenie rowu oraz wyłożenie dna korytami betonowymi i umocnienie skarp geokratą. Na trasie rowu wykonano 7 przepustów. |  |  |  |  |
|  | Wykonano projekt przebudowy rowu "k/Tuczarni" . |  |  |  |  |
|  | Wykonano ubezpieczenie dna rowu „Od Strzelnicy” płytami betonowymi oraz ubezpieczenie skarp rowu płytami ażurowymi betonowymi na dł. 169 mb. |  |  |  |  |
|  | W 2010 roku wykonano szereg remontów na ciekach wodnych, których konieczność realizacji wyniknęła ze zniszczeń spowodowanych kilkukrotnym przejściem wielkiej wody. Wykonano zabudowę wyrw: na prawym brzegu pot. Klikowskiego, na lewym brzegu pot. Wątok, na rowie Wiśniowym, na rowie k/Tuczarni. Przeprowadzono remonty następujących rowów: wzdłuż ul.Ścieżki od ujścia do pot.Klikowskiego w górę cieku na dł. 430 mb., Jaracza na dł.400 mb., Świerczkowskiego na dł. 500 mb., Od Strzelnicy na odcinku od ujścia do pot.Klikowskiego do Al.. M.B.Fatimskiej na dł. 2 062 mb, "Stare Przykopy" w Klikowej, melioracyjnego przy ul.Niedomickiej na dł. 450 mb., "Przykopek" na dł. 380 mb., k/Cegielni na dł. 1400 mb, Od Stawów na dł. 260 mb, pot.Bródka na dł. 1910 mb, 2 rowów w międzywalu rzeki Biała na dł. 319 mb , rowu od Alei Tarnowskich na dł. 240 mb. Udrożniono i uporządkowano koryto Wątoku, odbudowano przepust na rowie Od Cegielni, odmulono 55 mb. rowu melioracyjnego i przebudowano przepust w ciągu ul.Dunajcowej - Azotowej, opracowano projekt remontu rowu przy ul.Agrestowej oraz zapłacono za utrzymanie i konserwacja 6 klap zwrotnych. |  |  |  |  |
|  | Wykonano dokumentację na remont potoku Wątok na odcinku od mostu na ul.Okrężnej w dół cieku na dł. ok. 150 m. |  |  |  |  |
|  | Wycięto i usunięto drzewa z koryta Białej i Wątoku, wykonano prace melioracyjnych na rowie "Świerczkowskim" w podtopionym rejonie ul. Wędkarskiej i Turystycznej, opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych z obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Abpa. J.Ablewicza, Czarnowiejską i Orkana oraz mapę w rejonie potoku Wątok do koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego. |  |  |  |  |
| Dodatkowe ograniczenie zagrożenia powodziowego | Zakup dwóch motopomp: KTH 100X i KTH -80X wraz z wężami tłocznymi i ssawnymi. Pompy służą ochronie przed powodzią. | 2010 | UMT | budżet miasta | 38 |
|  | Zakup sondy służącej do monitorowania stanu wody na rzece Biała w rejonie mostu. |  |  |  |  |

# 2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

Długoterminowe cele  ekologiczne do roku 2016

1. Zapobieganie zanieczyszczeniu i niekorzystnemu przekształceniu powierzchni ziemi.

2. Utrzymywanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych     standardów.

3. Doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów.

Cel krótkoterminowy do roku 2012

Rekultywacja terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi.

W 2010r. przeprowadzone zostały badania gleb na terenie Tarnowa. Oznaczono następujące parametry gleb: pH, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni. W zdecydowanej większości analiz zawartość zanieczyszczeń stwierdzono „stopień 0”, czyli gleby niezanieczyszczone, o naturalnej zawartości metali ciężkich. Stopień I obejmuje gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich, które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.

Szczegółowy opis zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Realizacja zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Rekultywacja terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi |  |  |  |  |  |
| PZ 1.1. Rekultywacja terenów zanieczyszczonych | W latach 2009 i 2010 nie była prowadzona rekultywacja terenów zanieczyszczonych. Nie wystąpiło zanieczyszczenie terenu ani nie zanotowano zdarzeń noszących znamiona poważnej awarii, skutkujących zanieczyszczeniem gleby. | - | użytkownik terenu | - | - |
| PZ 2.1 Badania jakości gleby i ziemi na terenie miasta | W 2010r. na terenach popowodziowych przeprowadzone zostały badania gleby, pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Badania przeprowadziła Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa. Do analiz pobrano 6 próbek gleby z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Metalowiec” na os. Koszyckim, „Semafor” przy ul. Kassali, „Oaza” przy ul. Rudy Młyny i „Narcyz” przy u. Spytka z Melsztyna. Przebadano odczyn gleby oraz zanieczyszczenie metalami ciężkimi Cd, Cu, Ni, Pb, Zn. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono I stopień zanieczyszczenia gleby cynkiem w 2 próbkach pobranych w ROD „Metalowiec” oraz ROD „Semafor”. W pozostałych próbkach stwierdzono stopień 0, odpowiadający naturalnej zawartości oznaczanych metali. Stopień I obejmuje gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich, które mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. W 2010r. na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w przeprowadziła również badania gleby przy pomniku przyrody – alei jaworowej przy ul. Pszennej, w związku ze złym stanem zdrowotnym drzew (zamieranie drzew). Próbki zostały pobrane z dwóch poziomów gleby pod 4 drzewami. Przebadano pH, zasolenie, zawartość azotu azotanowego, chlorków oraz makroelementów (K, Mg, P). Analiza wyników badań nie wskazała na to aby przyczyną zamierania drzew były powyższe parametry. | 2010 | UMT, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza | budżet miasta | 1,5 |

# 2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony zasobów geologicznych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony zasobów geologicznych:

Długoterminowe cele  ekologiczne do roku 2016

1. Racjonalne gospodarowanie złóż surowców.

2. Eksploatacja zgodna z zasadami ochrony środowiska.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Waloryzacja bazy surowcowej miasta i wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego.

- Ograniczenie presji wywieranej a  środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin

- Rekultywacja lub rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych, poprzemysłowych i innych zdegradowanych oraz niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów)

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony surowców realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4. Realizacja zadań związanych z zasobami geologicznymi w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Waloryzacja bazy surowcowej miasta i wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego |  |  |  |  |  |
| ZG 1.1. Aktualizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie ochrony złóż kopalin. | W granicach administracyjnych Miasta Tarnowa znajdują się dwa udokumentowane złoża: złoże gazu ziemnego „Tarnów:, w terenie górniczym „Tarnów” w południowej części Miasta oraz złoża surowców ilastych „Krzyż”. W obszarze złoża „Krzyż” miasto posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze górniczym „Tarnów” na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/626/2005 z dnia 19 maja 2005r. odstąpiono od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu stosownej zgody zarządcy złoża. W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Budownictwa o ujęcie w studium lokalizacji złoża kopaliny „Tarnów – Klikowa”. | zadanie ciągłe | UMT | - | - |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ograniczenie presji wywieranej a środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin |  |  |  |  |  |
| ZG 2.1. Wykonanie kontroli przeprowadzonych rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | W okresie 2009r. i 2010r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie prowadził kontroli planowanych w zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | - | - | - | - |
| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| Rekultywacja lub rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych | W 2009r. wydana została decyzja ustalająca kierunek rekultywacji dla terenów poeksploatacyjnych kopalni iłów „Mieszczanka” w Tarnowie jako przemysłowy Kierunek rekultywacji został opracowany dla gruntów, których ograniczenie wartości użytkowej nastąpiło wskutek prowadzenia eksploatacji surowców ilastych. Rekultywacja polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego z nadaniem płaskiego charakteru z lekkim nachyleniem w kierunku zachodnim oraz odwodnieniu terenu i wyprowadzeniu wód za zewnątrz. | 2009-2010 | podmiot prowadzący rekultywację | środki podmiotu prowadzącego rekultywację | - |

# 2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przed poważnymi awariami:

Długoterminowe cele  ekologiczne do roku 2016

- Zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla  środowiska z powodu transportu materiałów niebezpiecznych i zagrożeń naturalnych.

- Ograniczanie skutków powstałych poważnych awarii.

- Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia.

- Przestrzeganie  bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego nadzorowania.

- Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska.

- Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz rozwój monitoringu zagrożeń środowiska.

W 2009 r. Gmina Miasta Tarnowa, jako pierwsza jednostka samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, opracowała nowy Miejski Plan Ewakuacji II i III stopnia ludzi, mienia i zwierząt na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia zgodnie z Wytycznymi Wojewody Małopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności oraz Wytycznymi Prezydenta Miasta Tarnowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności. Opracowane plany zostały uzgodnione z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i wysoko ocenione. Celem zabezpieczenia opracowanego Planu Ewakuacji zawarto porozumienia z urzędami gminy w Pleśnej i Lisiej Gorze oraz urzędami miejskimi w Tuchowie, Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej.

Przeprowadzono kontrole problemowe zgodnie z Planem Działań Miasta Tarnowa na lata 2009-2010 w zakresie realizacji zadań zrządzania (reagowania) kryzysowego w zakładach i instytucjach miasta Tarnowa. Opracowano wykaz instytucji, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych na terenie miasta, którym Szef Obrony Cywilnej – Prezydent Miasta Tarnowa ustalił zadania  w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania  i spraw obronnych w 2009 i 2010r.

Ratownictwo chemiczne w tym likwidacja zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach przemysłowych a także składowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych to istotna kwestia w problematyce bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska. Gmina Miasta Tarnowa zawarła umowę z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., na utrzymanie gotowości ratowniczej i likwidację skutków zdarzeń z udziałem toksycznych środków przemysłowych na terenie miasta, przyjmowanie i utylizację substancji chemicznych, uczestnictwo w likwidacji awarii chemicznych i skutków wypadków drogowych na terenie miasta.

W czerwcu 2009r. oraz w maju i czerwcu  2010 r. Tarnów zmagał się z powodzią. Poziom wód w miejscowych rzekach przekroczył stany alarmowe i stanowił realne zagrożenie dla mieszkańców miasta, ich dobytku, a także dla infrastruktury komunalnej. Podczas zagrożenia powodziowego zapewniono całodobowy monitoring i realizowano zadania przeciwpowodziowe. Po ogłoszeniu stanu alarmu przeciwpowodziowego nastąpiło niezwłoczne wydzielenie niezbędnych sił i środków Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie pracowników Urzędu Miasta Tarnowa. Wprowadzono całodobowy dyżur. Zwołano również w trybie nagłym Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowa z udziałem ekspertów wspomagających swoją wiedzą Zespół. Zespół na bieżąco monitorował występujące na terenie miasta zagrożenie powodziowe oraz prognozował rozwój sytuacji, przygotowywał również propozycje działań i przedstawiał je Prezydentowi Miasta Tarnowa. Ponadto realizowano procedury i programy reagowania przewidziane dla miasta w czasie zagrożenia powodziowego.

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie została doposażona w sprzęt i inne środki  z przeznaczeniem na poprawę zabezpieczenia przeciw skutkom poważnych awarii i zagrożeń naturalnych.

Ogółem, na zadania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi przeznaczono 149.900 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 5. Realizacja zadań związanych z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia Cel krótkoterminowy do roku 2012: Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz rozwój monitoringu zagrożeń środowiska |  |  |  |  |  |
| SZ 1.1 Wykonywanie ciągłej aktualizacji instalacji/zdarzeń mogących spowodować sytuację kryzysową | Zaktualizowano procedury postępowania w przypadku powstania zdarzenia na terenie miasta Tarnowa. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | bdk |
|  | Dokonano opracowania weryfikacji oceny zagrożeń występujących na terenie miasta Tarnowa. | 2009 |  |  |  |
| SZ 1.2. Współpraca z zakładami przemysłowymi/usługowymi z terenu miasta Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | 1. Zorganizowano okresowe odprawy rozliczeniowo-zadaniowe z przedstawicielami zakładów i instytucji z terenu miasta Tarnowa. 2. Przeprowadzono kontrole problemowe zgodnie z Planem Działań Miasta Tarnowa na lata 2009-2010 w zakresie realizacji zadań zrządzania (reagowania) kryzysowego w zakładach i instytucjach miasta Tarnowa. 3. Opracowano wykaz instytucji, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych na terenie miasta, którym Szef Obrony Cywilnej – Prezydent Miasta Tarnowa ustalił zadania w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania i spraw obronnych w 2009 i 2010r. Przedstawiono wytyczne oraz Plan Działania na rok kalendarzowy. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | bdk |
| SZ 2.2. Kontynuacja współpracy z jednostkami włączonymi w działania na wypadek wystąpienia poważnej awarii (JRCh, Straż Pożarna, Policja, inne zakłady przemysłowe) | Zadanie realizowane jest na bieżąco w razie zaistnienia zdarzenia. Każda formacja realizuje zadania w zakresie swoich kompetencji z jednoczesnym współdziałaniem. Dokonano corocznej aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowa. Na bieżąco prowadzona jest współpraca ze służbami, strażami odpowiedzialnymi za działania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wynikająca z zapisów Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowa oraz innych dokumentów operacyjnych WZKiSO. | Zadanie ciągłe | UMT PSP, Policja, JRCh | budżet jednostek realizujących | bdk |
| SZ 3.1. Podtrzymywanie współpracy z JRCH sp. z o.o. w zakresie usuwania skutków poważnych awarii oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku akcji ratowniczych | Na rok 2009 i 2010 zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. na utrzymanie gotowości ratowniczej i likwidację skutków zdarzeń z udziałem toksycznych środków przemysłowych na terenie miasta, przyjmowanie i utylizację substancji chemicznych, uczestnictwo w likwidacji awarii chemicznych i skutków wypadków drogowych na terenie miasta. | 2009-2010 | UMT, JRCh | budżet miasta | 65 |
| SZ 3.2 Przekazywanie informacji do WZKiSO o transporcie toksycznych substancji przez teren Tarnowa | Policja jest odbiorcą zgłoszeń dokonywanych przez przedsiębiorców lub przewoźników. Zgłoszenie takie stanowi pierwsze źródło informacji w razie zaistnienia zdarzenia. | Zadanie ciągłe | Policja | budżet Policji | bdk |
| SZ 4.1. Zakup przyczepy do przewozu zapory sztywnej do ograniczania rozlewisk substancji niebezpiecznych | Zakupiono przyczepę specjalną do przewozu zapór do ograniczania rozlewisk substancji niebezpiecznych. | 2009 | PSP | budżet Starostwa Powiatowego w Tarnowie | 32 |
| SZ 4.2. Zakup miernika wielogazowego Tetra 3 | Zakupiono miernik wielogazowy Tetra 3. | 2009 | PSP | budżet Starostwa Powiatowego w Tarnowie | 2,4 |
| SZ 4.3. Zakup urządzenia pływającego do zbierania substancji niebezpiecznych z powierzchni wody. | Pozyskano nieodpłatnie sprzęt z KM PSP Kraków. | 2009-2010 | PSP | umowa użyczenia | bdk |
| SZ 4.4. Zakup separatora oleju | Pozyskano nieodpłatnie sprzęt z KM PSP Kraków. | 2009-2010 | PSP | umowa użyczenia | bdk |
| SZ 4.5. Zakup ubrań gazoszczelnych | Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych. | - | - | - | - |
| SZ 4.6. Zakup łodzi aluminiowej do sprawiania zapory sztywnej | Zakupiono łódź płaskodenną aluminiową Silver 420 Frog wraz z wyposażeniem. | 2009 | PSP | budżet Starostwa Powiatowego w Tarnowie (50 %), budżet miasta (50%) | 18 |
|  | Zakupiono łódź płaskodenną aluminiową Silver 420 Frog wraz z wyposażeniem oraz przyczepą dostosowaną do przewozu łodzi. | 2010 | PSP | budżet miasta | 32,5 |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Przeszkolenie mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia zagrożenia Cel krótkoterminowy do roku 2012: Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska |  |  |  |  |  |
| SZ 5.1. Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | PSP przeprowadziła akcje „Bezpieczny Dom” i „Dni ochrony przeciwpożarowej” podczas których przekazywane są informacje o sposobach zachowania się podczas sytuacji kryzysowej tj. pożar, zdarzenie chemiczne, zdarzenie wodne. | zadanie ciągłe | PSP | w ramach działań własnych PSP | bdk |
|  | Zorganizowano ćwiczenie w zakresie prowadzenia akcji ratunkowej w „Sokołów S.A. Filia w Tarnowie, w wyniku awarii instalacji amoniakalnej, współdziałanie z zastępami PSP. | 2009 | „Sokołów” S.A. | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie w zakresie prowadzenia akcji ratunkowej w przypadku awarii urządzeń Chłodniczych w PPCH „FRITAR” S.A. | 2009 | PPCH „FRITAR” S.A. | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie nt. „Oceny zagrożeń pożarowych oraz trening ewakuacji oddziałów szpitalnych”. Praktyczna akcja ratowniczo-gaśnicza w rejonie kotłowni (magazyn paliw) Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie | 2009 | Szpital Wojewódz-ki im. Św. Łukasza w Tarnowie | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie w zakresie ewakuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. | 2009 | ZUS | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie w zakresie sposobów postępowania Zakładowego Zespołu Kierowania, Zakładowego Zespołu ds. Ewakuacji, Punktu Alarmowania w „Sokołów” S.A. Filia w Tarnowie podczas awarii instalacji amoniakalnej. | 2010 | „Sokołów” S.A. | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie w zakresie ewakuacji Mościckiego Centrum Medycznego. | 2010 | Mościckie Centrum Medyczne | budżet zakładu | - |
|  | Zorganizowano ćwiczenie-trening w zakresie akcji ratowniczej w przypadku awarii chemicznej i wycieku amoniaku z urządzeń chłodniczych PPCH „FRITAR” S.A. | 2010 | PPCH „FRITAR” S.A. | budżet zakładu | - |
|  | Szkolenie i trening w zakresie Systemu Wykrywania i Alarmowania z udziałem wydzielonych sił i środków tarnowskich zakładów pracy. | 2009, 2010 | zakłady pracy | budżet zakładów | - |
|  | Przekazywanie mieszkańcom miasta informacji o zagrożeniach związanych z anomaliami pogodowymi i innych za pomocą środków masowego przekazu. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | bdk |
|  | Szkolenia prowadzone przez WZKiSO w ramach narad z pracownikami realizującymi zadania w zakresie zarządzania (reagowania) kryzysowego w zakładach pracy i instytucjach z terenu miasta Tarnowa. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | bdk |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Przestrzeganie bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego jego nadzorowania |  |  |  |  |  |
| SZ 5.1. Wykonywanie systematycznej kontroli pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne przez patrole drogowe policji. | Policja jest jedną z wielu służb i instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają możliwość dokonywania kontroli przewozów towarów niebezpiecznych. Policja realizuje kontrole pojazdów wykonujących transport towarów niebezpiecznych w ramach kontroli tzw. transportu ciężkiego. Jest to wspomaganie Inspekcji Transportu Drogowego. Działania ukierunkowane wyłącznie na pojazdy przewożące materiały niebezpieczne nie były organizowane, natomiast w 2009 i 2010r. dokonano kontroli 159 pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t. W tej liczbie znalazły się także pojazdy, które wykonywały transport materiałów niebezpiecznych. | zadanie ciągłe | Policja | budżet Policji | bdk |

# 2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

Długoterminowy cel  ekologiczny do roku 2016

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Tarnowa.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Ograniczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu.

- Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 µg/m3

- Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu.

- Ograniczenie niskiej emisji.

- Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

Zadania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego dotyczyły zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  pochodzących głównie z transportu, przemysłu i sektora produkcyjnego, ale także z sektora komunalnego.

Za istotne kwestie uznano zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez termomodernizację budynków oraz zmianę struktury ogrzewania, z podłączaniem budynków do sieci miejskiej i zmianę źródeł ciepła na ekologiczne (np. węgla na gaz lub olej opałowy), co pozwoliło na ograniczenie niskiej emisji.

Ważne zadania dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego były podejmowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, które kontynuowało realizację programu „Modernizacja sieci i węzłów cieplnych”.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań należały:

- sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej,

- modernizacja sieci i węzłów osiedla Mościce,

- likwidacja nieefektywne lokalnej kotłowni gazowej przy ul. Prusa,

- budowa sieci magistralnej łączącej sieć  Elektrowni „Piaskówka” siecią ciepłowniczą „Mościce”

W roku 2009 kontynuowano akcję dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny w ramach programu „Likwidacji niskiej emisji”. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, z dniem 1.01.2010r. zlikwidowane zostały Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z tytułu kar i opłat środowiskowych, stanowiące do ubiegłego roku przychody tych funduszy, przekazane zostały do budżetów powiatów i gmin. Uchylony został także art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiący podstawę do przyznawania dotacji na przedsięwzięcia proekologiczne. Spowodowało to zawieszenie możliwości dotowania zmiany systemów grzewczych w 2010r.

Na terenie miasta wykonano liczne termomodernizacje budynków, zarówno publicznych, jak też prywatnych. Do największych inwestycji z tego zakresu to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

- Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie,

- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie,

- III Liceum Ogólnokształcącego,

- V Liceum Ogólnokształcącego,

- VII Liceum Ogólnokształcącego

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Na terenie miasta wykonano w latach 2009 – 2010 wiele zadań, których głównym celem nie była co prawda ochrona powietrza atmosferycznego, ale ich realizacja przyczyniła się w efekcie do redukcji emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Do takich zadań zaliczyć można modernizację dróg i usprawnienia w ruchu drogowym.

Do najważniejszych projektów ostatnich lat na terenie miasta należy realizacja zadania „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż), z drogą wojewódzką nr 977”, dofinansowanego  środkami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń duże znaczenie ma usprawnienie ruchu pojazdów. W latach 2009 – 2010 prowadzono liczne zadania w zakresie nadzoru nad organizacją ruchu i sprawnym funkcjonowaniem systemu drogowego, analizą istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa i efektywności, prowadzania kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, drogowej sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważnym działaniem w kierunku rozwiązania problemów komunikacyjnych w centrum miasta była budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Brodzińskiego i Goldhammera.

Inwestycje związane z ochroną powietrza prowadziło również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., które w 2010r. zakupiło 2 nowe autobusy spełniające wymogi EURO5.

Działania inwestycyjne zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza prowadziły też zakłady przemysłowe działające na terenie miasta.

Ogółem, na zadania w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego w latach 2009 – 2010 przeznaczono  141.055.700 złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ograniczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 Cel krótkoterminowy do roku 2012: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 g/m3 Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu |  |  |  |  |  |
| PA 1.1. Rozeznanie możliwości dalszego wyprowadzania ruchu tranzytowego z obszaru miasta | Zadanie w trakcie realizacji. Na zlecenie GDDKiA wykonywany jest projekt techniczny DK 73 w nowym przebiegu, łączący bezpośrednio węzeł Krzyż Autostrady A4 z węzłem Lwowska drogi krajowej 4. Niezależnie od powyższego prowadzone są działania o zaprojektowanie węzła połączenia obiektu pozwalającego na włączenie do obwodnicy nowej drogi łączącej ul. Błonie w Tarnowie z drogą powiatową nr 1371 w Woli Rzędzińskiej. | zadanie ciągłe | TZDM, GDDKiA | Budżet miasta, Budżet GDDKiA | - |
| PA 1.2. Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z droga wojewódzką nr 977 | Budowa połączenia węzła autostrady Krzyż z drogą krajową nr 73 stanowiącą ul. Aleja Jana Pawła II. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta fundusze UE | 435,5 |
|  | Budowa połączenia ul. Starodąbrowskiej z ul. Gumniską wraz z przebudową skrzyżowania Starodąbdowska – Kołłątaja. W ramach realizacji zadania wykupiono nieruchomości niezabudowane, wykonano przebudowę skrzyżowania Starodąbrowska-Kołłątaja, gdzie wykonano dodatkowe pasy segregacji ruchu, wybudowano sygnalizację świetlną, nowy odcinek drogi stanowiący połączenie ul. Starodąbrowskiej z ul. Nadbrzeżną Górną o długości 243 m i szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami szerokości 2,5 m, w tym most na potoku Wątok, oświetlenie uliczne i kanalizację opadową. Przebudowano również istniejącą ul. Mostową na długości 224 m o szerokości 7 m w zakresie ułożenia nowej nawierzchni jezdni, dobudowy dodatkowych pasów ruchu przy ul. Gumniskiej oraz przebudowania obustronnych chodników o szerokości 2,5 m. W 2010r. w ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Starodąbrowska i Kołłątaja wraz z budową sygnalizacji świetlnej, wybudowano most na potoku Wątok, odcinek drogi łączący ulice Starodąbrowską i Mostową oraz przebudowano ul. Mostową w zakresie nawierzchni jezdni i chodników. |  |  |  | 24.744 w tym 18.321,5 MRPO |
|  | Przebudowa ulic Gumniskiej, Dąbrowskiego i Ziaji. W ramach zadania wykonano odpowiednie zabezpieczenie oraz przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Mostowej i Gumniskiej oraz przebudowano sygnalizację na skrzyżowaniu ulic Gumniska-Konarskiego-Dąbrowskiego. Ponadto wykonano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i przebudowano chodniki. |  |  |  | 20.109,5 w tym 19.559 MRPO |
|  | Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4. Ogłoszono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę na realizację zadania i przekazano plac budowy. Trwają prace związane z budową kanalizacji i robotami drogowymi w zakresie wykonania robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2011r. |  |  |  | 19.745 w tym 8.841,5 MRPO |
| PA 2. 1. Uaktualnianie planu modernizacji dróg | Plan modernizacji dróg każdego roku jest uaktualniany na bieżąco. | zadanie ciągłe | TZDM | budżet miasta | bdk |
| PA 3.1. Remont drogi wojewódzkiej nr 973 | W 2009r. wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Czerwona i Krakowska poprzez wymianę kabli zasilających, sterownika, masztów sygnalizacyjnych i opraw, nową nawierzchnię na ul. Wyszyńskiego i dokończono nawierzchnię na ul. Niedomickiej oraz przebudowano skrzyżowanie Wyszyńskiego – Beckera. W roku 2010 w ramach zadania została wyremontowana ul. Krakowska na odcinku od ul. Czerwonej do wjazdu na południową obwodnicę Tarnowa. Zakres robót obejmował: ułożenie nowej nawierzchni na jezdni oraz przebudowę istniejących chodników oraz dobudowę chodnika po wschodniej stronie ulicy. | 2010 | TZDM | budżet miasta, środki zewnętrzne | 7.210 w tym 951,9 środki zewnętrzne |
| PA 4.1. Modernizacja sygnalizacji świetlnych | Wybudowano sygnalizację świetlną dla pieszych przy ul. Niedomickiej oraz przy ul. Nowodąbrowskiej. | 2009 | TZDM | budżet miasta | 144 |
| PA 4.2. Przebudowa skrzyżowań M.B.Fatimskiej – Mickiewicza, Starodąbrowska - Lwowska | Zadanie zakończone, skrzyżowania oddane do użytku w kwietniu 2009r. | 2009 | TZDM | budżet miasta | 5.474 |
| PA 4.4. Przebudowa skrzyżowania ulic Szujskiego - Szkolnik | W 2009r. opracowano dokumentacje na rozbiórkę budynków i rozburzono wiatę magazynowa przy ul. Szujskiego. W 2010r. uzyskano pozwolenie na przebudowę skrzyżowania ulic. Wyburzono budynki i po ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dodatkowego pasa ruchu podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych prace zostały przerwane. Kontynuacja prac przewidziana na 2011r. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 962,7 |
| PA 4.5. Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącą wzdłuż Stref aktywności gospodarczej | Rozpoczęcie zadania - ogłoszono przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I” przeniesiono na rok 2011. | 2010 | TZDM | budżet miasta | 146 |
| PA 4.8. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Błonie – Aleja Jana Pawła II | W 2009r. opracowano studium wykonalności, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonano podziały nieruchomości. W 2010r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie ronda zlokalizowana jest sieć wysokiego napięcia i zabudowa jednorodzinna, Małopolski Urząd Wojewódzki oddalił wniosek nakazując jego uzupełnienie o szczegółową analizę oddziaływania sieci na przedmiotową zabudowę. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 96 |
| PA 5.1. Promowanie stacji diagnostycznych wykonujących okresowo bezpłatnie kontrole stanu technicznego pojazdów - kontynuacja działań | Policja w przypadku prowadzonych działań wskazuje gdzie można przeprowadzić badania techniczne pojazdów. W razie zgłoszenia inicjatywy przeprowadzenia bezpłatnych badań przez stację diagnostyczną, policja prowadząc kontrole drogowe przekazuje tę ofertę kontrolowanym kierującym. | Zadanie ciągłe | Policja, stacje diagnostyczne | budżet jednostek realizujących | bdk |
|  | Policja prowadzi działania zmierzające do eliminowania z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie w tym naruszających wymagania ochrony środowiska. Najczęściej spotykanym uchybieniem z zakresu ochrony środowiska są wycieki płynów eksploatacyjnych w tym oleju silnikowego. Obecnie policja dysponuje także specjalistycznym pojazdem wyposażonym w sprzęt i urządzenia m.in. do kontroli jakości spalin oraz pomiaru hałasu. Pojazd ten jest użytkowany w codziennej służbie, natomiast sprzęt będzie w pełni wykorzystywany po uzyskaniu legalizacji. | Zadanie ciągłe | Policja | budżet Policji | bdk |
| PA 6.1. Wykonanie modernizacji wraz z remontem kapitalnym kolejnych autobusów | Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. Zakończone zostało w 2007r. | - | MPK | - | - |
| PA 6.2. Zakup nowych autobusów spełniających normy ochrony środowiska | Zakupiono 2 szt. nowych autobusów spełniających wymogi EURO 5. | 2010 | MPK | środki własne , 66,16 % dofinansowania w ramach projektu MRPO | 1.417 |
| PA 7.1. Sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej – kontynuacja działań | W 2009r. przeprowadzone zostały następujące działania: - budowa 13 węzłów indywidualnych dwufunkcyjnych o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 0,97 MW oraz c.c.w. 0,62 MW, 10 węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 4,23 MW oraz 2 węzłów bezpośrednich o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 0,09 MW, - rozbudowa 20 węzłów indywidualnych o moduł c.c.w., łączna moc zainstalowana 1,89 MW, - budowa sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy w technologii preizolowanej o łącznej długości 3062 mb. W 2010r. przeprowadzone zostały następujące działania: - budowa 9 węzłów indywidualnych dwufunkcyjnych o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 1,21 MW oraz c.c.w. 0,58 MW, 8 węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 0,96 MW oraz 8 węzłów bezpośrednich o łącznej mocy zainstalowanej c.o. 0,40 MW, - rozbudowa 11 węzłów indywidualnych o moduł c.c.w., łączna moc zainstalowana 0,87 MW, - budowa sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy w technologii preizolowanej o łącznej długości 5014 mb. | Zadanie ciągłe | MPEC | środki własne MPEC | 9.416 |
| PA 7.2. Dofinansowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji przez osoby fizyczne | W 2009r. kontynuowano akcję dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Zrealizowano 49 umów na dofinansowanie usunięcia 73 pieców kaflowych oraz 15 pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem. | 2009 | UMT | GFOŚiGW | 64,7 |
| PA 8.1. Modernizacja sieci i węzłów cieplnych osiedla Mościce | W 2009r. przeprowadzone zostały następujące działania: - budowa magistralnej sieci cieplnej WP wraz z systemem telekanalizacji – cz. I DN-300, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku Sektora 2 w Mościcach, - budowa magistralnej sieci cieplnej WP wraz z systemem telekanalizacji – Mościce cz.II DN-250/300, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku przy ul. Ks.Indyka 6, - budowa rozdzielczej sieci cieplnej WP wraz z systemem telekanalizacji zasilającej budynki w rejonie ul. Traugutta i Langiewicza, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku przy ul. Traugutta 14, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku Sektora 3 w Tarnowie Mościcach, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku basenu przy ul. Traugutta, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji zasilającej budynki w rejonie ul. Zbylitowska i Chemiczna, - budowa przyłącza WP wraz z systemem telekanalizacji do budynku MCK przy ul. Traugutta – II etap Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia w 2012r. | 2009 | MPEC | środki własne MPEC, dofinansowanie 81,7% ze źródeł zewnętrznych | 2.299 |
| PA 8.2. Modernizacja sieci i węzłów cieplnych na pozostałych obszarze miasta | W ramach realizacji programu „Modernizacja sieci i węzłów cieplnych” wykonano: - wymianę sieci przy Al. M.B. Fatimskiej 3: 2xDn50 na długości 43 m, - przełożenie sieci w związku z przebudową skrzyżowania Starodąbrowska-Kołłątaja: 2xDn150 na długości 35m i 2xDn200 na długości 35m, - adaptację sieci przy ul.Skargi z niskoparametrowej na wysokoparametrową, - modernizację strategicznych komór sieci magistralnych – wymieniono armaturę odcinająca, odpowietrzającą i spustową opomiarowania oraz wykonano podesty, - modernizację i budowę 3 wymiennikowni węzłów co+ccw w budynkach na ul. Skargi oraz doposażono węzły. | Zadanie ciągłe | MPEC | środki własne MPEC | 700 |
| PA 8.3. System telemetrycznej kontroli sieci i węzłów cieplnych | W ramach zadania wybudowano sieć magistralną światłowodową, sieć rejonową ze skrętki miedzianej, zamontowano urządzenia pasywne i aktywne sieci oraz podłączono węzły do systemu telemetrii. Doposażono technologicznie węzły pod potrzeby telemetrii. Na koniec 2010r. w systemie telemetrii pracowało 608 węzłów pośredniego i bezpośredniego działania o łącznej mocy c.o. 108,66 MW, co stanowi 56,72 % ilości eksploatowanych węzłów o 69,17% łącznej mocy zamówionej. | zadanie ciągle | MPEC | środki własne MPEC | 588 |
| PA 9.1. Likwidacja nieefektywnych kotłowni i przyłączenie jej dotychczasowych odbiorców ciepła do sieci centralnej z „Piaskówki” | Zlikwidowana została lokalna kotłownia gazowa przy ul. Prusa. Dotychczasowi odbiorcy zostali przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie w trakcie realizacji. | 2009-2010 | MPEC | środki własne MPEC | 417 |
| PA 10.1. Systematyczna instalacja indywidualnych podzielników ciepła w mieszkaniach - kontynuacja działań | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2009r. zamontowała podzielniki kosztów centralnego ogrzewania w 1 budynku w 37 mieszkaniach. | zadanie ciągłe | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | środki własne Spółdzielni | 6 |
| PA 11. 1. Budowa magistrali łączącej sieć ciepłowniczą Zakładów Azotowych z siecią ciepłowniczą MPEC. Budowa wymiennikowi transferowej | Wybudowano sieć magistralną łączącą sieć EC „Piaskówka” z siecią ciepłowniczą „Mościce” zasilaną z EC „Zakładów Azotowych”. Wybudowano wymiennikownię rozdzielającą sieć EC „Zakłady Azotowe” od sieci EC „Piaskówka” o mocy 30 MW. | 2010 | MPEC | środki własne MPEC, dofinansowanie 81,7% ze środków zewnętrznych | 6.606 |
| PA 12.1. Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa | Zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2007-2013. W 2009 r. wykonano II etap termomodernizacji Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (docieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i fundamentów, przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej od strony północnej i południowej budynku, drenaż opaskowy, przebudowę nawierzchni placu od strony północnej budynku), opracowano projekty budowlane termomodernizacji dla 42 obiektów (szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej), dla 35 z nich wykonano projekty wykonawcze – dokumentacja projektowa jest niezbędna, by uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2010 r. wykonano I etap termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) budynków: Szkoły Podstawowej nr 2 (86 okien w starym budynku) i nr 11 (179 okien), budynku przy ul. Poniatowskiego 5 (132 okna, 3 drzwi), III Liceum Ogólnokształcącego (w części od podwórza 39 okien), V Liceum Ogólnokształcącego (32 okna, 5 drzwi, wejście główne), VII Liceum Ogólnokształcącego (93 okna, 5 drzwi), Zespołu Szkół Technicznych (262 okna, 7 drzwi, wejście główne) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (217 okien, 7 drzwi); II etap termomodernizacji pracowni Zespołu Szkół Technicznych (300 okien, 3 drzwi), opracowano wniosek aplikacyjny z załącznikami do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktualizację audytów energetycznych. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta | 4.084 |
| PA 12.2. Termomodernizacja pozostałych obiektów | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w ramach termomodernizacji budynków wykonała ocieplenie 31 budynków (w tym 13 budynków ocieplono w całości). | zadanie ciągłe | TSM | środki własne Spółdzielni | 4.639 |
|  | SM „Jaskółka” wykonała termomodernizację 9 budynków. | 2009-2010 | SM „Jaskółka” | środki własne Spółdzielni | 5.269 |
|  | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie przeprowadził w roku 2009 działania termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu ściam w 13 budynkach komunalnych będących w Zarządzie Spółki. W roku 2010 docieplone zostały ściany w 7 budynkach, w tym w 4 budynkach ocieplono 4 ściany. | 2009-2010 | MZB | budżet MZB | 670 |
| PA 12.3. Termomodernizacja budynku administracyjnego firmy Mlektar SA, modernizacja instalacji ciepłej wody i c.o. | Wykonano termoizolację ściany północnej budynku administracji oraz zakończono modernizację instalacji c.w. i c.o. | 2009-2010 | Mlektar S.A. | budżet zakładu | 43 |
| PA 12.4. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary w Zakładach Azotowych w Tarnowie SA | Wykonano wymianę izolacji na rurociągu 017 MPA | 2009-2010 | ZAT | budżet zakładu | 2.500 |
| PA 13.1. Zakup kabiny malarskiej dla potrzeb produkcji cywilnej w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na restrukturyzację Spółki i odłączenie od 01.11.2010r. produkcji cywilnej od produkcji specjalnej – powstanie nowej spółki NewCo Sp. z o.o. | - | ZM | - | - |
| PA 13.2. Wymiana systemu chłodzenia z amoniaku na freon w zakładzie Mlektar SA | Zrealizowano wymianę systemu chłodzenia w komorach chłodniczych (4 szt), w trakcie realizacji jest wymiana systemu chłodzenia technologicznej wody lodowej. | 2009-2010 | Mlektar S.A. | budżet zakładu | 279 |
| PA 13.3. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń na instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie SA | Projekt Wspólnych Wdrożeń został przeprowadzony na instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego w celu obniżenia emisji gazu cieplarnianego podtlenku azotu do powietrza. Wybrana przez ZAT S.A. technologia ograniczania poziomu N2O polega na wprowadzeniu wtórnego katalizatora do wnętrza reaktora do utleniania amoniaku (AOR) do procesu wytwarzania kwasu azotowego. Zrealizowany projekt jest projektem ochrony środowiska, mającym na celu obniżenie emisji N2O i polega na wyeliminowaniu 2200 Mg N2O rocznie odprowadzanego z Instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego do powietrza co w przeliczeniu na CO2 daje 682 000 Mg CO2 rocznie. | 2009-2010 | ZAT | budżet zakładu | 1.500 |
| PA 14. Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego | W ramach monitoringu powietrza pomiary pasywne benzenu oraz pomiary ciągłe automatyczne w zakresie PM10, SO2, NO2, NOx, PM2,5, CO na stacji pomiarowej prowadzono na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy Al. Solidarności a od 2010r. przy ul. Bitwy pod Studziankami. Zmiana lokalizacji stacji pomiarowej spowodowana była wdrożeniem pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5. Wyniki pomiarów prowadzonych na stacji automatycznej można śledzić na bieżąco na stornie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakwie. | 2009-2010 | WIOŚ – del. w Tarnowie | budżet WIOŚ, dofinansowanie z GFOŚiGW | bdk |
| PA 14.2. Dofinansowanie monitoringu środowiska - kontynuacja działań | W 2009 r. dofinansowano ze środków GFOŚiGW kwotą 20.000 zł monitoring środowiska na terenie miasta Tarnowa, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie. W 2010r. monitoring nie został dofinansowany ponieważ w wyniku nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, z dniem 1.01.2010r. zlikwidowane zostały Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 2009 | WIOŚ del. w Tarnowie | GFOŚiGW | 20 |
| PA 16.1. Analiza zasobów i możliwości wykorzystania istniejących odnawialnych źródeł energii: - biogaz, biomasa (np. słoma, wierzba energetyczna). | Wykonano wstępną koncepcję budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. | 2010 | MPEC | budżet MPEC | bdk |
| PA 17.1. Uporządkowanie stanu formalno-prawnego korzystania ze środowiska przez zakłady | Zadanie realizowane w sposób ciągły przez podmioty gospodarcze. W 2009r. wydano 4 pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz dokonano 8 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia. W 2010r. wydano 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zmieniono 1 pozwolenie zintegrowane oraz dokonano 3 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia. | zadanie ciągłe | prowadzący instalacje UMT | środki własne zakładów | - |
| Zadania nie ujęte w Programie | MPEC S.A. przeprowadzono modernizację rozdzielni elektrycznej oraz wykonano instalację do ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych. | 2010 | MPEC | środki własne MPEC | 908 |
|  | W Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. wykonano wymianę oszklenia hali Zakładu Obróbki Cieplnej Z5 – zastosowano płyty z poliwęglanu. | 2009 | ZM | środki własne zakładu | 44 |
|  | W Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. wymienione zostały ssawy i kanały wentylacyjne w Zakładzie Obróbki Galwanicznej Z6. | 2009 | ZM | środki własne zakładu | 21 |
|  | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zlikwidowała 45 piecyków do przygotowywania ciepłej wody | 2010 | TSM | środki własne Spółdzielni | 117 |
|  | Doprowadzono instalację c.c.w. do 1080 mieszkań w 14 budynkach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miejsce piecyków gazowych do przygotowania ciepłej wody. | 2009-2010 | MPEC | środki MPEC, mieszkańców, Spółdzielni | - |
|  | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Brodzińskiego i Goldhammera. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 5.075 |
|  | Rozbudowa ul. Dworcowej i ul. Bandrowskiego – Opracowano koncepcję układu komunikacyjnego oraz zrealizowano I etap zadania, tj. modernizację ul. Dworcowej na odcinku od ul. Krakowskiej do pl. Dworcowego, który obejmował ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wymianę nawierzchni chodników i zatoki postojowej. W ramach przygotowań do realizacji II etapu na odcinku od pl. Dworcowego do budynku Poczty wykonano prace przygotowawcze i fundament pod mur oporowy. | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 2.480 |
|  | Zakończono prace związane z budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Starodąbrowska. | 2009 | TZDM | budżet miasta | 411,8 |
|  | Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej. Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Abp. J. Ablewicza do ul. Wolańskiej na długości 781 m poprzez rozbudowę ulicy do 6 m i budowę obustronnych chodników szerokości 2 m. | 2009 | TZDM | budżet miasta | 2.284,5 |
|  | Przebudowa ul. H. Marusarz. Wykonano nową nawierzchnię ulicy o długości ok. 2 km i szerokości 5 m wraz z odwodnieniem oraz dobudowano jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m. | 2009 | TZDM | budżet miasta | 4.743,5 |
|  | Przebudowa ul. M. B. Fatimskiej i ul. Starodąbrowskiej Zakres przebudowy obejmował odcinek od ul. Powroźniczej do ul. Krzyskiej. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, przebudowano istniejące chodniki oraz dobudowano chodnik od sklepu „Biedronka” do ul. Krzyskiej, wykonano przebudowę przepustu pod ul. M. B. Fatimskiej na wysokości ogródków działkowych. | 2010 | TZDM | budżet miasta | 3.674 |
|  | Budowa dodatkowego pasa ruchu na ul. Mościckiego. Na wysokości z ul. Giełdową wykonano dodatkowy pas ruchu o długości 150 m: podbudowę i nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, przebudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki. | 2010 | TZDM | budżet miasta | 606 |
|  | Przebudowa ul. Lippóczego. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy na dł. 345 m, szer. 6 m, wybudowano zatokę autobusową o dł. 65 m, 37 miejsc postojowych oraz ciąg pieszy o nawierzchni betonowej (dł. 261 m, szer. 2 m); roboty drogowe poprzedzone zostały wykonaniem kanalizacji opadowej (dł. 235,5 m). | 2010 | TZDM | budżet miasta | 1.106,5 |

# 2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przed hałasem:

Długoterminowy cel  ekologiczny do roku 2016

Zmniejszenie uciążliwości hałasu w środowisku.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

- Ograniczenie hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej.

- Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.

- Ograniczenie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych.

Część zadań związana z ochroną przed hałasem jest zbieżna z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony powietrza – dotyczy to modernizacji dróg oraz usprawnienia komunikacji w mieście. Jednakże należy podkreślić, że prawidłowe kształtowanie klimatu akustycznego polega przede wszystkim na zmniejszeniu poziomów hałasu u samego  źródła oraz na zmniejszaniu poziomów hałasu metodami akustyczno – urbanistycznymi i akustyczno – budowlanymi na drodze między  źródłem, a odbiorcą. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego poprzez modernizację taboru i poprawę nawierzchni dróg jest działaniem istotnym, choć jednocześnie może doprowadzić do wzrostu natężenie ruchu pojazdów. Metodą ochront przed hałasem jest budowa ekranów akustycznych i indywidualna ochrona w postaci zwiększenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

W latach 2009 – 2010 w ramach ochrony przed hałasem wybudowano ekrany akustyczne przy południowej obwodnicy Tarnowa na odcinku od wiaduktu drogowego „Koszyce” w kierunku mostu na rzece Biała na długości 667mb.

W ramach poprawy warunków ruchu drogowego kontynuowano realizację „Programu budowy i modernizacji miejsc postojowych na terenie miasta Tarnowa”. W latach 2009 – 2010 wykonano nowe lub zmodernizowano istniejące miejsca postojowe w liczbie 435 miejsc.

Ogółem, w latach 2009 – 2010 na zadania w zakresie ochrony przed hałasem przeznaczono 3 696 000  złotych.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed hałasem realizowane w latach 2009– 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Realizacja zadań związanych ochroną przed hałasem w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań |  | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej Cel krótkoterminowy do roku 2012: Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych |  |  |  |  |  |  |
| H1. Badania poziomu hałasu w wybranych punktach miasta | W 2009 i 2010r. wykonywane były pomiary poziomu hałasu kolejowego w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Pustaki. |  | 2009-2010 | WIOŚ - del. Tarnów | budżet WIOŚ | bdk |
| H2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych ekranów akustycznych | Opracowano dokumentację techniczną budowy ekranów akustycznych przy południowej obwodnicy Tarnowa. |  | 2009 | TZDM | budżet miasta | 200 |
| H2.2. Budowa ekranów akustycznych (przy ul. Krakowskiej, ul. Lwowskiej, przy południowej obwodnicy Tarnowa – w tym rejon os. Koszyckiego i węzła przy ul. Tuchowskiej i in.) | W 2009r. wykonano montaż ekranów na odcinku od wiaduktu drogowego „Koszyce” w kierunku mostu na rzece Biała na długości 400mb, w 2010r. kontynuowano budowę ekranów na odcinku 267mb. |  | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta, | 1.337 |
| H2.3.Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie | Zadanie zakończone. |  | 2008 | TZDM | SPOT, EFRR | - |
| H2.4. Wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach, przy których nie ma możliwości obniżenia poziomu hałasu innymi metodami np. poprzez budowę ekranów. | Zadanie realizowane w sposób ciągły, przez właścicieli i zarządzających nieruchomościami. |  | zadanie ciągłe | administratorzy budynków, mieszkańcy | środki własne prowadzących wymianę | - |
| H2.5. Bieżąca kontrola zakładów pracy w zakresie emisji hałasu. | W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Tarnowie przeprowadziła 21 kontroli planowych w zakresie ograniczenia uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisja hałasu, przeprowadzono 2 kontrolne pomiary hałasu, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ponadto na wniosek mieszkańców oraz organów administracji samorządowej przeprowadzono 4 kontrole pozaplanowe, z pomiarami hałasu przemysłowego. Pomiary nie wykazały przekroczeń obowiązujących dopuszczalnych standardów. W 2010r. przeprowadzono ogółem 8 kontroli, w tym: 4 kontrole planowe oraz 4 kontrole interwencyjne. Kontrole planowe nie wykazały uchybień. Podczas kontroli interwencyjnych wykonane zostały 2 pomiary hałasu w porze nocnej. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych. O wynikach kontroli został poinformowany Prezydent Miasta Tarnowa, który dla tego podmiotu wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. |  | 2009-2010 | WIOŚ – Delegatura w Tarnowie | budżet WIOŚ | bdk |
| H2.5. Działania obniżające ponadnormatywny hałas w zakładach pracy | Właściciel zakładu, w którym zostało stwierdzone podczas pomiarów WIOŚ przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu został zobowiązany do podjęcia działań techniczno-organizacyjnych, celem ograniczenia nadmiernej uciążliwości hałasowej w środowisku. |  | 2010 | zakład pracy | budżet zakładu | - |
| H3. Wykonanie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem. |  | Termin wykonania mapy akustycznej upływa w czerwcu 2012r., a programu ochrony środowiska przed hałasem w czerwcu 2013r. | - | UMT | budżet miasta | - |
| H4. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagadnień hałasu | Zadania realizowane są na bieżąco podczas opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. |  | zadanie ciągłe | WUB | budżet miasta | bdk |
| H5.1. Wykonanie pomiarów natężenia i struktury ruchu na najbardziej uciążliwych ulicach i skrzyżowaniach. | TZDM wykonywał pomiary natężenia ruchu poprzez odczyt danych o natężeniu ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacjami świetlnymi tam gdzie sterowniki są wyposażone w funkcje odczytu danych. W 2009r. wykonano 12 pomiarów a w 2010r. wykonano 19 pomiarów. |  | zadanie ciągłe | TZDM | budżet miasta | 53 |
| H5.2. Określenie największych problemów komunikacyjnych oraz wyznaczenie tras komunikacyjnych i skrzyżowań o niewystarczającej przepustowości, celem podjęcia działań dążących do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia uciążliwości akustycznych. | Zadanie realizowane na bieżąco. |  | zadanie ciągłe | TZDM | budżet miasta | bdk |
| H6.1. Rozpoznanie zapotrzebowania w zakresie komunikacji zbiorowej: - rodzaj transportu, - pora przejazdu, - najbardziej uczęszczane trasy. | Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie przeprowadził badania potoków pasażerskich na liniach komunikacji miejskiej, rodzaj transportu – autobusy. Wyniki tych pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: - komunikacja miejska kursuje od godz. 4:00, ostatnie kursy wykonywane są po godz. 24:00, - w dni robocze występują szczyty przewozowe, ranny szczyt pomiędzy 6:00 a 8:00, popołudniowy pomiędzy 13:00 a 16:00, - w soboty i dni świąteczne brak jest wyraźnych szczytów przewozowych - najbardziej uczęszczane trasy w mieście Tarnowie to ulice: Krakowska, Mickiewicza, Narutowicza, Krasińskiego, Bema, Lwowska, Słoneczna Al.Solidarności, Al.Jana Pawła II. |  | 2009-2010 | ZKM | środki ZKM | bdk |
|  | Badania potoków pasażerskich na wybranych ulicach, związane z interwencjami mieszkańców dotyczącymi zbyt dużego nasilenia ruchu Zarząd Komunikacji Miejskiej przeprowadził na ul. Czarna Droga i ul. Krasińskiego. |  | 2010 |  |  |  |
| H7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów na terenie miasta | W 2009r. wykonano parkingi przy ul. Bitwy pod Studziankami, Paderewskiego, oś. Legionów, Traugutta, Krzyska, Kwiatkowskiego i Pszennej na łączną ilość miejsc postojowych 373 sztuki. W 2010 wykonano parkingi przy ul. Skowronków – 38 miejsc parkingowych, os. XXV-lecia 6 – 24 miejsca parkingowe , rozpoczęto prace przy ul. Mostowej oraz przy ul. Krzyska-Żurawia. Termin zakończenia prac w 2011r. |  | 2009-2010 | TZDM | budżet miasta | 2.106 |

# 2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

Długoterminowy cel  ekologiczny do roku 2016

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Cele krótkoterminowe do roku 2012

Ochrona ludności miasta przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego.

Realizacja celów w zakresie ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2009-2010 polegała głównie na prowadzeniu pomiarów i monitorowaniu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzone pomiary PEM nie wykazały ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe zadania w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Realizacja zadań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel krótkoterminowy do roku 2012: Ochrona ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego |  |  |  |  |  |
| PEM 1.1. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia, rozdzielni i stacji transformatorowych (110kv, 220kV i 400kV). | W roku 2009 i 2010 nie było konieczności wykonywania pomiarów niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na liniach i urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez ENION S.A. Oddział w Tarnowie. | - | ENION S.A. | - | - |
| PEM 1.2. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wokół stacji nadawczych telefonii komórkowej. | Prowadzący instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne wykonali pomiary określające poziomy pól elektromagnetycznych wokół obiektów – stacji bazowych telefonii komórkowej oraz sprawdzające dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężeń PEM w miejscach dostępnych dla ludności. 1. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2004_A, Tarnów, ul. Kościuszki 10, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 2. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2015_C, Tarnów, ul. Konarskiego 2, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 3. Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24885 Tarnów Grabówka, ul. Starodąbrowska 20, operatora Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa. 4. Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 24888 Tarnów Przemysłowa, ul. Przemysłowa 37A, operatora Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa. 5. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2005_A, Tarnów, ul. Legionów 15, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 6. Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 20413 Tarnów Elektrociepłownia, ul. Spokojna 67, operatora Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa. 7. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2008_C, Tarnów, ul. PCK 30, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. | 2009-2010 | operatorzy sieci telefonii komórkowej | budżet operatora sieci telefonii komórkowej | koszt operatora sieci telefonii komórkowej |
|  | 8. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2903_B, Tarnów, ul. Kryształowa 5, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 9. Stacja bazowa telefonii komórkowej 58374 Tarnów Starówka, ul. Konarskiego 2b, operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 10. Stacja bazowa telefonii komórkowej 58279 Tarnów Centrum, ul. Bandrowskiego 9, operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 11. Stacja bazowa telefonii komórkowej 58171 Tarnów Gumniska, ul. Gumniska 24, operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 12. Stacja bazowa telefonii komórkowej 58117 Tarnów Chszów, ul. Traugutta 5, operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 13. Stacja bazowa telefonii komórkowej 58191 Tarnów Klikowska, ul. Klikowska 21, operatora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 14. Stacja bazowa telefonii komórkowej TAR2012_A, Tarnów, ul. Zbylitowska 3, operatora P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Przeprowadzone pomiary wykazały brak występowania ponadnormatywnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności. |  |  |  |  |

| PEM 1.3. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wokół urządzeń nadawczych emitujących niejonizujace promieniowanie elektromagnetyczne innych podmiotów (nadajniki telewizyjne i radiowe itp.). | Prowadzący instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne wykonali pomiary określające poziomy pól elektromagnetycznych w otoczeniu anten linii radiowych oraz sprawdzające dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężeń PEM w miejscach dostępnych dla ludności. 1.Antena radiolinii zlokalizowana w Tarnowie na budynku Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Czerwonych Klonów 6, należąca do TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. 2. Antena radiolinii zainstalowana w Tarnowie na budynku Projekt Echo 62 Sp. z o.o. przy ul. Błonie 2 należąca do TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. 3. Antena radiolinii zainstalowana w Tarnowie na budynku przy ul. Krakowskiej 11a należącado TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. 4. Antena radiolinii zainstalowana w Tarnowie na budynku przy ul. Słonecznej 27 należąca do TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. 5. Antena radiolinii zainstalowana w Tarnowie na budynku przy ul. Krakowskiej 17 należąca do TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. 6. Antena radiolinii zainstalowana w Tarnowie na budynku przy ul. Bandrowskiego 16 należąca do TP EmiTel Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków. Przeprowadzone pomiary wykazały brak występowania ponadnormatywnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności. | 2009-2010 | właściciel instalacji | budżet właściciela instalacji | koszt właściciela instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM 1.4 Państwowy monitoring PEM w środowisku na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. | W 2009r. badania PEM prowadzono w punktach zlokalizowanych przy ul. Słonecznej, Spokojnej i Legionów. Natomiast w 2010r. w punktach przy ul. Traugutta, Klikowska, Krakowska. | 2009-2010 | WIOŚ w Krakowie | budżet WIOŚ | bdk |
| PEM 2.1. Modernizacja, przebudowa lub likwidacja instalacji będących źródłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego. | Nie stwierdzono ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego, które wymagałoby przebudowy lub likwidacji instalacji, będącej źródłem PEM. WIOŚ Delegatura w Tarnowie przeprowadził w 2010r. kontrolę interencyjną stacji bazowej TAR 2005A, zlokalizowanej na dachu budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Legionów 15, należącej do P-4 Sp. z o.o. Przeprowadzone pomiary wykazały brak występowania ponadnormatywnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności. | 2009-2010 | właściciel instalacji | - | - |

# 2.9. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele w zakresie edukacji ekologicznej:

Długoterminowy cel  ekologiczny do roku 2016 i krótkoterminowy do roku 2012

Wykształcenie u mieszkańców nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska.

Edukacja ekologiczna to jedno z istotnych zadań realizowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa. Stosując różne środki oddziaływania – lokalne media i Internet, konkursy w placówkach edukacyjnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi - edukacją ekologiczną objęte zostały dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół na każdym poziomie kształcenia, a także dorośli mieszkańcy. Doskonalone są sprawdzone formy działania, a jednocześnie trwa poszukiwanie nowych, bardziej przekonywujących i ciekawszych. Corocznie na edukację ekologiczną Miasto przeznacza dziesiątki tysięcy złotych. Pozyskiwane są także środki ze źródeł zewnętrznych. W roku 2009 i 2010 uzyskano łącznie 93.635 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podejmowane przez Miasto działania przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw mieszkańców.

W latach 2009 - 2010 zrealizowano m.in. następujące zadania:

  - cykliczne akcje ekologiczne: wiosenne sprzątanie Wątoku, zbiórka baterii i opakowań plastikowych, zbiórka leków przeterminowanych, Sprzątanie Świata, akcja usuwania odpadów zawierających azbest,

  - programy edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach realizowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

  - zorganizowano konkursy związane z ekologią i ochroną środowiska, na które uzyskano dotację z WFOŚiGW w Krakowie: konkurs fotograficzny „Wakacyjna przyroda”, konkurs na szkolną gazetkę o tematyce ekologicznej, konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zielony Tarnów”, międzypowiatowy konkurs wiedzy ekologicznej w IV LO w Tarnowie „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”,

  - przy wsparciu WFOŚiGW w Krakowie wydano kolejne ulotki informacyjne z serii „Zielone perły Tarnowa”, rozszerzono o nowe pozycje książkowe bibliotekę ekologiczną, zorganizowano Przegląd Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT” wraz z towarzyszącą wystawą fotograficzną,

  - dofinansowano wiele działań edukacyjnych m.in. przewóz dzieci na „zielone szkoły” i wycieczki ekologiczne, zakup nagród w konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych w tarnowskich szkołach, zakup zestawów edukacyjnych „Ekologia na co dzień” i „Las i ochrona środowiska”  dla tarnowskich przedszkoli,

  - przeprowadzono akcję edukacyjną inaugurującą proces oczyszczania Tarnowa z psich odchodów. W akcję włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika,  Zakupiono 20 instalacji „dog station” mających ułatwić właścicielom czworonogów uporanie się z „psim problemem”.

  - Tarnów przystąpił do kampanii „Europejski dzień bez samochodu”. 22 września tarnowianie, którzy zdecydowali się nie korzystać z własnego samochodu mogli bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji miejskiej,

  - kontynuowano prenumeratę czasopisma „Aura” dla wszystkich tarnowskich szkół,

  - w ramach promowania opakowań wielokrotnego użytku, przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie, zakupiono tekstylne torby ekologiczne.

Podejmowane przez miasto Tarnów liczne przedsięwzięcia, w 2009 roku po raz czwarty, zostały wyróżnione nagrodą w konkursie „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego”, organizowanym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w kategorii „Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody”. Nagroda finansowa w wysokości 50 tysięcy złotych wykorzystana została na poprawę estetyki Parku Sanguszków.

Od 2007 roku wręczana jest nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa za promowanie ochrony środowiska i edukację ekologiczną „Tarnowski Ekolog”.

Ogółem, na zadania w zakresie edukacji ekologicznej przeznaczono  344.200 złotych.

Szczegółowe zadania w edukacji ekologicznej realizowane w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9. Realizacja zadań związanych edukacją ekologiczną w latach 2009-2010 na terenie Tarnowa

| Zadanie | Stan realizacji i opis podjętych działań | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania w latach 2009 – 2010 | Nakłady poniesione ogółem w latach 2009 – 2010 [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE 1.1. Dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej nt. zmniejszania ilości odpadów oraz właściwej gospodarki odpadami | Urząd Miasta Tarnowa organizuje akcje ekologiczne takie jak: Sprzątanie Świata, „Wiosenne sprzątanie Wątoku”, zbiórka nieużytecznych leków, baterii, butelek PET czy też pomoc mieszkańcom w usuwaniu odpadów zawierających azbest mają na celu popularyzację segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami, także niebezpiecznymi, zmierzającego do zmniejszenia ilości powstających odpadów, zapewnienia właściwej ich utylizacji oraz zabezpieczenia środowiska przed działaniem szkodliwych substancji. Kontynuowana jest akcja informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów. Zmierza ona do popularyzacji segregacji odpadów oraz korzystania z systemów uzupełniających (zbiórka leków, baterii, butelek PET, surowców wtórnych). Dzięki udziałowi w akcjach ekologicznych dzieci i młodzieży, organizowaniu konkursów z zakresu gospodarki odpadami a także dzięki lekcjom ekologicznym uczniowie zapoznają się z tematem, a następnie rozpowszechniają zdobytą wiedzę w swoim otoczeniu. Działania te przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wyrabiania przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw mieszkańców. | zadanie ciągłe | UMT | - | - |
| EE 1.2. Kontynuacja wydawania ulotek ekologicznych | W 2009r. w ramach programu edukacji ekologicznej „W przyjaźni ze środowiskiem” zrealizowanego w Szkołach Podstawowych wydane zostały ulotki o tematyce ekologicznej: - w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie przeprowadzona została „Szkolna akcja segregacji odpadów”. Jednym z elementów akcji było wydanie ulotka informacyjna „ABC segregacji odpadów”. Grupa uczniów pod kierunkiem nauczycieli zebrała materiały dotyczące segregacji odpadów oraz o ich recyklingu. Następnie przygotowali ulotkę informacyjną, którą wydrukowano i powielono. Uczniowie rozdali społeczności lokalnej oraz wszystkim rodzicom ponad 200 sztuk ulotek. | 2009-2010 | UMT, placówki oświatowe | GFOŚiGW, WFOŚiGW | koszty ujęte w zadaniu EE 8.6 |
|  | - w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie uczniowie opracowali ulotkę dotyczącą sytuacji zwierząt na terenie miasta Tarnowa, która jest rozprowadzana w tarnowskich szkołach, lecznicach weterynaryjnych, obiektach użyteczności publicznej. W 2010r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w ramach programu „Młodzi i odpowiedzialni – uczymy się rozmawiać i działać na rzecz ekologii”, uczniowie przygotowali ulotki ekologiczne uświadamiające o obowiązku sprzątania nieczystości po swoich psach. Ulotki zostały rozdane podczas spotkań z uczniami szkół podstawowych. |  |  |  |  |
| EE 1.3 Promowanie opakowań wielokrotnego użytku – zachęcenie mieszkańców do kupna towarów w opakowaniach zwrotnych EE 1.4 „Nie zapomnij siatki” - promowanie korzystania z toreb i reklamówek na zakupy wielokrotnego użytku | W Urzędzie Miasta Tarnowa w ramach promowania opakowań wielokrotnego użytku zakupiono torby tekstylne, które doskonale mogą zastąpić jednorazowe reklamówki. Torby bawełniane rozdawane były uczestnikom konkursów ekologicznych. Zakup i przekazanie mieszkańcom toreb bawełnianych jest zachętą do zmiany przyzwyczajeń, a także prowadzi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2010r. zakupiono 3000 toreb bawełnianych. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta 62% WFOŚiGW 38% | 8 |
| EE 1.5 Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – „segregujesz – mniej płacisz” | W miesięczniku miejskim „Tarnów.pl”, wydawanym w formie gazety jak również zamieszczanym na stronie internetowej UMT, w dodatku ekologicznym współfinansowanym przez WFOŚiGW w Krakowie, zamieszczane były artykuły na temat selektywnej zbiórki odpadów. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przygotowało poradnik zawierający szczegółowe informacje na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów. | 2009-2010 | UMT, MPGK | budżet miasta, WFOŚiGW, | koszty ujęte w zadaniu EE.8.12 |
| EE 2.1. Przeprowadzenie akcji „Dzień Ochrony Środowiska” wraz z podsumowaniem konkursów ekologicznych. | Z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Parku Strzeleckim w odbywa się podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii i opakowań plastikowych (PET) w tarnowskich szkołach i przedszkolach oraz akcji „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Dzień Ochrony Środowiska jest też okazją do wręczenia statuetki „Tarnowskiego Ekologa” przyznawana jest corocznie osobie najbardziej zaangażowanej w edukację ekologiczną i promowanie ochrony przyrody. | 2009-2010 | UMT | - | koszty ujęte w zadaniu EE.2.2, EE.2.7, EE. 2.8 |
| EE 2.2 „Dzień Ziemi” – wiosenne sprzątanie Wątoku | W ramach obchodów Dnia Ziemi w Tarnowie Urząd Miasta Tarnowa wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim przy udziale młodzieży tarnowskich szkół organizuje „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Celem akcji jest oczyszczenie brzegów potoku Wątok, a także okolic zbiornika wodnego „Kantoria”. Podczas akcji co roku zbieranych jest kilka ton odpadów, ich ilość w kolejnych latach maleje, co świadczy o szerszej świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W roku 2009 i 2010 zebrano po ok. 3 tony odpadów. | 2009-2010 | UMT, Polski Związek Wędkarski, tarnowskie szkoły | PFOŚiGW, budżet miasta | 6 |
| EE. 2.3. Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” | Akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się każdego roku we wrześniu, polega na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na bezpieczne składowisko lub do powtórnego wykorzystania. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez zachęcenie wszystkich do stosowania w życiu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Będzie to sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. W dniach 2009r. przeprowadzona została 16 ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2009”. Hasło kampanii brzmiało: „Pomagajmy Ziemi - codziennie”. W Tarnowie w akcji wzięło udział ponad 6 200 uczestników 40 placówek, głównie uczniów tarnowskich szkół i przedszkolaków. Zebrano blisko 10.000 kg odpadów oraz surowce wtórne, takie jak: papier 730 kg, metal 17 kg oraz plastik 180 kg. | 2009-2010 | Fundacja Nasza Ziemia, szkoły i przedszkola z terenu Tarnowa, UMT | PFOŚiGW, budżet miasta | 12 |
|  | W 2010r w organizowanej po raz 17 w Polsce akcji „Sprzątanie Świata – Polaka 2010”, pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”, w Tarnowie blisko 5 000 uczestników z 37 placówek, głównie uczniów tarnowskich szkół i przedszkolaków, zebrało blisko 4 000 kg odpadów, ponadto zlikwidowano 26 „dzikich” wysypisk odpadów. |  |  |  |  |
| EE 2.4. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji nt. preferencyjnego przyjmowania niektórych odpadów na składowisko odpadów komunalnych | Informacje na temat preferencyjnego przyjmowania na składowisko niektórych odpadów przekazywane są wszystkim zainteresowanym na bieżąco. W miesięczniku miejskim Tarnów.pl zamieszczone zostały artykuły na temat prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji odpadów, prawidłowego postępowania z odpadami zielonymi czy z odpadami problemowymi np. elektrośmieciami. W Tarnowie istnieją dwa punkty, gdzie można bezpłatni oddać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej oraz w firmie „Argo-Film”. W ZSOK można bezpłatnie oddać odpady zielone, przeznaczone do kompostowania. Urząd Miasta prowadzi akcje zbiórki nieużytecznych leków w aptekach, dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, jesienią zbiórkę liści a także w współorganizuję zbiórkę zużytych baterii i opakowań PET w szkołach i przedszkolach. | 2009-2010 | UMT, ZSOK, Argo-Film, Kometal | budżet miasta, ZSOK, | - |
| EE 2.5. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o kosztach ponoszonych z tytułu nielegalnego usuwania odpadów | Informacje na temat prawidłowego postępowania z odpadami rozpowszechniane są w mediach, Internecie oraz w miesięczniku Tarnów.pl. Podczas kontroli posesji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników WGKiOŚ mieszkańcy miasta informowani są o konsekwencjach nielegalnego usuwania odpadów. | zadanie ciągłe | UMT, Straż Miejska | - | - |
| EE 2.6. Kontynuacja akcji usuwania odpadów zawierających azbest z terenu miasta Tarnowa | W 2009 i 2010r. kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest. Akcja usuwania odpadów azbestowych w Tarnowie ma na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem włókien azbestowych, daje możliwość pozbycia się przez wszystkich mieszkańców miasta oraz jednostki miejskie posiadanych odpadów i elementów azbestowych W 2009r. z akcji skorzystało 50 osób, a unieszkodliwionych zostało 114,76 ton odpadów azbestowych. W 2010r. z akcji skorzystało 45 osób, a unieszkodliwionych zostało 36,981 ton odpadów azbestowych. Od początku trwania akcji (2001r.) usunięto i unieszkodliwiono 723 ton tych odpadów. | 2009-2010 | UMT | PFOŚiGW, budżet miasta | 46 |
| EE. 2.7. Zbiórka baterii w szkołach i przedszkolach we współpracy z ARGO-FILM | Akcja prowadzona jest we współpracy z Firmą ARGO-FILM, która odbiera zebrane baterie od placówek oświatowych. Baterie są unieszkodliwiane w sposób niezagrażający środowisku. W 2009r. zbiórkę baterii przeprowadzono w 69 placówkach oświatowych, w tym: 26 przedszkolach, 20 szkołach podstawowych, 19 szkołach ponadpodstawowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Bursie Międzyszkolnej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Zebrano 4 322 kg baterii. W 2010r. zebrano 5123 kg baterii. Od początku trwania akcji (rok szkolny 2004/2005) zebrano 21805 kg baterii. | rok szkolny 2008/2009 rok szkolny 2009/2010 | UMT, Argo-Film | PFOŚiGW, budżet miasta, budżet firmy Argo-Film | 12 |
| EE.2.8. Zbiórka butelek plastikowych w szkołach i przedszkolach we współpracy z firmą KOMETAL | W roku szkolnym 2008/2009 do zbiórki opakowań plastikowych włączyło się 29 placówek oświatowych z terenu Tarnowa, w tym 12 przedszkoli, 11 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych. Łącznie zebrano 23 tony 36 kg butelek, co przekłada się na 806 tys. 260 sztuk butelek. Był to rekordowy wynik w dotychczasowej historii konkursu a także jeden z najlepszych w kraju. W roku 2010 zebrano ponad 20 ton butelek plastikowych. | rok szkolny 2008/2009 rok szkolny 2009/2010 | UMT, Kometal | PFOŚiGW, budżet miasta budżet firmy Kometal | 12 |
| EE.2.9. Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków | W 2009r. na terenie miasta 14 aptek prowadziło punkty zbiórki leków nieużytecznych, które zamiast trafić na składowisko, zostały unieszkodliwione. W 2009r. zebrano i unieszkodliwiono w ramach akcji 597 kg leków nieużytecznych. W roku 2010 w 14 aptekach zebrano rekordową ilość medykamentów – 1152 kg leków zamiast trafić na składowisko odpadów zostało unieszkodliwione. Akcja ta przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i uczy właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi a także poprzez zapewnienie utylizacji tych niebezpiecznych odpadów zabezpiecza środowisko przed działaniem szkodliwych substancji. Łącznie od 2001 r. zebrano ponad 3 tony nieużytecznych leków. | Zadanie ciągłe | UMT, JRCh, apteki | PFOŚiGW, budżet miasta, budżet JRCh, | 3 |
| EE. 2.10. Konkurs „Drzewko za butelkę” – współpraca z Zakładami Azotowymi i Branżową Organizacją Odzysku w ramach programu „Odpowiedzialność i troska” | Akcja „Drzewko za butelkę” realizowana jest w Tarnowie od 2003r. przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz Branżową Organizację Odzysku S.A. – uczestników Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Akcja polega na zebraniu jak największej ilości plastikowych butelek typu PET, które ostatecznie trafią do podmiotów recyklingowych. W zamian za zebrane butelki uczestnicy otrzymują nagrody, sadzonki drzew, pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Każdego roku finał tarnowskiej akcji odbywa się w Parku Strzeleckim, gdzie w Ogródku Jordanowskim podczas którego ma miejsce wspólne zasadzenie symbolicznego drzewka. W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podopieczni przedszkoli. W 2009r. w ramach akcji w Tarnowie, w której wzięło udział 35 tarnowskich szkół, przedszkoli i ośrodków wychowawczych, zebrano 346 217 sztuk butelek PET - najwięcej spośród wszystkich miast biorących udział w akcji. W 2010r. w kolejnej, VIII edycji akcji "Drzewko za butelkę" po raz kolejny dzieci z Tarnowa zebrały największą ilość butelek PET w całej Polsce - aż 490 269 sztuk. Współorganizatorami tarnowskiej akcji byli: Urząd Miasta Tarnowa, EKOTAR Sp. z o.o., ELZAT Sp. z o.o., DEAL Sp. z o.o., JRCh Sp. z o.o. Dzięki akcji w regionie przybędzie kilkaset młodych drzewek, zakupionych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zebranych PET-ów. Te zaś – zamiast na wysypisko – trafią do recyklingu. Od roku 2003 w ramach akcji „Drzewko za butelkę” zebrano 1 532 665 butelek PET. | 2009-2010 | Zakłady Azotowe w Tarnowie, Branżowa Organizacja Odzysku, UMT i in. | środki ZAT, BOO, GFOŚiGW, budżet miasta | - |
| EE 3.1. Organizacja i propagowanie akcji "Zamień samochód na rower" oraz “Zamień samochód na autobus” EE 3.2 Organizacja obchodów „Dnia bez Samochodu” i promowanie ścieżek rowerowych w Tarnowie oraz korzystania z rowerów | 22 września 2009r. Tarnów włączył się w kampanię „Europejski Dzień bez Samochodu”. Plakaty informujące o „Dniu bez samochodu” wywieszone zostały we wszystkich szkołach w Tarnowie, a także umieszczone w widocznych miejscach na terenie Miasta, informacja na temat kampanii oraz baner umieszczone zostały na stronie internetowej www.tarnow.pl. W ramach tarnowskich obchodów „Dnia bez samochodu” można było skorzystać bezpłatnie z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego swojego samochodu. Na ulicach Miasta odbył się happening promujący „Dzień bez samochodu” przygotowany przez Urząd Miasta Tarnowa i Centrum Animacji Społecznej Horyzonty. Podczas happeningu prowadzone były konkursy i zabawy dla wszystkich chętnych, a także odbył się finał akcji „Kaski i odblaski” oraz projektu „Tarnów – miastem przyjaznym dla rowerzystów”. W obchody „Dnia bez samochodu” włączyły się formalne i nieformalne grupy rowerzystów. Na zakończenie grupa około 150 rowerzystów przejechała w eskorcie Policji i Straży Miejskiej głównymi ulicami Tarnowa. W 2010 Tarnów również przystąpił do kampanii „Europejski dzień bez samochodu”, poprzez rozmieszczenie w mieście plakatów propagujących akcję o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu niekontrolowanego rozwoju motoryzacji na nasze życie oraz popularyzacja przyjaznego środowisku zbiorowego transportu miejskiego. 22 września Tarnowianie, którzy zdecydowali się nie korzystać z własnego samochodu mogli bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji miejskiej, okazując jedynie dowód rejestracyjny swojego samochodu. | 2009-2010 | POE, UMT, ZKM, Policja, Straż Miejska, Ministerstwo Środowiska | budżet organizatorów akcji | - |
| EE 4.1. Propagowanie zmiany ogrzewania węglowego na bardziej przyjazne środowisku | Urząd Miasta od 2005r. prowadzi akcję likwidacji niskiej emisji, w ramach której mieszkańcy, którzy realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2009r. kontynuując akcję zrealizowano 49 umów na dofinansowanie usunięcia 73 pieców kaflowych oraz 15 pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem. Informacje na temat zmiany systemów ogrzewania na proekologiczny udostępniane były wszystkim zainteresowanym na bieżąco drogą telefoniczną oraz zgłaszającym się do UMT. Informacje o niekorzystnym wpływie ogrzewania węglowego na jakość powietrza przekazywane były mieszkańcom miasta za pośrednictwem lokalnej prasy, rozgłośni radiowych oraz internetu. W latach 2005-2009 z dofinansowania zmiany systemu ogrzewania skorzystało 239 osób, zlikwidowano 436 pieców kaflowych oraz 42 piece centralnego ogrzewania opalane węglem. | 2009-2010 | UMT | - | bdk |
| EE 4.2 Promowanie: liczników ciepła w każdym mieszkaniu, izolacji cieplnej budynków, wymiany okien, zmiany systemów grzewczych, alternatywne źródła energii, | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz administratorów budynków. Informacje o alternatywnych źródła energii były zamieszczone w dodatku ekologicznym do miesięcznika miejskiego Tarnów.pl. | zadanie ciągłe | UMT, SM, administratorzy budynków | budżet miasta, SM, administratorzy budynków | bdk |
| EE 5.1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w budynkach nie podłączonych do kanalizacji | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa | zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| EE 5.2 Przygotowanie i aktualizacja informacji o podmiotach uprawnionych do wywozu ścieków | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa | zadanie ciągłe | UMT, TW | budżet miasta budżet TW | bdk |
| EE 6.1. Umieszczenie w folderze reklamowym miasta informacji nt. obiektów chronionych | Od 2009r. w dodatku ekologicznym do miesięcznika miejskiego „Tarnów.pl” zaprezentowane zostały wszystkie przyrodniczo cenne obiekty, opisane wcześniej w wydawanych ok. kilku lat przez UMT ulotkach z cyklu „Zielone Perły Tarnowa”. Wśród nich znalazły się: rezerwat przyrody „Debrza”, las Lipie, Park w Zblitowskiej Górze, Stawy Krzyskie, las na Górze św. Marcina, Park Strzelecki, Park Sanguszków, Planty Kolejowe, potok Watok, zbiornik wodny „Kantoria”. Od połowy roku 2010r. czytelnikom „Tarnów.pl” przybliżane są tarnowskie pomniki przyrody. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta, WFOŚiGW, | koszty ujęte w zadaniu EE.8.12 |
| EE 6.2. Wydanie informatora “Pomniki przyrody m. Tarnowa" wraz z planem ścieżek rowerowych | Zadanie przesunięte na 2011r. | 2011 | UMT | - | - |
| EE 6.3 „Zielone perły Tarnowa” - kontynuacja wydawania ulotek edukacyjnych opisujących miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych znajdujące się na terenie Tarnowa, druk kalendarza o tematyce ekologicznej | Urząd Miasta Tarnowa kontynuował wydawanie ulotek z cyklu „Zielone perły Tarnowa”. Broszurki są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony środowiska, chcących poznać ciekawe zakątki przyrodnicze w Tarnowie. Zawarte w publikacjach informacje oraz liczne fotografie przybliżają atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, mogą także posłużyć jako pomoc na lekcjach przyrody odbywanych w terenie. Wycinek mapki ułatwia dotarcie na miejsce, a streszczenie w j.angielskim umożliwia do odwiedzenia Tarnowa także obcokrajowców. Ulotki są przekazywane do wszystkich tarnowskich placówek oświatowych, centrum informacji turystycznej, bibliotek, instytucji związanych z ochroną środowiska i przyrody, a dla zainteresowanych mieszkańców są dostępne w UMT. W 2009r. ukazały się dwa wydawnictwa poświecone Parkowi Strzeleckiemu oraz głazom narzutowym. Ulotki, wydane w nakładzie 6.000 egz. (Park Strzelecki) oraz 4.000 egz. (Trojaczki), sfinansowano ze środków Gminy Miasta Tarnowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W 2010r. wydano kolejne ulotki informacyjne z serii „Zielone perły Tarnowa”: „Potok Wątok” i „Park Piaskówka”, w nakładzie po 5000 egzemplarzy. | 2009-2010 | UMT | GFOŚiGW, WFOŚiGW – 60%, budżet miasta | 6 |
| EE. 6.4. Organizacja Przeglądu filmów ekologicznych EKOŚWIAT | Od 2000r. organizowany jest Przegląd Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT”. Przegląd rozszerza proponowane przez magistrat formy edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza do dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez pokaz filmów niosących przesłanie ekologiczne oraz ekspozycję wystawy przyrodniczej. Przegląd ma na celu propagowanie ochrony środowiska naturalnego, uwrażliwianie na piękno przyrody oraz zwrócenie uwagi młodych ludzi na fakt, że wartości, jakimi obdarowała nas natura nie są nam dane „raz na zawsze”. Repertuar jest tak konstruowany, aby mógł być atrakcyjny w odbiorze dla młodych widzów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych korzyści w kształtowaniu świadomości ekologicznej. W 2009r. podczas X Przeglądu Filmów Ekologicznych został zaprezentowany film pt. „Wall-E”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, opowiadający o robocie, który pozostawiony na opuszczonej przez ludzi ziemi, spełnia powierzone mu zadanie – oczyszcza planetę. Drugim filmem był „Home – S.O.S. Ziemia”, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, będący rodzajem audiowizualnego apelu nawołującego do dbania o środowisko naturalne. Filmy obejrzało blisko 4 tys. widzów. W 2010r. w ramach Przeglądu, wyemitowane zostały filmy: „Astro Boy” - przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, opowiadający o chłopcu-robocie, który w poszukiwaniu swojego przeznaczenia przeżywa masę niebywałych przygód, „Zatoka delfinów” - dla młodzieży uczniów szkół gimnazjalnych i młodzieży szkół średnich, a także dorosłych mieszkańców miasta. Film opowiada prawdziwą, niewiarygodną historię tajnej misji ukazującej prawdę o polowaniach na delfiny. Obydwa filmy obejrzało ok. 3000 osób. Podczas Przeglądów prezentowany był także film „Tarnów. Polski biegun ciepła” przygotowany w latach ubiegłych w ramach kampanii ekologicznej „Tarnowska przyroda”. Organizatorem Przeglądu jest Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowskie Centrum Kultury, współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. | 2009-2010 | UMT, Tarnowskie Centrum Kultury | GFOŚiGW WFOŚiGW – 20% budżet miasta | 26 |
| EE. 6.5. Wystawa towarzysząca Przeglądowi Filmów Ekologicznych | Organizowanemu Przeglądowi Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT” co roku towarzyszą ciekawe wystawy przyrodnicze, które można obejrzeć w holu kina przed i po emisji filmów ekologicznych. W 2009r. festiwalowi filmów towarzyszyła wystawa fotograficzna „Obszary chronione województwa małopolskiego”. W 2010r. na wystawie pn. „Chrońmy tereny wodnobłotne” zaprezentowane zostały kolorowe fotogramy siedlisk, roślin i zwierząt oraz krajobrazów typowych terenów wodno-błotnych. | 2009-2010 | UMT, Autor wystawy | GFOŚiGW WFOŚiGW-20% budżet miasta | 2 |
| EE 6.6. Opieka szkół nad pomnikami przyrody | Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 2 w Tarnowie opiekuje się platanem klonolistnym pomnikiem przyrody, rosnącą przed budynkiem szkoły przy ul. Mickiewicza 16. | zadanie ciągłe | ZSO Nr 2 | - | - |
| EE 6.7. Odnowienie ścieżki dydaktycznej w Parku Strzeleckim | Podjęto działania w kierunku rozpoznawania potrzeb w zakresie remontu ścieżki dydaktycznej w Parku Strzeleckim. Otrzymano jedna ofertę z firmy ZAXON, która była wykonawcą istniejącej ścieżki. Ze względów ograniczonych środków finansowych realizacja tego zadania nie mogła być wykonana w roku 2010r. | - | UMT | - | - |
| EE 6.8. Inwentaryzacja zieleni w mieście - Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych w Tarnowie - współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie – prace dyplomowe studentów | W 2010r. wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki istniejącym drzewostanem i kosztorysem prac pielęgnacyjnych – pomnika przyrody – alei wiązowej przy ul. Krzyskiej. | 2010 | UMT | budżet miasta | koszt ujęty w OP 10.1 |
| EE 6.9. Szkolenie dla mieszkańców - Prawidłowe gospodarowanie w lesie, pielęgnacja upraw leśnych, przybliżenie zasad UE. | W 2009r. zorganizowano szkolenie mające na celu jest przybliżenie właścicielom lasów zagadnień z dziedziny gospodarki leśnej oraz zalesień m.in. form dotacji zalesień z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, funduszu leśnego. Ponadto w celu ułatwienia mieszkańcom Tarnowa, będących właścicielami lasów, kontaktu z leśniczym, raz w miesiącu w WGKiOŚ pełni dyżur pracownik nadleśnictwa Gromnik, który udziela informacji i porad w sprawach gospodarowania w lasach. | 2009-2010 | UMT Nadleśnictwo Gromnik | budżet miasta | bdk |
| EE 7.1. Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon w mieście | Od 2000r. Urząd Miasta Tarnowa organizuje konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w mieście. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Tarnowa, posiadających zadbane ogrody i ciekawie zagospodarowane roślinnością balkony, a także do szkół, przedszkoli i inne jednostki z terenu Tarnowa chcących zaprezentować swoje osiągnięć w urządzaniu zieleńców. Założeniem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców, zwiększenie dbałości o środowisko naturalne i wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Konkurs przeprowadzany jest w czterech odrębnych kategoriach: balkon, ogród dla mieszkańców domów jednorodzinnych, ogród dla mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz ogród dla przedszkoli, szkół, zakładów pracy, instytucji itp. Powoływana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa, złożona z projektanta ogrodów, laureatów poprzednich edycji konkursu, artysty plastyk, przedstawicieli sponsorów oraz pracowników urzędu, która dokonuje przeglądu wszystkich zgłoszonych obiektów, zwraca uwagę na estetykę, czystość, kompozycję roślinną, pracochłonność, zmiany w stosunku do lat ubiegłych. W 2009r. w X konkursie wzięło udział 10 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 9 ogródków przy budynkach wielorodzinnych, 13 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych oraz 15 balkonów. Do XI edycji konkursu w 2010r. zgłoszonych zostało 12 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 12 ogrodów przy instytucjach, 7 ogrodów przy budynkach wielorodzinnych oraz 11 balkonów. Uczestnicy konkursu urządzając swoje otoczenie z roku na rok wykazują się coraz większą pomysłowością, wiedzą ogrodniczą, a w swoją pracę wkładają dużo wysiłku i serca. Ogrody i balkony cechuje przemyślana kompozycja przestrzenna oraz różnorodność gatunkowa. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta, GFOŚiGW, WFOŚiGW, sponsorzy | 35 |
| EE 8.1. Organizacja konkursów wiedzy ekologicznej, cykliczny konkurs ekologiczny w IV LO w Tarnowie | W 2009 odbył się XVIII konkurs wiedzy ekologicznej pt.: „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”, który zorganizowany został przez IV LO w Tarnowie, przy współudziale Urzędu Miasta Tarnowa, Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Konkurs wiedzy ekologicznej skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Tarnowa i regionu tarnowskiego. Wzięło w nim udział 55 uczniów, podzielonych na 19 drużyn 3-osobowych, reprezentujących 7 szkół. W 2010r. w XIX konkursie wzięło udział 38 uczniów, podzielonych na 13 drużyn 3-osobowych, reprezentujących 6 szkół. | 2009-2010 | UMT, IV LO w Tarnowie | budżet miasta GFOŚiGW WFOŚiGW – 40% | 10 |
| EE 8.2. Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej dla tarnowskich szkół (np. Aura) | Kontynuowana jest prenumerata czasopisma „Aura” dla wszystkich tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich – co miesiąc do wszystkich placówek trafia ciekawy miesięcznik poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska. Każdy numer zawiera wkładkę - scenariusze lekcji ekologii, przydatne nauczycielom. Miesięcznik „AURA” dostępny jest także w „Bibliotece ekologicznej” prowadzonej przez referat Ochrony Środowiska. | zadanie ciągłe | UMT | GFOŚiGW, budżet miasta | 13 |
| EE. 8.3. Konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej | Urząd Miasta Tarnowa każdego roku organizuje konkurs na szkolną gazetkę o tematyce ekologicznej. W 2009r. hasło konkursu brzmiało: „Ochrona przyrody w Tarnowie i okolicach”. Do konkursu zgłosiło się 7 szkół podstawowych i 8 ponadpodstawowych. Tematem kolejnej edycji w 2010r. było „Odnawialne źródła energii szansą na czyste środowisko”. Do konkursu zgłosiło się 7 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. Prezentowane prace cechowały się wysokim poziomem artystycznym oraz wartościami merytorycznymi. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta GFOŚiGW WFOŚiGW – 80% | 10 |
| EE.8.4.Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przyroda” | Organizowany od 2008r. przez Urząd Miasta Tarnowa konkurs fotograficzny „Wakacyjna przyroda” ma na celu zachęcenie zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych do obserwacji przyrody i wykonania fotografii ukazujących walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu Tarnowa i najbliższych okolic, a także zagrożenia skarbów natury. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: · przyroda (w tym również krajobraz) Tarnowa i okolic, · zabytki i architektura Tarnowa i okolic. W 2009 r. do konkursu zgłoszonych zostało 182 prac przez 44 uczestników. W 2010 r. w konkursie wzięło udział 54 osoby, które zgłosiły 227 zdjęć. Wręczeniu nagród towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac i prezentacja komputerowa zdjęć nadesłanych na konkurs. Uczestnicy oraz goście przybyli na podsumowanie konkursu mogli obejrzeć fotografie, podziwiać piękno tarnowskiej przyrody i architektury, a przy okazji podyskutować na temat fotografowania przyrody, krajobrazu i architektury. Była to też dobra okazja do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i doskonalenia umiejętności podglądania przyrody i przybliżania jej piękna, nie zawsze widocznego dla żyjących w pośpiechu mieszkańców. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta GFOŚiGW WFOŚiGW – 60 % (2009) 80% (2010) | 11 |
| EE.8.5. „Bliżej natury” - wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze dla szkół, przedszkoli do parków (m.in. Park Strzelecki, Park Sanguszków, Rezerwat Debrza, Góra św. Marcina) oraz innych miejsc, interesujących z punktu widzenia ekologii (oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, osadniki Czajki, itp.). Wykłady, materiały edukacyjne, gadżety. | 1. Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema na „Zieloną szkołę” do Krynicy Morskiej – Piasków oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie na „Zieloną szkołę” do Kurozwęk.. Programy wyjazdów obejmowały zajęcia w terenie, wykłady, wycieczki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. 2. Przekazanie do szkół i przedszkoli ulotek z serii „Zielone perły Tarnowa” w celu przybliżenia dzieciom i młodzieży ciekawych przyrodniczo miejsc oraz zachęcenia do ich odwiedzenia. 3. Przekazanie do przedszkoli z terenu miasta zestawów edukacyjnych „Ekologia na co dzień” oraz „Las i ochrona środowiska”. 4. Pracownicy WGKiOŚ przeprowadzili w Przedszkolu Publicznym Nr 24 w Tarnowie pogadankę ekologiczną na temat ekologicznych zachowań w swoim najbliższym otoczeniu (segregacja odpadów, zachowanie w lesie, uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata itp.) połączoną z zabawami edukacyjnymi. | 2009-2010 | UMT | GFOSiGW budżet miasta | 18,7 |
| EE 8.6. Współpraca ze szkołami i in. jednostkami (prowadzenie edukacji ekologicznej, konkursy, wystawy przyrodnicze, zielone obozy, itp.) | 1. Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowano programy edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach, mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody. W 2009r. były to: -program „W przyjaźni ze środowiskiem” w Szkołach Podstawowych Nr 5, 9, 11, 15, 18, Gimnazjum Nr 7 oraz Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Tarnowie, -program „Przedszkolak strażnikiem przyrody” w Przedszkolach Publicznych nr 17, 31 i 32 w Tarnowie. W 2010r.: -program „Młodzi ekolodzy z polskiego bieguna ciepła” zrealizowany w Szkołach Podstawowych Nr 2, 5, 8, 11, 15, 18, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 7 oraz Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Tarnowie, -program „Przedszkolak dba o przyszłość ziemi” realizowano w Przedszkolach Publicznych Nr 17, 31 i 32 w Tarnowie W ramach programów realizowanych w szkołach zorganizowano szereg konkursów artystycznych, fotograficznych czy wiedzy o tematyce przyrodniczej a także zagospodarowano terenu wokół Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie poprzez posadzenie drzewek i kwiatów, uczniowie odbyli też wycieczki w ciekawe przyrodniczo miejsca. W ramach programów realizowanych w przedszkolach przeprowadzone zostały liczne konkursy wiedzy ekologicznej, plastyczne, konkursy piosenki, wzbogacone zostały kąciki ekologiczno-przyrodnicze, zagospodarowane zostały ogródki przedszkolne, dzieci wzięły udział w wycieczkach ekologicznych. Wszystkie podejmowane przez Przedszkola inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej miały na celu uwrażliwienie najmłodszych mieszkańców naszego miasta na potrzebę ochrony otaczającej nas przyrody. | 2009-2010 | UMT, placówki oświatowe | GFOŚiGW WFOŚiGW-80% budżet miasta | 78 |
|  | 2. Dofinansowanie zakupu nagród w konkursach związanych z ekologią i ochroną środowiska: - konkurs ekologiczno-przyrodniczy zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie, - konkurs ekologiczny „Woda i jej znaczenie w życiu człowieka” zorganizowanym w Zespole Szkół Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, - konkursy ekologiczne „Nasza Ziemia” oraz „Przyrodnik roku” zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie, - konkurs plastyczny „EKO-ZABAWKI” zorganizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Tarnowie, - konkurs ekologiczny przeprowadzony w ramach Targów Zdrowej Żywności i Zdrowego Stylu Życia pod hasłem: „Żywność ekologiczna – Zdrowie ma smak”, zorganizowanych przez Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Tarnowie, - konkursy ekologiczne zorganizowane w Zespole Szkół Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, - VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczym „Zdrowe odżywianie” zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie. | 2009-2010 | UMT, placówki oświatowe | GFOŚiGW budżet miasta | 3,5 |
| EE.8.7. Organizacja pikniku rodzinnego | W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. | - | - | - | - |
| EE 8.8. Organizacja szkolenia nauczycieli “Szkoła miejscem edukacji zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego” | W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. | - | - | - | - |
| EE 8.9. Dofinansowanie działalności POE (szkolenia, konkursy, wycieczki o tematyce ekologicznej, prelekcje) | W 2010r. miała miejsce konferencja „Rozmawiamy o nas i o środowisku”, będąca podsumowaniem dwuletniego projektu „Młodzi i odpowiedzialni – uczymy się rozmawiać i działać na rzecz środowiska” zrealizowanego przez organizację pozarządową Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, w którym wzięło udział 480 uczniów i 30 nauczycieli gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z m. Tarnowa oraz powiatów tarnowskiego i brzeskiego. Uczestnicy konferencji rozmawiali o pomysłach na gospodarstwa ekologiczne, o blaskach i cieniach edukacji ekologicznej, o tym, jak organizować akcje ekologiczne oraz o ekologicznym sposobie życia. Wśród zaproszonych gości byli: Katarzyna Ramotowska – pasjonatka rzeki Biebrzy, Piotr Topiński z Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz Wojciech Sanek z Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Ponadto podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez młodych ekologów – uczestników projektu, a także miała miejsce promocja wydawnictwa pt. „Przyłącz się do nas – rozmawialiśmy o ekologii a słowa przekuliśmy w czyny”, które prezentuje każdego uczestnika projektu. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć filmiki i prezentacje ilustrujące dokonania młodych ekologów. Projekt „Młodzi i odpowiedzialni – uczymy się rozmawiać i działać na rzecz środowiska” był realizowany dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Regionalnie projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Gminy w Żabnie, Urząd Gminy w Wojniczu, Urząd Gminy Ciężkowice, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Brzesku. | 2010 | Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” | dofinansowanie z budżetu miasta | 4 |
| EE 8.10. „Biblioteka ekologiczna”. Zakup książek, kaset video i płyt dvd o tematyce ekologicznej do wykorzystania przez nauczycieli, uczniów, studentów. | W referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska od kilku lat prowadzona jest „Biblioteka ekologiczna”. W wypożyczalni znajdują się czasopisma związane z przyrodą i jej ochroną się oraz kilkaset pozycji fachowej literatury poruszającej tematykę ekologii, zanieczyszczenia, degradacji i ochrony środowiska jak również wpływu człowieka na jego poszczególne elementy jak również. Z biblioteki mogą korzystać zarówno uczniowie, studenci, nauczyciele jak i inni mieszkańcy, którzy poszukują specjalistycznej wiedzy dotyczącej ekologii. Oprócz książek w wypożyczalni znaleźć można filmy video, płyty CD oraz DVD o tematyce przyrodniczej i edukacyjnej. Biblioteka posiada też szeroką ofertę dla najmłodszych. Poprzez kolorowe, edukacyjne książeczki, bajki, filmy przedstawiające w humorystyczny i prosty sposób funkcjonowanie życia oraz świata, maluchy mogą odpowiedzieć sobie na nurtujące ich pytania oraz dowiedzieć się czegoś nowego. Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zbiory „Biblioteki ekologicznej” są każdego roku powiększane, zakupywane są najnowsze książki, podręczniki, płyty cd i dvd. W 2009r. zakupiono 107 książek, a w 2010r. 114 książek oraz 4 płyty DVD. | 2009-2010 | UMT | budżet miasta GFOŚiGW WFOŚiGW – 80% | 8 |
| EE 8.11. „Z prawem ochrony środowiska na ty”, „Zapytaj – odpowiemy” – cykliczne prezentacje w mediach informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawa. (udział w audycjach radiowych) | Urząd Miasta Tarnowa współpracuje z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, gazetami i telewizją w zakresie przekazywania mieszkańcom Tarnowa informacji dotyczących problemów związanych z ochroną środowiska, podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej. Pracownicy Urzędu Miasta uczestniczą w audycjach radiowych między innymi w programach lokalnej telewizji, Radia Intermaks, Radia RDN, które poruszają tematy ekologiczne, aktualne problemy z tym związane, dostarczają informacji na temat stanu środowiska w Tarnowie oraz informują o podejmowanych działaniach i akcjach proekologicznych. | Zadanie ciągłe | UMT | - | bdk |
| EE 8.12. Pozaszkolna edukacja ekologiczna | Na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa redagowany jest dział „Ekologia”, gdzie prezentowane są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Przybliża on społeczeństwu problematykę ekologiczną, ułatwia zaznajomienie z aktualnymi przedsięwzięciami służącymi ochronie środowiska, umożliwienie poznania stanu środowiska w naszym mieście, a także przedstawia osiągnięcia i sukcesy w tej dziedzinie. W dziale tym dostępny jest m.in. „Plan edukacji ekologicznej”, „Programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2009-2016 ze strategią krótkoterminową na lata 2009 – 2012”, „Plan gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016”, coroczne „Informacje o stanie środowiska w Tarnowie”, komunikaty ekologiczne – informacje o bieżących wydarzeniach w zakresie ochrony środowiska czy opis tarnowskich pomników przyrody. Na stronie tej umieszczane są również informacje o organizowanych przez Urząd imprezach, konkursach i akcjach ekologicznych (m.in. akcje likwidacji niskiej emisji, zbiórki leków nieużytecznych, usuwania odpadów azbestowych, konkurs „Zielony Tarnów” itp.). O 2009r. Urząd Miasta Tarnowa wydaje miejski miesięcznik informacyjny „Tarnów.pl”, w każdym numerze znajduje się dodatek ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. „Tarnów.pl” wydawany jest w formie papierowej jak również zamieszczanego na stornie internetowej Miasta. W dodatku ekologicznym zamieszczane są ważne dla mieszkańców informacje na temat obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody oraz istotnych zmian tych przepisów, informacje o prowadzonych akcjach i konkursach ekologicznych a także prezentowane są tarnowskie pomniki przyrody oraz „Zielone perły Tarnowa” cykl opisujący ciekawe przyrodniczo miejsca i parki miejskie. | 2009 | UMT | budżet miasta 80% WFOŚiGW 20 % | 20 |
| EE. 8.13. „Tarnowski Ekolog” – przyznanie nagrody dla osoby szczególnie zaangażowanej w sprawy ochrony środowiska w Tarnowie | Nagroda „Tarnowskiego Ekologa” przyznawana jest corocznie osobie najbardziej zaangażowanej w edukację ekologiczną i promowanie ochrony przyrody. Statuetka wręczana jest z okazji obchodów Dnia Ochrony Środowiska. W 2009r. nagrodę „Tarnowskiego Ekologa” otrzymała Pani Elżbieta Wójcik dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie. W 2010 r. Statuetkę otrzymała pani Monika Faron-Miśtak dziennikarka radia RDN, pomysłodawczyni i realizator audycji radiowych upowszechniających tematykę ekologiczną, autorka magazynu radiowego „Eko-aktywni”. | zadanie ciągłe | UMT, Laureaci nagród przyznanych w latach poprzednich | - | bdk |
| EE.8.14. „Zielone skrzynki” – umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków i swoich pomysłów związanych z ochroną środowiska do specjalnych skrzynek oraz e-mailem w.srodowiska@umt.tarnow.pl | Zadanie realizowane na bieżąco. Mieszkańcy składają interwencje, wnioski czy propozycje w zakresie poprawy stanu i kształtowania środowiska oraz spraw dotyczących gospodarki komunalnej drogą elektroniczną na adres w.srodowiska@umt.tarnow.pl. | zadanie ciągłe | UMT | budżet miasta | bdk |

# 3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OCENY EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

W celu dokonania oceny stopnia wdrażania Programu i jego efektów przyjęto w dokumencie wskaźniki, opisujące stan środowiska i presję na środowisko, a także mierniki konkretnych działań związanych z ochroną środowiska. Podstawowym zadaniem analizy wskaźnikowej było zobiektywizowanie oceny realizacji celów i kierunków działań.

W Programie ochrony środowiska przyjęto zestaw wskaźników, opierając się na licznych źródłach danych: Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Miasta Tarnowa, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, itp.

Jako stan bazowy przyjęto 31 grudzień 2003 roku, a końcowy - 31 grudnia 2010 roku., a w przypadku danych dot. ochrony powietrza i ochrony zasobów wodnych - 31.12.2009r.,  z uwagi na fakt, że źródłem tych danych jest WIOŚ i GUS, a ostatnie dane jakie posiadają i publikują te instytucje to dane za rok 2009.

Tabela 10. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska

| SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2010 r. |
| Ilość ludności | osób | 120 000 | 115 099 |
| Gęstość zaludnienia | osób/km2 | 1 666 | 1 590 |
| SFERA EKONOMICZNA |  |  |  |
| Wskaźnik | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2010 r. |
| Stosunek wydatków na ochronę środowiska do wydatków ogólnych | [%] | 10 | 12,6 |
| Wydatki na ochronę środowiska na jednego mieszkańca | [PLN] | 267 | 597 |

| SFERA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ochrona powietrza |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2009 r. |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 507,3 | 299,1 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 142,2 | 87,9 |
|  | Razem | Mg/rok | 649,5 | 387,0 |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 7 930,6 | 12 452,5 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 681,6 | 523,5 |
|  | Razem | Mg/rok | 8 612,2 | 12 976,0 |
| Wielkość emisji CO2 do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 1 106 413,2 | 1 156 068 |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 123 622,0 | 78 640 |
|  | Razem | Mg/rok | 1 230 035,2 | 1 234 708 |
| Wskaźnik emisji pyłów | dla Tarnowa | Mg/km2 | 9,0 | 5,6 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 0,5 | 0,2 |
| Wskaźnik emisji NO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 60,4 | 88,9 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 1,1 | 1,03 |
| Wskaźnik emisji SO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 52,4 | 68,1 |
|  | krajowy | Mg/km2 | 3,0 | 1,5 |
| Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii |  | [%] | 0,0 | 0,0 |

| 2. Ochrona zasobów wodnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2009 r. |
| Ilość pobieranej wody |  | na cele komunalne | mln m3 | 8,2 | 10,0 |
|  |  | na cele przemysłowe |  | 15,3 | 12,9 |
| Źródło pobieranej wody |  | wody powierzchniowe | % | 66 | 74 |
|  |  | wody podziemne |  | 34 | 26 |
| Jakość wód rzeki Białej |  | ChZT - Cr | mg O2/l | 23,6 | nie badano |
|  |  | Azot ogólny | mg N/l | 6,1 | 3,56 |
|  |  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,39 | 0,12 |
|  |  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 25,0 | 20,89 |
| Jakość wód Potoku Wątok |  | ChZT - Cr | mg O2/l | 21,75 | nie badano |
|  |  | Azot ogólny | mg N/l | 5,25 | 4,8 |
|  |  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,34 | 0,13 |
|  |  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 17,50 | 14,32 |
| Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności - stopień zwodociągowania |  |  | % | 95 | 97 |
| Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności - stopień skanalizowania |  |  | % | 90 | 99 |
| Ilość odprowadzanych ścieków | komunalnych |  | mln m3 | 13,1 | 13,7 |
|  | przemysłowych |  |  | 6,4 | 4,9 |
| Udział ścieków oczyszczonych w ogólnej ilości odprowadzanych ścieków | ścieki komunalne |  | % | 100 | 100 |
|  | ścieki przemysłowe |  |  | 89 | 97,8 |

| 3. Ochrona przyrody, w tym użytkowanie gruntów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2010r. |
| Ilość form przyrodniczych objętych ochroną prawną | [szt.] | 27 | 41 |
| Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną | [ha] | 9,5 | 9,5 |
| Udział powierzchni gruntów leśnych w ogólnej powierzchni, w tym urządzona zieleń miejska | [%] | 8,5 | 8,5 |
| Powierzchnia terenów zielonych przypadająca na jednego mieszkańca | [ha] | 0,0049 | 0,0053 |
| Udział powierzchni użytków rolnych w ogólnej powierzchni | [%] | 32,1 | 32,6 |

| 5. Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
| Obszary, na których przekroczono standardy jakości gleby i zmieni | Powierzchnia zanieczyszczona | [ha] | 0,9869 | 0 |
|  | Powierzchnia zrekultywowana | [ha] | 0,2035 | 0 |

# PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI CELAMI I DZIAŁANIAMI, A ICH WYKONANIEM

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, a rozbieżności dotyczące terminów ich realizacji i wynikają głównie ze zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji niektórych zadań, przesunięcia części zadań na okres późniejszy lub ograniczonych możliwości finansowych na realizację niektórych wytyczonych zadań.

# 5. PODSUMOWANIE

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2016 ze strategią krótkoterminową na lata 2009-2012”, sporządzony zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), przedstawia stopień realizacji celów określonych w Programie w latach 2009 – 2010. W tabelach w sposób szczegółowy opisane zostały wszystkie działania realizowane w ramach celów i priorytetów przyjętych w Programie.

Źródłem danych zebranych w raporcie są przede wszystkim informacje zawarte 
w ankietach rozesłanych do jednostki administracyjnych, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych. Ponadto w raporcie wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach rocznych z wykonania Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz raportach o stanie miasta.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2009-2010 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych w mieście. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych w Programie ochrony środowiska można stwierdzić, że znaczna większość zadań została zrealizowana planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo w poszczególnych latach, co wynika również Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Niektóre z zadań mają charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych jednostek. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w latach kolejnych.

Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z dwuletniego okresu realizacji celów i zadań, określonych w Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. Raport przedstawia podjęte w latach 2009 – 2010 działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie miasta Tarnowa oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez miasto i podmioty gospodarcze.

Nie odnotowano wyraźnych postępów we wdrażaniu następujących priorytetów: ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych (jest to związane z rozwojem transportu i wzrostem liczby pojazdów poruszających się po drogach) oraz  osiągnięciem wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego. Także poprawa jakości wód powierzchniowych jest zadaniem o znaczeniu ponadlokalnym – stan wód ulega niewielkiej, ale stopniowej poprawie, na co wpływ mają liczne inwestycje związane z gospodarką ściekową w całym regionie. Generalnie, realizacja celów i zadań związanych z poprawą jakości wód przebiega prawidłowo. Ochrona terenów przyrodniczo cennych i terenów zieleni urządzonej prowadzona była prawidłowo. Prowadzono ciągłą i różnorodną edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, jak również dla dorosłych, w postaci akcji, konkursów, szkoleń i informacji dostarczanych w prasie lub Internecie.

W przypadku niektórych wykonywanych zadań niemożliwe było ustalenie, jaka część poniesionych  nakładów finansowych w sposób rzeczywisty przyczyniła się do poprawy stanu  środowiska.

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki finansowe, a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury przetargowe. Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze informacje i plany.

Stan gospodarki odpadami został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010.

# SPIS TABEL

Tabela 1. Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i lasów w latach 2009-                2010 na terenie Tarnowa………………………………………………………...…..8

Tabela 2. Realizacja zadań związanych z ochroną zasobów wodnych w latach 2009-2010 na                 terenie Tarnowa…………………………………………………………………….19

Tabela 3. Realizacja zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi w latach 2009-2010 na                 terenie Tarnowa…………………………………………………………………….26

Tabela 4. Realizacja zadań związanych z zasobami geologicznymi w latach 2009-2010 na                 terenie Tarnowa…………………………………………………………………….28

Tabela 5. Realizacja zadań związanych z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2009-                2010 na terenie Tarnowa……………………………………………………….......32

Tabela 6. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w latach 2009-                2010 na terenie Tarnowa…………………………………………………………...38

Tabela 7. Realizacja zadań związanych ochroną przed hałasem w latach 2009-2010 na terenie                 Tarnowa……………………………………………………………………………50

Tabela 8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed                 promieniowaniem elektromagnetycznym……………………………………….…55

Tabela 9. Realizacja zadań związanych edukacją ekologiczną w latach 2009-2010 na terenie                 Tarnowa……………………………………………………………………………60

Tabela 10. Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska………………80

| Skrót | Wyjaśnienie skrótu |
| --- | --- |
| bd | brak danych |
| bdk | bez dodatkowych kosztów – działanie w ranach obowiązków etatowych |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GFOŚiGW | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GMT | Gmina Miasta Tarnowa |
| MPEC | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie |
| MPK | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. |
| MRPO | Małopolski Regionalny Program Operacyjny |
| MUW | Małopolski Urząd Wojewódzki |
| MZB | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| PFOŚiGW | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| POE | Pozarządowe Organizacje Ekologiczne |
| RDLP | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych |
| TSM | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| TW | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. |
| TZDM | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich |
| UMT | Urząd Miasta Tarnowa |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WGKiOŚ | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT |
| WRI | Wydział Realizacji Inwestycji UMT |
| WIOŚ – Del. Tarnów | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie |
| WUB | Wydział Urbanistyki i Budownictwa UMT |
| ZAT | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |